## Resumen
Resumen del presupuesto por disciplina — STAP (hipotético)
Costo total objetivo: USD 55.520.000 · 762 APU
Disciplina | N.º APU | Presupuesto (USD) | % del total
Civil | 191 | 13880000 | 25%
Mecánica estática | 267 | 19432000 | 35%
Rotativa | 76 | 5552000 | 10%
Instrumentación | 114 | 8328000 | 15%
Eléctrica | 114 | 8328000 | 15%
TOTAL | 762 | 55520000 | 100%

## Civil
APU / Presupuesto de obra — Disciplina: Civil
STAP (caso hipotético). Vr. total = Cant. planificada × Vr. unitario.
Ítem | Descripción | Unidad | Cant. planificada | Cant. ejecutada | Vr. unitario (USD) | Vr. total (USD) | % avance plan. | Costo real (USD)
STAP-CIV-001 | Formaleta y encofrado — Área 100 (Recepción) | m2 | 1017 | 984 | 22.22 | 22597.74 | 100% | 21822
STAP-CIV-002 | Relleno y compactación — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 8227 | 8046 | 8.85 | 72808.95 | 100% | 79489
STAP-CIV-003 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 200 (Separación) | m | 537 | 426 | 50.39 | 27059.43 | 90% | 23256
STAP-CIV-004 | Movimiento de tierras - excavación — Área 100 (Recepción) | m3 | 3408 | 2796 | 6.83 | 23276.64 | 90% | 18386
STAP-CIV-005 | Concreto para pedestales de equipos — Área 100 (Recepción) | m3 | 63 | 67 | 321.44 | 20250.72 | 100% | 17941
STAP-CIV-006 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 600 (Servicios) | m | 807 | 687 | 51.32 | 41415.24 | 93% | 39342
STAP-CIV-007 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 400 (Bombeo) | m | 553 | 482 | 42.15 | 23308.95 | 100% | 21862
STAP-CIV-008 | Movimiento de tierras - excavación — Área 200 (Separación) | m3 | 5622 | 4385 | 5.15 | 28953.3 | 92% | 24135
STAP-CIV-009 | Acero de refuerzo — Área 100 (Recepción) | kg | 35468 | 27268 | 1.35 | 47881.8 | 89% | 39446
STAP-CIV-010 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 600 (Servicios) | m | 1563 | 1489 | 41.73 | 65223.99 | 100% | 64127
STAP-CIV-011 | Concreto para cimentación — Área 600 (Servicios) | m3 | 255 | 220 | 300.08 | 76520.4 | 96% | 67110
STAP-CIV-012 | Concreto para pedestales de equipos — Área 600 (Servicios) | m3 | 135 | 127 | 270.89 | 36570.15 | 100% | 36588
STAP-CIV-013 | Relleno y compactación — Área 200 (Separación) | m3 | 6123 | 5431 | 6.49 | 39738.27 | 97% | 38540
STAP-CIV-014 | Pavimento rígido y vías internas — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 3386 | 2687 | 47.02 | 159209.72 | 92% | 141293
STAP-CIV-015 | Pavimento rígido y vías internas — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 2998 | 2488 | 54.3 | 162791.4 | 93% | 152165
STAP-CIV-016 | Acero de refuerzo — Área 600 (Servicios) | kg | 24280 | 23123 | 1.83 | 44432.4 | 100% | 42192
STAP-CIV-017 | Concreto para pedestales de equipos — Área 500 (Inyección) | m3 | 60 | 45 | 324.04 | 19442.4 | 93% | 14322
STAP-CIV-018 | Pavimento rígido y vías internas — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 2006 | 1696 | 50.7 | 101704.2 | 100% | 93617
STAP-CIV-019 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 400 (Bombeo) | m | 599 | 481 | 30.78 | 18437.22 | 89% | 15595
STAP-CIV-020 | Concreto para cimentación — Área 400 (Bombeo) | m3 | 500 | 469 | 252.2 | 126100 | 100% | 111896
STAP-CIV-021 | Estructura metálica de soporte — Área 100 (Recepción) | kg | 8569 | 7657 | 3.05 | 26135.45 | 99% | 22320
STAP-CIV-022 | Diques y muros de contención — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 706 | 651 | 273.67 | 193211.02 | 100% | 181164
STAP-CIV-023 | Formaleta y encofrado — Área 500 (Inyección) | m2 | 1834 | 1738 | 24.7 | 45299.8 | 100% | 46766
STAP-CIV-024 | Pavimento rígido y vías internas — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 881 | 681 | 52.75 | 46472.75 | 96% | 35338
STAP-CIV-025 | Pavimento rígido y vías internas — Área 100 (Recepción) | m2 | 3455 | 2923 | 49.48 | 170953.4 | 99% | 142442
STAP-CIV-026 | Acero de refuerzo — Área 600 (Servicios) | kg | 50410 | 43250 | 1.67 | 84184.7 | 95% | 80759
STAP-CIV-027 | Pavimento rígido y vías internas — Área 600 (Servicios) | m2 | 1765 | 1683 | 50.46 | 89061.9 | 100% | 96081
STAP-CIV-028 | Formaleta y encofrado — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 492 | 385 | 28.98 | 14258.16 | 89% | 12528
STAP-CIV-029 | Concreto para cimentación — Área 100 (Recepción) | m3 | 775 | 729 | 248.31 | 192440.25 | 100% | 179002
STAP-CIV-030 | Concreto para pedestales de equipos — Área 200 (Separación) | m^3 | 113 | 112 | 274.44 | 31011.72 | 100% | 30718
STAP-CIV-031 | Estructura metálica de soporte — Área 400 (Bombeo) | kg | 31621 | 27588 | 3 | 94863 | 92% | 91522
STAP-CIV-032 | Relleno y compactación — Área 500 (Inyección) | m3 | 2862 | 2812 | 8.42 | 24098.04 | 100% | 22679
STAP-CIV-033 | Acero de refuerzo — Área 500 (Inyección) | kg | 16973 | 16668 | 1.85 | 31400.05 | 100% | 30107
STAP-CIV-034 | Acero de refuerzo — Área 300 (Tratamiento) | kg | 54294 | 47885 | 1.55 | 84155.7 | 100% | 83408
STAP-CIV-035 | Estructura metálica de soporte — Área 200 (Separación) | kg | 21122 | 18212 | 2.15 | 45412.3 | 100% | 39496
STAP-CIV-036 | Concreto para cimentación — Área 100 (Recepción) | m3 | 387 | 312 | 308.65 | 119447.55 | 87% | 103236
STAP-CIV-037 | Pavimento rígido y vías internas — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 3013 | 2992 | 40.53 | 122116.89 | 100% | 130959
STAP-CIV-038 | Movimiento de tierras - excavación — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 4386 | 3409 | 6.77 | 29693.22 | 95% | 25526
STAP-CIV-039 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 600 (Servicios) | m | 1605 | 1485 | 51.46 | 82593.3 | 100% | 74789
STAP-CIV-040 | Diques y muros de contención — Área 600 (Servicios) | m3 | 752 | 732 | 258.73 | 194564.96 | 100% | 183459
STAP-CIV-041 | Movimiento de tierras - excavación — Área 600 (Servicios) | m3 | 9481 | 8952 | 8.85 | 83906.85 | 98% | 89510
STAP-CIV-042 | Diques y muros de contención — Área 400 (Bombeo) | m3 | 521 | 407 | 230.1 | 119882.1 | 91% | 98703
STAP-CIV-043 | Relleno y compactación — Área 100 (Recepción) | m3 | 5444 | 4134 | 9.33 | 50792.52 | 91% | 42423
STAP-CIV-044 | Concreto para pedestales de equipos — Área 400 (Bombeo) | m3 | 57 | 56 | 369.76 | 21076.32 | 100% | 22771
STAP-CIV-045 | Concreto para cimentación — Área 100 (Recepción) | m3 | 262 | 238 | 273.16 | 71567.92 | 100% | 61893
STAP-CIV-046 | Relleno y compactación — Área 500 (Inyección) | m3 | 1501 | 1290 | 9 | 13509 | 100% | 11633
STAP-CIV-047 | Relleno y compactación — Área 100 (Recepción) | m3 | 4478 | 3470 | 9.23 | 41331.94 | 86% | 33183
STAP-CIV-048 | Concreto para pedestales de equipos — Área 600 (Servicios) | m3 | 197 | 194 | 301.96 | 59486.12 | 100% | 59044
STAP-CIV-049 | Acero de refuerzo — Área 400 (Bombeo) | kg | 30766 | 24549 | 1.69 | 51994.54 | 88% | 40851
STAP-CIV-050 | Relleno y compactación — Área 400 (Bombeo) | m3 | 2444 | 2316 | 10.4 | 25417.6 | 99% | 23729
STAP-CIV-051 | Pavimento rígido y vías internas — Área 200 (Separación) | m2 | 2581 | 2283 | 42.94 | 110828.14 | 100% | 104437
STAP-CIV-052 | Relleno y compactación — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 7641 | 6263 | 7.89 | 60287.49 | 91% | 48226
STAP-CIV-053 | Pavimento rígido y vías internas — Área 500 (Inyección) | m2 | 3994 | 3834 | 50 | 199700 | 100% | 217256
STAP-CIV-054 | Movimiento de tierras - excavación — Área 500 (Inyección) | m3 | 5362 | 4727 | 9.07 | 48633.34 | 100% | 43891
STAP-CIV-055 | Formaleta y encofrado — Área 100 (Recepción) | m2 | 1000 | 757 | 25.88 | 25880 | 86% | 20812
STAP-CIV-056 | Diques y muros de contención — Área 100 (Recepción) | m3 | 425 | 388 | 294.78 | 125281.5 | 96% | 116957
STAP-CIV-057 | Acero de refuerzo — Área 200 (Separación) | kg | 41973 | 33517 | 1.51 | 63379.23 | 98% | 53600
STAP-CIV-058 | Formaleta y encofrado — Área 500 (Inyección) | m2 | 1312 | 1196 | 23.93 | 31396.16 | 96% | 27871
STAP-CIV-059 | Formaleta y encofrado — Área 200 (Separación) | m2 | 1313 | 1060 | 24.93 | 32733.09 | 92% | 30019
STAP-CIV-060 | Concreto para pedestales de equipos — Área 200 (Separación) | m3 | 142 | 120 | 342.48 | 48632.16 | 96% | 40340
STAP-CIV-061 | Concreto para pedestales de equipos — Área 600 (Servicios) | m3 | 172 | 159 | 314.95 | 54171.4 | 100% | 54255
STAP-CIV-062 | Movimiento de tierras - excavación — Área 400 (Bombeo) | m3 | 2457 | 2065 | 8.38 | 20589.66 | 94% | 18377
STAP-CIV-063 | Acero de refuerzo — Área 300 (Tratamiento) | kg | 20690 | 15552 | 1.75 | 36207.5 | 84% | 30434
STAP-CIV-064 | Pavimento rígido y vías internas — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 3911 | 3760 | 54.55 | 213345.05 | 100% | 225633
STAP-CIV-065 | Formaleta y encofrado — Área 200 (Separación) | m2 | 729 | 637 | 20.07 | 14631.03 | 95% | 14424
STAP-CIV-066 | Pavimento rígido y vías internas — Área 400 (Bombeo) | m2 | 1405 | 1323 | 43.42 | 61005.1 | 100% | 55596
STAP-CIV-067 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 600 (Servicios) | m | 307 | 266 | 39.73 | 12197.11 | 95% | 11049
STAP-CIV-068 | Formaleta y encofrado — Área 100 (Recepción) | m2 | 747 | 726 | 27.67 | 20669.49 | 100% | 21355
STAP-CIV-069 | Estructura metálica de soporte — Área 200 (Separación) | kg | 19062 | 17268 | 2.51 | 47845.62 | 100% | 48614
STAP-CIV-070 | Estructura metálica de soporte — Área 600 (Servicios) | kg | 27791 | 27072 | 2.08 | 57805.28 | 100% | 62432
STAP-CIV-071 | Estructura metálica de soporte — Área 100 (Recepción) | kg | 36353 | 35539 | 2.43 | 88337.79 | 100% | 89730
STAP-CIV-072 | Concreto para cimentación — Área 100 (Recepción) | m3 | 324 | 291 | 345.94 | 112084.56 | 100% | 109653
STAP-CIV-073 | Concreto para cimentación — Área 600 (Servicios) | m3 | 754 | 576 | 336.1 | 253419.4 | 81% | 217615
STAP-CIV-074 | Concreto para cimentación — Área 400 (Bombeo) | m3 | 776 | 698 | 327.37 | 254039.12 | 100% | 228635
STAP-CIV-075 | Formaleta y encofrado — Área 200 (Separación) | m2 | 1038 | 963 | 24.13 | 25046.94 | 100% | 25146
STAP-CIV-076 | Movimiento de tierras - excavación — Área 600 (Servicios) | m3 | 2233 | 1926 | 8.42 | 18801.86 | 100% | 15517
STAP-CIV-077 | Relleno y compactación — Área 200 (Separación) | m3 | 5813 | 4816 | 9.9 | 57548.7 | 89% | 45510
STAP-CIV-078 | Estructura metálica de soporte — Área 200 (Separación) | kg | 18766 | 14447 | 2.9 | 54421.4 | 84% | 43041
STAP-CIV-079 | Movimiento de tierras - excavación — Área 500 (Inyección) | m3 | 6126 | 4887 | 5.88 | 36020.88 | 94% | 28179
STAP-CIV-080 | Concreto para pedestales de equipos — Área 500 (Inyección) | m3 | 190 | 167 | 296.36 | 56308.4 | 99% | 49807
STAP-CIV-081 | Estructura metálica de soporte — Área 600 (Servicios) | kg | 14590 | 12080 | 2.05 | 29909.5 | 98% | 24848
STAP-CIV-082 | Formaleta y encofrado — Área 500 (Inyección) | m2 | 2276 | 2184 | 25.54 | 58129.04 | 100% | 60679
STAP-CIV-083 | Estructura metálica de soporte — Área 200 (Separación) | kg | 38876 | 33457 | 2.13 | 82805.88 | 92% | 70147
STAP-CIV-084 | Diques y muros de contención — Área 400 (Bombeo) | m3 | 642 | 494 | 187.82 | 120580.44 | 82% | 89264
STAP-CIV-085 | Concreto para cimentación — Área 200 (Separación) | m3 | 773 | 661 | 235.7 | 182196.1 | 100% | 154473
STAP-CIV-086 | Concreto para cimentación — Área 600 (Servicios) | m3 | 294 | 262 | 288.03 | 84680.82 | 100% | 78801
STAP-CIV-087 | Relleno y compactación — Área 600 (Servicios) | m3 | 6058 | 5119 | 6.5 | 39377 | 100% | 36917
STAP-CIV-088 | Diques y muros de contención — Área 100 (Recepción) | m3 | 663 | 548 | 247.63 | 164178.69 | 100% | 129168
STAP-CIV-089 | Diques y muros de contención — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 178 | 137 | 213.43 | 37990.54 | 92% | 29538
STAP-CIV-090 | Movimiento de tierras - excavación — Área 400 (Bombeo) | m3 | 14652 | 11706 | 5.38 | 78827.76 | 93% | 63578
STAP-CIV-091 | Diques y muros de contención — Área 100 (Recepción) | m3 | 148 | 128 | 270.43 | 40023.64 | 96% | 38041
STAP-CIV-092 | Pavimento rígido y vías internas — Área 500 (Inyección) | m2 | 1933 | 1806 | 48.52 | 93789.16 | 100% | 83402
STAP-CIV-093 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 300 (Tratamiento) | m | 2397 | 2176 | 32.8 | 78621.6 | 99% | 76648
STAP-CIV-094 | Pavimento rígido y vías internas — Área 400 (Bombeo) | m2 | 2681 | 2430 | 47.05 | 126141.05 | 100% | 120303
STAP-CIV-095 | Diques y muros de contención — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 373 | 315 | 263.66 | 98345.18 | 96% | 88212
STAP-CIV-096 | Diques y muros de contención — Área 200 (Separación) | m3 | 327 | 311 | 279.35 | 91347.45 | 100% | 82512
STAP-CIV-097 | Estructura metálica de soporte — Área 300 (Tratamiento) | kg | 13970 | 11158 | 2.42 | 33807.4 | 85% | 30119
STAP-CIV-098 | Relleno y compactación — Área 100 (Recepción) | m3 | 6998 | 6308 | 7.38 | 51645.24 | 100% | 44938
STAP-CIV-099 | Concreto para pedestales de equipos — Área 100 (Recepción) | m3 | 211 | 176 | 293.77 | 61985.47 | 100% | 51942
STAP-CIV-100 | Concreto para cimentación — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 883 | 672 | 306.97 | 271054.51 | 92% | 208097
STAP-CIV-101 | Concreto para cimentación — Área 400 (Bombeo) | m3 | 409 | 377 | 333.65 | 136462.85 | 100% | 126029
STAP-CIV-102 | Concreto para pedestales de equipos — Área 400 (Bombeo) | m3 | 64 | 53 | 304.41 | 19482.24 | 98% | 15922
STAP-CIV-103 | Concreto para cimentación — Área 200 (Separación) | m3 | 833 | 749 | 328.03 | 273248.99 | 100% | 271317
STAP-CIV-104 | Estructura metálica de soporte — Área 400 (Bombeo) | kg | 39790 | 39258 | 2.43 | 96689.7 | 100% | 106888
STAP-CIV-105 | Concreto para pedestales de equipos — Área 600 (Servicios) | m3 | 131 | 100 | 295.53 | 38714.43 | 94% | 33122
STAP-CIV-106 | Formaleta y encofrado — Área 400 (Bombeo) | m2 | 479 | 372 | 21.52 | 10308.08 | 93% | 8423
STAP-CIV-107 | Pavimento rígido y vías internas — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 3480 | 3015 | 37.48 | 130430.4 | 100% | 126396
STAP-CIV-108 | Diques y muros de contención — Área 100 (Recepción) | m3 | 758 | 718 | 218.66 | 165744.28 | 100% | 155239
STAP-CIV-109 | Relleno y compactación — Área 100 (Recepción) | m3 | 7958 | 7590 | 7.32 | 58252.56 | 100% | 56901
STAP-CIV-110 | Relleno y compactación — Área 200 (Separación) | m3 | 3675 | 3212 | 7.54 | 27709.5 | 92% | 27114
STAP-CIV-111 | Acero de refuerzo — Área 400 (Bombeo) | kg | 57530 | 56538 | 1.33 | 76514.9 | 100% | 84167
STAP-CIV-112 | Acero de refuerzo — Área 500 (Inyección) | kg | 34604 | 28577 | 1.35 | 46715.4 | 98% | 39353
STAP-CIV-113 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 100 (Recepción) | m | 2325 | 1832 | 45.21 | 105113.25 | 87% | 82001
STAP-CIV-114 | Acero de refuerzo — Área 200 (Separación) | kg | 11770 | 11362 | 1.83 | 21539.1 | 100% | 20861
STAP-CIV-115 | Estructura metálica de soporte — Área 100 (Recepción) | kg | 10745 | 10164 | 2.28 | 24498.6 | 100% | 23846
STAP-CIV-116 | Relleno y compactación — Área 500 (Inyección) | m3 | 8066 | 7082 | 7.48 | 60333.68 | 98% | 51034
STAP-CIV-117 | Concreto para pedestales de equipos — Área 100 (Recepción) | m3 | 57 | 45 | 289.5 | 16501.5 | 89% | 12458
STAP-CIV-118 | Pavimento rígido y vías internas — Área 500 (Inyección) | m2 | 647 | 590 | 43.45 | 28112.15 | 100% | 26676
STAP-CIV-119 | Estructura metálica de soporte — Área 100 (Recepción) | kg | 23554 | 20872 | 2.67 | 62889.18 | 95% | 53483
STAP-CIV-120 | Diques y muros de contención — Área 100 (Recepción) | m3 | 846 | 725 | 212.31 | 179614.26 | 91% | 166245
STAP-CIV-121 | Concreto para cimentación — Área 200 (Separación) | m3 | 418 | 321 | 240.88 | 100687.84 | 91% | 81301
STAP-CIV-122 | Acero de refuerzo — Área 200 (Separación) | kg | 49200 | 39463 | 1.46 | 71832 | 91% | 57305
STAP-CIV-123 | Acero de refuerzo — Área 200 (Separación) | kg | 37208 | 37100 | 1.61 | 59904.88 | 100% | 65554
STAP-CIV-124 | Acero de refuerzo — Área 300 (Tratamiento) | kg | 30741 | 30527 | 1.84 | 56563.44 | 100% | 53086
STAP-CIV-125 | Movimiento de tierras - excavación — Área 500 (Inyección) | m3 | 2251 | 1786 | 5.03 | 11322.53 | 85% | 8655
STAP-CIV-126 | Diques y muros de contención — Área 200 (Separación) | m3 | 314 | 272 | 243.04 | 76314.56 | 100% | 63870
STAP-CIV-127 | Pavimento rígido y vías internas — Área 600 (Servicios) | m2 | 1035 | 837 | 49.37 | 51097.95 | 93% | 42914
STAP-CIV-128 | Estructura metálica de soporte — Área 400 (Bombeo) | kg | 38440 | 36267 | 2.59 | 99559.6 | 100% | 100132
STAP-CIV-129 | Diques y muros de contención — Área 200 (Separación) | m3 | 435 | 411 | 262.38 | 114135.3 | 100% | 117587
STAP-CIV-130 | Formaleta y encofrado — Área 600 (Servicios) | m2 | 1213 | 994 | 27.64 | 33527.32 | 90% | 28925
STAP-CIV-131 | Concreto para cimentación — Área 100 (Recepción) | m3 | 564 | 459 | 345.53 | 194878.92 | 90% | 155304
STAP-CIV-132 | Concreto para cimentación — Área 600 (Servicios) | m3 | 164 | 141 | 243.15 | 39876.6 | 93% | 38128
STAP-CIV-133 | Acero de refuerzo — Área 100 (Recepción) | kg | 36229 | 29305 | 1.36 | 49271.44 | 89% | 43433
STAP-CIV-134 | Estructura metálica de soporte — Área 300 (Tratamiento) | kg | 39157 | 38252 | 2.73 | 106898.61 | 100% | 110725
STAP-CIV-135 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 100 (Recepción) | m | 1292 | 990 | 45.01 | 58152.92 | 85% | 47384
STAP-CIV-136 | Pavimento rígido y vías internas — Área 400 (Bombeo) | m2 | 1359 | 1103 | 40.07 | 54455.13 | 94% | 44532
STAP-CIV-137 | Movimiento de tierras - excavación — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 6312 | 5759 | 6.53 | 41217.36 | 97% | 36432
STAP-CIV-138 | Diques y muros de contención — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 451 | 391 | 212.98 | 96053.98 | 91% | 93245
STAP-CIV-139 | Concreto para pedestales de equipos — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 131 | 98 | 280.42 | 36735.02 | 93% | 30667
STAP-CIV-140 | Estructura metálica de soporte — Área 500 (Inyección) | kg | 11497 | 9287 | 2.51 | 28857.47 | 92% | 22834
STAP-CIV-141 | Concreto para pedestales de equipos — Área 100 (Recepción) | m3 | 103 | 87 | 316.28 | 32576.84 | 100% | 27541
STAP-CIV-142 | Relleno y compactación — Área 200 (Separación) | m3 | 3664 | 2961 | 10.24 | 37519.36 | 86% | 32388
STAP-CIV-143 | Estructura metálica de soporte — Área 100 (Recepción) | kg | 44456 | 40016 | 2.03 | 90245.68 | 100% | 87597
STAP-CIV-144 | Acero de refuerzo — Área 100 (Recepción) | kg | 27938 | 22310 | 1.71 | 47773.98 | 85% | 42951
STAP-CIV-145 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 200 (Separación) | m | 2467 | 2166 | 48.99 | 120858.33 | 95% | 109773
STAP-CIV-146 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 600 (Servicios) | m | 1895 | 1707 | 46.79 | 88667.05 | 100% | 77496
STAP-CIV-147 | Pavimento rígido y vías internas — Área 500 (Inyección) | m2 | 1212 | 1110 | 42.43 | 51425.16 | 96% | 52900
STAP-CIV-148 | Concreto para cimentación — Área 600 (Servicios) | m3 | 194 | 176 | 327.19 | 63474.86 | 100% | 62207
STAP-CIV-149 | Diques y muros de contención — Área 600 (Servicios) | m3 | 762 | 638 | 233.57 | 177980.34 | 88% | 166312
STAP-CIV-150 | Diques y muros de contención — Área 500 (Inyección) | m3 | 262 | 219 | 287.13 | 75228.06 | 88% | 63835
STAP-CIV-151 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 500 (Inyección) | m | 365 | 365 | 48.33 | 17640.45 | 100% | 19794
STAP-CIV-152 | Concreto para pedestales de equipos — Área 200 (Separación) | m3 | 61 | 46 | 263.5 | 16073.5 | 91% | 12988
STAP-CIV-153 | Formaleta y encofrado — Área 400 (Bombeo) | m2 | 829 | 811 | 22 | 18238 | 100% | 19220
STAP-CIV-154 | Diques y muros de contención — Área 600 (Servicios) | m3 | 171 | 163 | 255.69 | 43722.99 | 100% | 39786
STAP-CIV-155 | Diques y muros de contención — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 817 | 689 | 212.99 | 174012.83 | 98% | 139963
STAP-CIV-156 | Movimiento de tierras - excavación — Área 600 (Servicios) | m3 | 9486 | 7299 | 8.41 | 79777.26 | 81% | 65028
STAP-CIV-157 | Diques y muros de contención — Área 500 (Inyección) | m3 | 668 | 584 | 195.98 | 130914.64 | 99% | 117076
STAP-CIV-158 | Relleno y compactación — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 7609 | 6483 | 9.84 | 74872.56 | 100% | 69969
STAP-CIV-159 | Relleno y compactación — Área 600 (Servicios) | m3 | 8431 | 7723 | 7.51 | 63316.81 | 98% | 61279
STAP-CIV-160 | Concreto para pedestales de equipos — Área 400 (Bombeo) | m3 | 99 | 87 | 342.48 | 33905.52 | 100% | 29423
STAP-CIV-161 | Pavimento rígido y vías internas — Área 600 (Servicios) | m2 | 2166 | 1840 | 38.57 | 83542.62 | 93% | 74966
STAP-CIV-162 | Acero de refuerzo — Área 600 (Servicios) | kg | 58264 | 58093 | 1.27 | 73995.28 | 100% | 81082
STAP-CIV-163 | Concreto para pedestales de equipos — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 59 | 54 | 326.86 | 19284.74 | 100% | 17662
STAP-CIV-164 | Acero de refuerzo — Área 300 (Tratamiento) | kg | 50698 | 38674 | 1.79 | 90749.42 | 92% | 66754
STAP-CIV-165 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 100 (Recepción) | m | 846 | 821 | 28.17 | 23831.82 | 100% | 22160
STAP-CIV-166 | Pavimento rígido y vías internas — Área 100 (Recepción) | m2 | 1700 | 1283 | 55.21 | 93857 | 92% | 77853
STAP-CIV-167 | Concreto para pedestales de equipos — Área 600 (Servicios) | m3 | 212 | 202 | 314.59 | 66693.08 | 100% | 62488
STAP-CIV-168 | Diques y muros de contención — Área 400 (Bombeo) | m3 | 412 | 349 | 237.52 | 97858.24 | 95% | 79112
STAP-CIV-169 | Relleno y compactación — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 8820 | 8692 | 8.91 | 78586.2 | 100% | 87468
STAP-CIV-170 | Relleno y compactación — Área 400 (Bombeo) | m3 | 5374 | 4614 | 6.28 | 33748.72 | 92% | 29071
STAP-CIV-171 | Relleno y compactación — Área 400 (Bombeo) | m3 | 8216 | 6395 | 8.7 | 71479.2 | 83% | 53517
STAP-CIV-172 | Acero de refuerzo — Área 200 (Separación) | kg | 33352 | 29832 | 1.39 | 46359.28 | 99% | 40762
STAP-CIV-173 | Relleno y compactación — Área 600 (Servicios) | m3 | 6263 | 5908 | 6.64 | 41586.32 | 100% | 37955
STAP-CIV-174 | Diques y muros de contención — Área 200 (Separación) | m3 | 388 | 296 | 291.91 | 113261.08 | 83% | 93577
STAP-CIV-175 | Drenajes y obras hidráulicas — Área 100 (Recepción) | m | 2383 | 2268 | 34.78 | 82880.74 | 100% | 75795
STAP-CIV-176 | Formaleta y encofrado — Área 400 (Bombeo) | m2 | 1347 | 1203 | 23.5 | 31654.5 | 100% | 30486
STAP-CIV-177 | Estructura metálica de soporte — Área 400 (Bombeo) | kg | 7627 | 7126 | 2.16 | 16474.32 | 100% | 17464
STAP-CIV-178 | Pavimento rígido y vías internas — Área 200 (Separación) | m2 | 2260 | 1892 | 42.76 | 96637.6 | 90% | 90099
STAP-CIV-179 | Estructura metálica de soporte — Área 100 (Recepción) | kg | 28541 | 22631 | 2.4 | 68498.4 | 84% | 57297
STAP-CIV-180 | Formaleta y encofrado — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 407 | 344 | 21.35 | 8689.45 | 100% | 7759
STAP-CIV-181 | Estructura metálica de soporte — Área 200 (Separación) | kg | 13867 | 13146 | 3.03 | 42017.01 | 100% | 42797
STAP-CIV-182 | Movimiento de tierras - excavación — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 14122 | 11656 | 6.21 | 87697.62 | 100% | 75004
STAP-CIV-183 | Relleno y compactación — Área 500 (Inyección) | m3 | 4718 | 3590 | 8.12 | 38310.16 | 95% | 30123
STAP-CIV-184 | Relleno y compactación — Área 300 (Tratamiento) | m3 | 4454 | 3691 | 10.77 | 47969.58 | 97% | 44180
STAP-CIV-185 | Movimiento de tierras - excavación — Área 600 (Servicios) | m3 | 6597 | 5997 | 5.39 | 35557.83 | 96% | 32985
STAP-CIV-186 | Acero de refuerzo — Área 200 (Separación) | kg | 49612 | 46044 | 1.93 | 95751.16 | 100% | 91747
STAP-CIV-187 | Acero de refuerzo — Área 200 (Separación) | kg | 36589 | 35593 | 1.62 | 59274.18 | 100% | 60514
STAP-CIV-188 | Formaleta y encofrado — Área 600 (Servicios) | m2 | 2152 | 2075 | 28.28 | 60858.56 | 100% | 60666
STAP-CIV-189 | Estructura metálica de soporte — Área 600 (Servicios) | kg | 42316 | 38240 | 2.59 | 109598.44 | 98% | 94672
STAP-CIV-190 | Relleno y compactación — Área 400 (Bombeo) | m3 | 1905 | 1654 | 10.81 | 20593.05 | 100% | 17130
STAP-CIV-191 | Pavimento rígido y vías internas — Área 600 (Servicios) | m2 | 3118 | 2371 | 51.16 | 159516.88 | 95% | 126800
| SUBTOTAL DISCIPLINA |  |  |  |  | 13880000.48 |  | 12626160

## Mecánica estática
APU / Presupuesto de obra — Disciplina: Mecánica estática
STAP (caso hipotético). Vr. total = Cant. planificada × Vr. unitario.
Ítem | Descripción | Unidad | Cant. planificada | Cant. ejecutada | Vr. unitario (USD) | Vr. total (USD) | % avance plan. | Costo real (USD)
STAP-MEC-001 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 200 (Separación) | und | 2 | 2 | 89154.37 | 178308.74 | 100% | 200138
STAP-MEC-002 | Montaje de válvulas de proceso — Área 200 (Separación) | und | 112 | 61 | 1295.91 | 145141.92 | 68% | 86456
STAP-MEC-003 | Soldadura de tubería de proceso — Área 600 (Servicios) | pulg_diam | 2703 | 1384 | 70.66 | 190993.98 | 58% | 105393
STAP-MEC-004 | Soldadura de tubería de proceso — Área 500 (Inyección) | pulg_diam | 1727 | 1376 | 44.45 | 76765.15 | 95% | 63718
STAP-MEC-005 | Aislamiento térmico de tubería — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 1326 | 714 | 11.3 | 14983.8 | 59% | 8741
STAP-MEC-006 | Prueba hidrostática de líneas — Área 400 (Bombeo) | m | 1662 | 813 | 4.28 | 7113.36 | 63% | 3698
STAP-MEC-007 | Prueba hidrostática de líneas — Área 500 (Inyección) | m | 3098 | 2085 | 3.59 | 11121.82 | 76% | 8407
STAP-MEC-008 | Aislamiento térmico de tubería — Área 500 (Inyección) | m2 | 566 | 307 | 7.15 | 4046.9 | 68% | 2259
STAP-MEC-009 | Aislamiento térmico de tubería — Área 500 (Inyección) | m2 | 1152 | 885 | 8.21 | 9457.92 | 94% | 7513
STAP-MEC-010 | Aislamiento térmico de tubería — Área 400 (Bombeo) | m2 | 567 | 404 | 11.1 | 6293.7 | 78% | 4881
STAP-MEC-011 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 400 (Bombeo) | und | 1 | 0 | 93687.82 | 93687.82 | 16% | 0
STAP-MEC-012 | Tendido de tubería enterrada — Área 500 (Inyección) | m | 775 | 814 | 27.36 | 21204 | 79% | 12674
STAP-MEC-013 | Soldadura de tubería de proceso — Área 100 (Recepción) | pulg_diam | 566 | 269 | 63.21 | 35776.86 | 64% | 16238
STAP-MEC-014 | Tendido de tubería enterrada — Área 500 (Inyección) | m | 2495 | 1499 | 17.2 | 42914 | 78% | 27205
STAP-MEC-015 | Prueba hidrostática de líneas — Área 200 (Separación) | m | 3073 | 2578 | 5.47 | 16809.31 | 96% | 15830
STAP-MEC-016 | Soldadura de tubería de proceso — Área 600 (Servicios) | pulg_diam | 671 | 307 | 76.22 | 51143.62 | 64% | 24432
STAP-MEC-017 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 400 (Bombeo) | und | 1 | 1 | 93916.53 | 93916.53 | 100% | 105516
STAP-MEC-018 | Accesorios y soportería de tubería — Área 600 (Servicios) | kg | 9410 | 7927 | 1.32 | 12421.2 | 93% | 10744
STAP-MEC-019 | Montaje de válvulas de proceso — Área 500 (Inyección) | und | 28 | 15 | 1315.83 | 36843.24 | 71% | 20308
STAP-MEC-020 | Accesorios y soportería de tubería — Área 500 (Inyección) | kg | 9202 | 5661 | 1.1 | 10122.2 | 68% | 6646
STAP-MEC-021 | Accesorios y soportería de tubería — Área 500 (Inyección) | kg | 18955 | 11696 | 0.99 | 18765.45 | 75% | 12890
STAP-MEC-022 | Aislamiento térmico de tubería — Área 500 (Inyección) | m2 | 626 | 283 | 10.01 | 6266.26 | 58% | 2933
STAP-MEC-023 | Montaje de válvulas de proceso — Área 200 (Separación) | und | 60 | 39 | 788.08 | 47284.8 | 77% | 31872
STAP-MEC-024 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 1 | 73241.54 | 146483.08 | 65% | 69733
STAP-MEC-025 | Tendido de tubería enterrada — Área 300 (Tratamiento) | m | 1943 | 1588 | 18.45 | 35848.35 | 100% | 28687
STAP-MEC-026 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 300 (Tratamiento) | und | 1 | 1 | 130426.09 | 130426.09 | 100% | 144323
STAP-MEC-027 | Aislamiento térmico de tubería — Área 600 (Servicios) | m2 | 1337 | 1030 | 9.65 | 12902.05 | 87% | 9695
STAP-MEC-028 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 2 | 156224.77 | 312449.54 | 100% | 314469
STAP-MEC-029 | Prueba hidrostática de líneas — Área 300 (Tratamiento) | m | 1921 | 917 | 3.26 | 6262.46 | 66% | 3330
STAP-MEC-030 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 100 (Recepción) | und | 2 | 2 | 86873.38 | 173746.76 | 100% | 186722
STAP-MEC-031 | Aislamiento térmico de tubería — Área 600 (Servicios) | m2 | 671 | 451 | 7.92 | 5314.32 | 79% | 3495
STAP-MEC-032 | Soldadura de tubería de proceso — Área 300 (Tratamiento) | pulg_diam | 1613 | 1111 | 69.84 | 112651.92 | 81% | 86961
STAP-MEC-033 | Accesorios y soportería de tubería — Área 500 (Inyección) | kg | 24946 | 11458 | 1.49 | 37169.54 | 65% | 16960
STAP-MEC-034 | Tendido de tubería enterrada — Área 200 (Separación) | m | 407 | 224 | 26.58 | 10818.06 | 62% | 6167
STAP-MEC-035 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 400 (Bombeo) | und | 2 | 1 | 109798.66 | 219597.32 | 58% | 118532
STAP-MEC-036 | Prueba hidrostática de líneas — Área 100 (Recepción) | m | 2499 | 2043 | 3.58 | 8946.42 | 86% | 7526
STAP-MEC-037 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 1 | 78548.83 | 157097.66 | 65% | 79106
STAP-MEC-038 | Soldadura de tubería de proceso — Área 500 (Inyección) | pulg_diam | 491 | 264 | 42.16 | 20700.56 | 58% | 10848
STAP-MEC-039 | Tendido de tubería enterrada — Área 300 (Tratamiento) | m | 1644 | 1183 | 17.57 | 28885.08 | 85% | 19938
STAP-MEC-040 | Montaje de válvulas de proceso — Área 500 (Inyección) | und | 72 | 49 | 1030.12 | 74168.64 | 83% | 50687
STAP-MEC-041 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 400 (Bombeo) | und | 1 | 0 | 89719.17 | 89719.17 | 18% | 0
STAP-MEC-042 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 200 (Separación) | und | 1 | 1 | 61416.75 | 61416.75 | 100% | 69335
STAP-MEC-043 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 1 | 67982.93 | 135965.86 | 56% | 68207
STAP-MEC-044 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 1 | 92590.09 | 185180.18 | 62% | 90858
STAP-MEC-045 | Soldadura de tubería de proceso — Área 500 (Inyección) | pulg_diam | 629 | 362 | 63.52 | 39954.08 | 64% | 23003
STAP-MEC-046 | Tendido de tubería enterrada — Área 400 (Bombeo) | m | 2835 | 1793 | 25.16 | 71328.6 | 69% | 49844
STAP-MEC-047 | Aislamiento térmico de tubería — Área 100 (Recepción) | m2 | 708 | 507 | 7.86 | 5564.88 | 89% | 4214
STAP-MEC-048 | Soldadura de tubería de proceso — Área 400 (Bombeo) | pulg_diam | 652 | 337 | 59.41 | 38735.32 | 65% | 21081
STAP-MEC-049 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 100 (Recepción) | und | 1 | 1 | 73079.77 | 73079.77 | 100% | 70293
STAP-MEC-050 | Soldadura de tubería de proceso — Área 200 (Separación) | pulg_diam | 2909 | 1524 | 60.11 | 174859.99 | 70% | 97667
STAP-MEC-051 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 500 (Inyección) | und | 2 | 2 | 76319.08 | 152638.16 | 100% | 171983
STAP-MEC-052 | Prueba hidrostática de líneas — Área 300 (Tratamiento) | m | 2911 | 1819 | 2.97 | 8645.67 | 73% | 5223
STAP-MEC-053 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 2 | 129677.03 | 259354.06 | 100% | 259831
STAP-MEC-054 | Aislamiento térmico de tubería — Área 400 (Bombeo) | m2 | 1665 | 1143 | 9.74 | 16217.1 | 79% | 11165
STAP-MEC-055 | Prueba hidrostática de líneas — Área 600 (Servicios) | m | 2305 | 2014 | 2.67 | 6154.35 | 100% | 5345
STAP-MEC-056 | Aislamiento térmico de tubería — Área 100 (Recepción) | m2 | 559 | 337 | 8.17 | 4567.03 | 68% | 3119
STAP-MEC-057 | Accesorios y soportería de tubería — Área 100 (Recepción) | kg | 11611 | 6976 | 1.29 | 14978.19 | 71% | 9349
STAP-MEC-058 | Tendido de tubería enterrada — Área 300 (Tratamiento) | m | 1478 | 1318 | 26.09 | 38561.02 | 100% | 34037
STAP-MEC-059 | Prueba hidrostática de líneas — Área 300 (Tratamiento) | m | 2543 | 2189 | 5.54 | 14088.22 | 100% | 12620
STAP-MEC-060 | Montaje de válvulas de proceso — Área 100 (Recepción) | und | 30 | 25 | 1369.67 | 41090.1 | 88% | 33147
STAP-MEC-061 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 1 | 132999.41 | 265998.82 | 69% | 142806
STAP-MEC-062 | Montaje de válvulas de proceso — Área 300 (Tratamiento) | und | 40 | 35 | 1216.31 | 48652.4 | 95% | 40329
STAP-MEC-063 | Montaje de válvulas de proceso — Área 200 (Separación) | und | 69 | 44 | 738.01 | 50922.69 | 78% | 31494
STAP-MEC-064 | Prueba hidrostática de líneas — Área 600 (Servicios) | m | 2983 | 1832 | 5.37 | 16018.71 | 74% | 10524
STAP-MEC-065 | Aislamiento térmico de tubería — Área 600 (Servicios) | m2 | 1166 | 561 | 11.25 | 13117.5 | 59% | 6739
STAP-MEC-066 | Soldadura de tubería de proceso — Área 600 (Servicios) | pulg_diam | 508 | 344 | 56 | 28448 | 72% | 21033
STAP-MEC-067 | Montaje de válvulas de proceso — Área 200 (Separación) | und | 93 | 48 | 1375.07 | 127881.51 | 71% | 74002
STAP-MEC-068 | Prueba hidrostática de líneas — Área 500 (Inyección) | m | 2950 | 2358 | 4.29 | 12655.5 | 99% | 11437
STAP-MEC-069 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 100 (Recepción) | und | 1 | 1 | 62927.96 | 62927.96 | 100% | 69172
STAP-MEC-070 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 200 (Separación) | und | 1 | 1 | 109342.54 | 109342.54 | 100% | 115733
STAP-MEC-071 | Soldadura de tubería de proceso — Área 600 (Servicios) | pulg_diam | 526 | 446 | 41.69 | 21928.94 | 100% | 19225
STAP-MEC-072 | Soldadura de tubería de proceso — Área 100 (Recepción) | pulg_diam | 677 | 315 | 66.84 | 45250.68 | 61% | 23608
STAP-MEC-073 | Tendido de tubería enterrada — Área 500 (Inyección) | m | 1216 | 693 | 27.58 | 33537.28 | 72% | 20177
STAP-MEC-074 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 200 (Separación) | und | 2 | 1 | 92144.11 | 184288.22 | 63% | 89150
STAP-MEC-075 | Montaje de válvulas de proceso — Área 600 (Servicios) | und | 34 | 29 | 400.48 | 13616.32 | 99% | 11457
STAP-MEC-076 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 200 (Separación) | und | 2 | 1 | 118909.49 | 237818.98 | 62% | 118783
STAP-MEC-077 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 300 (Tratamiento) | und | 1 | 1 | 105696.35 | 105696.35 | 100% | 115111
STAP-MEC-078 | Prueba hidrostática de líneas — Área 300 (Tratamiento) | m | 1469 | 1290 | 2.48 | 3643.12 | 96% | 3067
STAP-MEC-079 | Accesorios y soportería de tubería — Área 300 (Tratamiento) | kg | 5586 | 3281 | 1.34 | 7485.24 | 73% | 4807
STAP-MEC-080 | Tendido de tubería enterrada — Área 300 (Tratamiento) | m | 2865 | 1444 | 23.16 | 66353.4 | 64% | 34667
STAP-MEC-081 | Soldadura de tubería de proceso — Área 500 (Inyección) | pulg_diam | 2091 | 1841 | 41.32 | 86400.12 | 100% | 81290
STAP-MEC-082 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 100 (Recepción) | und | 2 | 1 | 118318.21 | 236636.42 | 61% | 115864
STAP-MEC-083 | Montaje de válvulas de proceso — Área 100 (Recepción) | und | 111 | 77 | 1349.28 | 149770.08 | 76% | 111862
STAP-MEC-084 | Accesorios y soportería de tubería — Área 500 (Inyección) | kg | 9582 | 4846 | 1.17 | 11210.94 | 57% | 5372
STAP-MEC-085 | Montaje de válvulas de proceso — Área 100 (Recepción) | und | 56 | 33 | 1234.67 | 69141.52 | 69% | 40101
STAP-MEC-086 | Soldadura de tubería de proceso — Área 400 (Bombeo) | pulg_diam | 1824 | 1057 | 57.94 | 105682.56 | 66% | 69145
STAP-MEC-087 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 500 (Inyección) | und | 2 | 1 | 107910.03 | 215820.06 | 63% | 118329
STAP-MEC-088 | Accesorios y soportería de tubería — Área 300 (Tratamiento) | kg | 22940 | 18992 | 1.47 | 33721.8 | 97% | 29254
STAP-MEC-089 | Montaje de válvulas de proceso — Área 200 (Separación) | und | 109 | 77 | 626.88 | 68329.92 | 85% | 47905
STAP-MEC-090 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 600 (Servicios) | und | 1 | 1 | 119862.65 | 119862.65 | 100% | 122017
STAP-MEC-091 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 400 (Bombeo) | und | 2 | 2 | 110120.43 | 220240.86 | 100% | 216218
STAP-MEC-092 | Prueba hidrostática de líneas — Área 600 (Servicios) | m | 752 | 494 | 3.77 | 2835.04 | 78% | 2018
STAP-MEC-093 | Soldadura de tubería de proceso — Área 300 (Tratamiento) | pulg_diam | 1923 | 1396 | 47.64 | 91611.72 | 84% | 64528
STAP-MEC-094 | Prueba hidrostática de líneas — Área 400 (Bombeo) | m | 2632 | 1552 | 4.02 | 10580.64 | 67% | 6872
STAP-MEC-095 | Montaje de válvulas de proceso — Área 500 (Inyección) | und | 78 | 43 | 507.02 | 39547.56 | 67% | 21247
STAP-MEC-096 | Soldadura de tubería de proceso — Área 500 (Inyección) | pulg_diam | 1827 | 1137 | 61.22 | 111848.94 | 76% | 70367
STAP-MEC-097 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 1 | 113499.85 | 226999.7 | 60% | 117554
STAP-MEC-098 | Tendido de tubería enterrada — Área 600 (Servicios) | m | 1094 | 917 | 22.59 | 24713.46 | 92% | 21167
STAP-MEC-099 | Accesorios y soportería de tubería — Área 300 (Tratamiento) | kg | 22978 | 16096 | 1.04 | 23897.12 | 82% | 17629
STAP-MEC-100 | Aislamiento térmico de tubería — Área 200 (Separación) | m2 | 1516 | 877 | 11.48 | 17403.68 | 78% | 10861
STAP-MEC-101 | Montaje de válvulas de proceso — Área 600 (Servicios) | und | 54 | 31 | 707.03 | 38179.62 | 74% | 22339
STAP-MEC-102 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 600 (Servicios) | und | 1 | 1 | 138630.98 | 138630.98 | 100% | 149178
STAP-MEC-103 | Tendido de tubería enterrada — Área 200 (Separación) | m | 2869 | 1377 | 23.42 | 67191.98 | 66% | 33773
STAP-MEC-104 | Montaje de válvulas de proceso — Área 300 (Tratamiento) | und | 61 | 40 | 1456.43 | 88842.23 | 71% | 55809
STAP-MEC-105 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 100 (Recepción) | und | 1 | 1 | 154013.44 | 154013.44 | 100% | 145333
STAP-MEC-106 | Montaje de válvulas de proceso — Área 200 (Separación) | und | 69 | 45 | 534.6 | 36887.4 | 81% | 26601
STAP-MEC-107 | Accesorios y soportería de tubería — Área 300 (Tratamiento) | kg | 28028 | 13990 | 1.08 | 30270.24 | 58% | 16111
STAP-MEC-108 | Montaje de válvulas de proceso — Área 100 (Recepción) | und | 33 | 29 | 1092.42 | 36049.86 | 100% | 31194
STAP-MEC-109 | Accesorios y soportería de tubería — Área 400 (Bombeo) | kg | 10764 | 5592 | 1.44 | 15500.16 | 61% | 8847
STAP-MEC-110 | Soldadura de tubería de proceso — Área 400 (Bombeo) | pulg_diam | 451 | 274 | 54.62 | 24633.62 | 76% | 15653
STAP-MEC-111 | Montaje de válvulas de proceso — Área 300 (Tratamiento) | und | 84 | 61 | 1485.16 | 124753.44 | 90% | 101286
STAP-MEC-112 | Aislamiento térmico de tubería — Área 500 (Inyección) | m2 | 245 | 201 | 7.75 | 1898.75 | 94% | 1516
STAP-MEC-113 | Prueba hidrostática de líneas — Área 400 (Bombeo) | m | 422 | 330 | 4.79 | 2021.38 | 94% | 1546
STAP-MEC-114 | Prueba hidrostática de líneas — Área 600 (Servicios) | m | 1336 | 1058 | 4.56 | 6092.16 | 91% | 5212
STAP-MEC-115 | Montaje de válvulas de proceso — Área 100 (Recepción) | und | 106 | 85 | 569.58 | 60375.48 | 96% | 49270
STAP-MEC-116 | Aislamiento térmico de tubería — Área 600 (Servicios) | m2 | 1085 | 935 | 8.61 | 9341.85 | 92% | 8749
STAP-MEC-117 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 400 (Bombeo) | und | 2 | 2 | 101930.14 | 203860.28 | 100% | 224729
STAP-MEC-118 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 400 (Bombeo) | und | 2 | 1 | 128557.71 | 257115.42 | 66% | 126782
STAP-MEC-119 | Aislamiento térmico de tubería — Área 400 (Bombeo) | m2 | 240 | 171 | 10.16 | 2438.4 | 83% | 1648
STAP-MEC-120 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 400 (Bombeo) | und | 2 | 2 | 122829.91 | 245659.82 | 100% | 243669
STAP-MEC-121 | Aislamiento térmico de tubería — Área 500 (Inyección) | m2 | 417 | 295 | 7.22 | 3010.74 | 81% | 2374
STAP-MEC-122 | Montaje de válvulas de proceso — Área 200 (Separación) | und | 40 | 32 | 1182.03 | 47281.2 | 98% | 39466
STAP-MEC-123 | Tendido de tubería enterrada — Área 400 (Bombeo) | m | 814 | 589 | 27.99 | 22783.86 | 82% | 16045
STAP-MEC-124 | Montaje de válvulas de proceso — Área 100 (Recepción) | und | 111 | 73 | 906.59 | 100631.49 | 77% | 62781
STAP-MEC-125 | Tendido de tubería enterrada — Área 600 (Servicios) | m | 2536 | 1966 | 20.9 | 53002.4 | 86% | 39406
STAP-MEC-126 | Aislamiento térmico de tubería — Área 200 (Separación) | m2 | 630 | 394 | 12.01 | 7566.3 | 75% | 5301
STAP-MEC-127 | Prueba hidrostática de líneas — Área 100 (Recepción) | m | 2504 | 1560 | 4.86 | 12169.44 | 71% | 7465
STAP-MEC-128 | Tendido de tubería enterrada — Área 300 (Tratamiento) | m | 3011 | 2421 | 16.87 | 50795.57 | 98% | 44807
STAP-MEC-129 | Prueba hidrostática de líneas — Área 100 (Recepción) | m | 2037 | 1375 | 2.61 | 5316.57 | 79% | 3966
STAP-MEC-130 | Prueba hidrostática de líneas — Área 600 (Servicios) | m | 2122 | 1131 | 4.43 | 9400.46 | 62% | 5609
STAP-MEC-131 | Tendido de tubería enterrada — Área 200 (Separación) | m | 2776 | 1430 | 19.81 | 54992.56 | 65% | 29888
STAP-MEC-132 | Accesorios y soportería de tubería — Área 500 (Inyección) | kg | 28296 | 20139 | 1.15 | 32540.4 | 77% | 24795
STAP-MEC-133 | Montaje de válvulas de proceso — Área 200 (Separación) | und | 70 | 60 | 890.99 | 62369.3 | 95% | 53493
STAP-MEC-134 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 600 (Servicios) | und | 1 | 1 | 125353.17 | 125353.17 | 100% | 124479
STAP-MEC-135 | Montaje de válvulas de proceso — Área 600 (Servicios) | und | 80 | 66 | 1097.25 | 87780 | 100% | 73525
STAP-MEC-136 | Montaje de válvulas de proceso — Área 600 (Servicios) | und | 38 | 21 | 766.16 | 29114.08 | 66% | 16754
STAP-MEC-137 | Prueba hidrostática de líneas — Área 500 (Inyección) | m | 2317 | 1992 | 5.61 | 12998.37 | 90% | 11521
STAP-MEC-138 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 200 (Separación) | und | 2 | 1 | 88795.77 | 177591.54 | 63% | 91028
STAP-MEC-139 | Accesorios y soportería de tubería — Área 300 (Tratamiento) | kg | 27075 | 18243 | 1.13 | 30594.75 | 86% | 20566
STAP-MEC-140 | Prueba hidrostática de líneas — Área 100 (Recepción) | m | 3180 | 2538 | 3.01 | 9571.8 | 92% | 8071
STAP-MEC-141 | Accesorios y soportería de tubería — Área 300 (Tratamiento) | kg | 15730 | 14145 | 1.05 | 16516.5 | 100% | 15249
STAP-MEC-142 | Tendido de tubería enterrada — Área 500 (Inyección) | m | 2364 | 1614 | 22.9 | 54135.6 | 83% | 37696
STAP-MEC-143 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 1 | 95445.46 | 190890.92 | 60% | 99580
STAP-MEC-144 | Prueba hidrostática de líneas — Área 500 (Inyección) | m | 633 | 454 | 2.69 | 1702.77 | 81% | 1238
STAP-MEC-145 | Tendido de tubería enterrada — Área 300 (Tratamiento) | m | 975 | 855 | 23.54 | 22951.5 | 100% | 21745
STAP-MEC-146 | Soldadura de tubería de proceso — Área 100 (Recepción) | pulg_diam | 447 | 307 | 47.77 | 21353.19 | 74% | 15457
STAP-MEC-147 | Accesorios y soportería de tubería — Área 500 (Inyección) | kg | 12192 | 7541 | 1.27 | 15483.84 | 72% | 9256
STAP-MEC-148 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 400 (Bombeo) | und | 1 | 1 | 75205.47 | 75205.47 | 100% | 71475
STAP-MEC-149 | Tendido de tubería enterrada — Área 400 (Bombeo) | m | 1025 | 726 | 19.01 | 19485.25 | 89% | 13859
STAP-MEC-150 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 500 (Inyección) | und | 1 | 1 | 114010.86 | 114010.86 | 100% | 119487
STAP-MEC-151 | Accesorios y soportería de tubería — Área 200 (Separación) | kg | 10467 | 7003 | 1.2 | 12560.4 | 78% | 7987
STAP-MEC-152 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 100 (Recepción) | und | 2 | 1 | 132951.43 | 265902.86 | 70% | 143524
STAP-MEC-153 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 200 (Separación) | und | 2 | 1 | 114708.24 | 229416.48 | 62% | 111587
STAP-MEC-154 | Aislamiento térmico de tubería — Área 400 (Bombeo) | m2 | 1209 | 988 | 9.83 | 11884.47 | 88% | 9652
STAP-MEC-155 | Aislamiento térmico de tubería — Área 200 (Separación) | m2 | 495 | 294 | 10.55 | 5222.25 | 79% | 3484
STAP-MEC-156 | Aislamiento térmico de tubería — Área 600 (Servicios) | m2 | 537 | 441 | 9.74 | 5230.38 | 94% | 4283
STAP-MEC-157 | Soldadura de tubería de proceso — Área 400 (Bombeo) | pulg_diam | 1056 | 528 | 70.6 | 74553.6 | 68% | 40597
STAP-MEC-158 | Aislamiento térmico de tubería — Área 400 (Bombeo) | m2 | 1562 | 1188 | 8.52 | 13308.24 | 93% | 10778
STAP-MEC-159 | Tendido de tubería enterrada — Área 600 (Servicios) | m | 2144 | 1920 | 21.97 | 47103.68 | 100% | 40342
STAP-MEC-160 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 600 (Servicios) | und | 1 | 1 | 130478.34 | 130478.34 | 100% | 135903
STAP-MEC-161 | Soldadura de tubería de proceso — Área 600 (Servicios) | pulg_diam | 484 | 252 | 62.24 | 30124.16 | 61% | 16664
STAP-MEC-162 | Tendido de tubería enterrada — Área 400 (Bombeo) | m | 784 | 533 | 23.26 | 18235.84 | 80% | 12191
STAP-MEC-163 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 400 (Bombeo) | und | 1 | 1 | 77431.77 | 77431.77 | 100% | 73599
STAP-MEC-164 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 1 | 67875.27 | 135750.54 | 64% | 65255
STAP-MEC-165 | Tendido de tubería enterrada — Área 500 (Inyección) | m | 1798 | 1297 | 22.75 | 40904.5 | 82% | 30615
STAP-MEC-166 | Montaje de válvulas de proceso — Área 400 (Bombeo) | und | 56 | 50 | 860.15 | 48168.4 | 100% | 45832
STAP-MEC-167 | Accesorios y soportería de tubería — Área 300 (Tratamiento) | kg | 22154 | 10391 | 0.94 | 20824.76 | 57% | 9260
STAP-MEC-168 | Accesorios y soportería de tubería — Área 400 (Bombeo) | kg | 15638 | 12580 | 1.4 | 21893.2 | 89% | 16677
STAP-MEC-169 | Tendido de tubería enterrada — Área 500 (Inyección) | m | 2463 | 1874 | 29.92 | 73692.96 | 80% | 62577
STAP-MEC-170 | Tendido de tubería enterrada — Área 100 (Recepción) | m | 1233 | 724 | 25.28 | 31170.24 | 76% | 17352
STAP-MEC-171 | Tendido de tubería enterrada — Área 300 (Tratamiento) | m | 1187 | 847 | 20.54 | 24380.98 | 86% | 17795
STAP-MEC-172 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 100 (Recepción) | und | 1 | 1 | 123315.07 | 123315.07 | 100% | 129507
STAP-MEC-173 | Prueba hidrostática de líneas — Área 500 (Inyección) | m | 2670 | 1800 | 5.26 | 14044.2 | 80% | 10472
STAP-MEC-174 | Soldadura de tubería de proceso — Área 100 (Recepción) | pulg_diam | 2032 | 1158 | 51.05 | 103733.6 | 71% | 58271
STAP-MEC-175 | Soldadura de tubería de proceso — Área 400 (Bombeo) | pulg_diam | 1177 | 811 | 69.92 | 82295.84 | 89% | 59895
STAP-MEC-176 | Soldadura de tubería de proceso — Área 500 (Inyección) | pulg_diam | 2451 | 1737 | 73.1 | 179168.1 | 81% | 126032
STAP-MEC-177 | Prueba hidrostática de líneas — Área 600 (Servicios) | m | 2925 | 1476 | 2.88 | 8424 | 57% | 4482
STAP-MEC-178 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 600 (Servicios) | und | 1 | 1 | 87250.98 | 87250.98 | 100% | 90044
STAP-MEC-179 | Aislamiento térmico de tubería — Área 100 (Recepción) | m2 | 1480 | 737 | 10.86 | 16072.8 | 55% | 8464
STAP-MEC-180 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 100 (Recepción) | und | 1 | 1 | 94166.96 | 94166.96 | 100% | 88872
STAP-MEC-181 | Soldadura de tubería de proceso — Área 200 (Separación) | pulg_diam | 1910 | 1309 | 71.73 | 137004.3 | 86% | 94351
STAP-MEC-182 | Accesorios y soportería de tubería — Área 300 (Tratamiento) | kg | 22418 | 16272 | 1.33 | 29815.94 | 89% | 20845
STAP-MEC-183 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 100 (Recepción) | und | 2 | 1 | 63034.63 | 126069.26 | 54% | 70011
STAP-MEC-184 | Prueba hidrostática de líneas — Área 100 (Recepción) | m | 2719 | 2166 | 4.47 | 12153.93 | 89% | 9963
STAP-MEC-185 | Aislamiento térmico de tubería — Área 100 (Recepción) | m2 | 1362 | 1051 | 9.66 | 13156.92 | 87% | 9770
STAP-MEC-186 | Prueba hidrostática de líneas — Área 400 (Bombeo) | m | 2756 | 1450 | 4.65 | 12815.4 | 61% | 6804
STAP-MEC-187 | Aislamiento térmico de tubería — Área 400 (Bombeo) | m2 | 337 | 167 | 7.1 | 2392.7 | 68% | 1190
STAP-MEC-188 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 500 (Inyección) | und | 2 | 1 | 122163.36 | 244326.72 | 60% | 126657
STAP-MEC-189 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 200 (Separación) | und | 1 | 1 | 131018.34 | 131018.34 | 100% | 136230
STAP-MEC-190 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 100 (Recepción) | und | 1 | 1 | 94603.27 | 94603.27 | 100% | 100666
STAP-MEC-191 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 100 (Recepción) | und | 1 | 0 | 100183.09 | 100183.09 | 18% | 0
STAP-MEC-192 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 1 | 61711.33 | 123422.66 | 69% | 65503
STAP-MEC-193 | Montaje de válvulas de proceso — Área 200 (Separación) | und | 77 | 50 | 1201.89 | 92545.53 | 79% | 59118
STAP-MEC-194 | Soldadura de tubería de proceso — Área 600 (Servicios) | pulg_diam | 1898 | 1067 | 68.18 | 129405.64 | 61% | 77672
STAP-MEC-195 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 500 (Inyección) | und | 1 | 1 | 83844.34 | 83844.34 | 100% | 81716
STAP-MEC-196 | Aislamiento térmico de tubería — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 1143 | 954 | 10.4 | 11887.2 | 93% | 9874
STAP-MEC-197 | Soldadura de tubería de proceso — Área 100 (Recepción) | pulg_diam | 530 | 453 | 40.6 | 21518 | 100% | 18359
STAP-MEC-198 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 1 | 106897.41 | 213794.82 | 64% | 104741
STAP-MEC-199 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 2 | 109227.67 | 218455.34 | 100% | 229729
STAP-MEC-200 | Tendido de tubería enterrada — Área 400 (Bombeo) | m | 2755 | 1854 | 26.31 | 72484.05 | 86% | 54133
STAP-MEC-201 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 100 (Recepción) | und | 1 | 1 | 137954.85 | 137954.85 | 100% | 138888
STAP-MEC-202 | Tendido de tubería enterrada — Área 400 (Bombeo) | m | 3041 | 1902 | 18.38 | 55893.58 | 78% | 37486
STAP-MEC-203 | Aislamiento térmico de tubería — Área 400 (Bombeo) | m2 | 989 | 544 | 10.94 | 10819.66 | 64% | 6079
STAP-MEC-204 | Accesorios y soportería de tubería — Área 300 (Tratamiento) | kg | 29710 | 25072 | 1.36 | 40405.6 | 96% | 37196
STAP-MEC-205 | Accesorios y soportería de tubería — Área 600 (Servicios) | kg | 13171 | 10626 | 0.94 | 12380.74 | 89% | 10802
STAP-MEC-206 | Tendido de tubería enterrada — Área 100 (Recepción) | m | 2881 | 1521 | 26.28 | 75712.68 | 63% | 40515
STAP-MEC-207 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 200 (Separación) | und | 2 | 1 | 107276.13 | 214552.26 | 70% | 105337
STAP-MEC-208 | Prueba hidrostática de líneas — Área 500 (Inyección) | m | 1986 | 1153 | 4.61 | 9155.46 | 71% | 5616
STAP-MEC-209 | Montaje de válvulas de proceso — Área 100 (Recepción) | und | 77 | 39 | 686.19 | 52836.63 | 63% | 25905
STAP-MEC-210 | Tendido de tubería enterrada — Área 200 (Separación) | m | 1477 | 921 | 19.85 | 29318.45 | 73% | 18341
STAP-MEC-211 | Soldadura de tubería de proceso — Área 500 (Inyección) | pulg_diam | 1581 | 758 | 70.33 | 111191.73 | 54% | 58621
STAP-MEC-212 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 500 (Inyección) | und | 2 | 2 | 138679.45 | 277358.9 | 100% | 311062
STAP-MEC-213 | Aislamiento térmico de tubería — Área 500 (Inyección) | m2 | 910 | 553 | 9.72 | 8845.2 | 69% | 5588
STAP-MEC-214 | Aislamiento térmico de tubería — Área 600 (Servicios) | m2 | 981 | 526 | 8.04 | 7887.24 | 62% | 4230
STAP-MEC-215 | Montaje de válvulas de proceso — Área 600 (Servicios) | und | 59 | 33 | 1056.82 | 62352.38 | 60% | 34257
STAP-MEC-216 | Prueba hidrostática de líneas — Área 300 (Tratamiento) | m | 2305 | 1726 | 4.69 | 10810.45 | 84% | 9113
STAP-MEC-217 | Soldadura de tubería de proceso — Área 100 (Recepción) | pulg_diam | 1976 | 1028 | 56.82 | 112276.32 | 67% | 56085
STAP-MEC-218 | Tendido de tubería enterrada — Área 500 (Inyección) | m | 656 | 323 | 19.35 | 12693.6 | 58% | 6331
STAP-MEC-219 | Accesorios y soportería de tubería — Área 500 (Inyección) | kg | 21100 | 17423 | 1.1 | 23210 | 89% | 20085
STAP-MEC-220 | Montaje de válvulas de proceso — Área 100 (Recepción) | und | 44 | 29 | 605.31 | 26633.64 | 83% | 17896
STAP-MEC-221 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 500 (Inyección) | und | 2 | 2 | 89445.18 | 178890.36 | 100% | 202083
STAP-MEC-222 | Tendido de tubería enterrada — Área 200 (Separación) | m | 2048 | 1068 | 27.04 | 55377.92 | 62% | 28210
STAP-MEC-223 | Montaje de válvulas de proceso — Área 400 (Bombeo) | und | 25 | 19 | 1418.43 | 35460.75 | 86% | 26148
STAP-MEC-224 | Tendido de tubería enterrada — Área 400 (Bombeo) | m | 834 | 735 | 21.3 | 17764.2 | 95% | 17483
STAP-MEC-225 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 100 (Recepción) | und | 1 | 1 | 107239.34 | 107239.34 | 100% | 115958
STAP-MEC-226 | Tendido de tubería enterrada — Área 100 (Recepción) | m | 1549 | 1049 | 23.38 | 36215.62 | 75% | 26915
STAP-MEC-227 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 500 (Inyección) | und | 1 | 1 | 99199.18 | 99199.18 | 100% | 108840
STAP-MEC-228 | Aislamiento térmico de tubería — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 1401 | 713 | 9.88 | 13841.88 | 66% | 6760
STAP-MEC-229 | Accesorios y soportería de tubería — Área 400 (Bombeo) | kg | 17957 | 10188 | 0.96 | 17238.72 | 75% | 9576
STAP-MEC-230 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 1 | 128099.99 | 256199.98 | 60% | 138855
STAP-MEC-231 | Montaje de válvulas de proceso — Área 100 (Recepción) | und | 43 | 24 | 794.87 | 34179.41 | 70% | 21572
STAP-MEC-232 | Soldadura de tubería de proceso — Área 600 (Servicios) | pulg_diam | 542 | 296 | 60.35 | 32709.7 | 73% | 19963
STAP-MEC-233 | Aislamiento térmico de tubería — Área 100 (Recepción) | m2 | 1197 | 605 | 11.79 | 14112.63 | 63% | 7962
STAP-MEC-234 | Prueba hidrostática de líneas — Área 100 (Recepción) | m | 891 | 619 | 4.68 | 4169.88 | 78% | 3164
STAP-MEC-235 | Accesorios y soportería de tubería — Área 600 (Servicios) | kg | 14443 | 11515 | 1.24 | 17909.32 | 90% | 14803
STAP-MEC-236 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 200 (Separación) | und | 2 | 1 | 97609.64 | 195219.28 | 63% | 109280
STAP-MEC-237 | Tendido de tubería enterrada — Área 200 (Separación) | m | 1363 | 804 | 30.02 | 40917.26 | 69% | 25600
STAP-MEC-238 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 300 (Tratamiento) | und | 1 | 0 | 135974.24 | 135974.24 | 7% | 0
STAP-MEC-239 | Soldadura de tubería de proceso — Área 100 (Recepción) | pulg_diam | 2664 | 2219 | 72.91 | 194232.24 | 92% | 159466
STAP-MEC-240 | Accesorios y soportería de tubería — Área 600 (Servicios) | kg | 29767 | 22273 | 1.21 | 36018.07 | 81% | 25977
STAP-MEC-241 | Aislamiento térmico de tubería — Área 300 (Tratamiento) | m2 | 314 | 221 | 7.54 | 2367.56 | 80% | 1773
STAP-MEC-242 | Soldadura de tubería de proceso — Área 300 (Tratamiento) | pulg_diam | 1214 | 820 | 64.67 | 78509.38 | 76% | 50653
STAP-MEC-243 | Aislamiento térmico de tubería — Área 400 (Bombeo) | m2 | 1752 | 840 | 10.31 | 18063.12 | 57% | 9337
STAP-MEC-244 | Tendido de tubería enterrada — Área 100 (Recepción) | m | 1922 | 1061 | 19.69 | 37844.18 | 61% | 22517
STAP-MEC-245 | Tendido de tubería enterrada — Área 400 (Bombeo) | m | 2371 | 1832 | 21.42 | 50786.82 | 86% | 44022
STAP-MEC-246 | Montaje de válvulas de proceso — Área 100 (Recepción) | und | 38 | 24 | 1408.9 | 53538.2 | 82% | 38017
STAP-MEC-247 | Aislamiento térmico de tubería — Área 100 (Recepción) | m2 | 1668 | 1332 | 11.62 | 19382.16 | 98% | 14667
STAP-MEC-248 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 500 (Inyección) | und | 1 | 1 | 66534.69 | 66534.69 | 100% | 73624
STAP-MEC-249 | Tendido de tubería enterrada — Área 100 (Recepción) | m | 972 | 495 | 27.02 | 26263.44 | 59% | 12907
STAP-MEC-250 | Prueba hidrostática de líneas — Área 400 (Bombeo) | m | 489 | 227 | 4.43 | 2166.27 | 61% | 1071
STAP-MEC-251 | Tendido de tubería enterrada — Área 400 (Bombeo) | m | 1721 | 1288 | 27.65 | 47585.65 | 84% | 36703
STAP-MEC-252 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 200 (Separación) | und | 2 | 1 | 94723.14 | 189446.28 | 65% | 104621
STAP-MEC-253 | Soldadura de tubería de proceso — Área 500 (Inyección) | pulg_diam | 1138 | 870 | 66 | 75108 | 84% | 58063
STAP-MEC-254 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 2 | 130268.26 | 260536.52 | 100% | 246226
STAP-MEC-255 | Prueba hidrostática de líneas — Área 100 (Recepción) | m | 2086 | 1269 | 3.2 | 6675.2 | 75% | 3962
STAP-MEC-256 | Accesorios y soportería de tubería — Área 300 (Tratamiento) | kg | 22710 | 12076 | 1.41 | 32021.1 | 59% | 16772
STAP-MEC-257 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 2 | 99747.95 | 199495.9 | 100% | 193496
STAP-MEC-258 | Aislamiento térmico de tubería — Área 500 (Inyección) | m2 | 1188 | 927 | 7.61 | 9040.68 | 93% | 7379
STAP-MEC-259 | Soldadura de tubería de proceso — Área 600 (Servicios) | pulg_diam | 2984 | 1397 | 72.56 | 216519.04 | 51% | 108631
STAP-MEC-260 | Montaje de válvulas de proceso — Área 300 (Tratamiento) | und | 91 | 48 | 908.56 | 82678.96 | 60% | 49390
STAP-MEC-261 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 1 | 139000.59 | 278001.18 | 60% | 148497
STAP-MEC-262 | Prueba hidrostática de líneas — Área 200 (Separación) | m | 1471 | 688 | 5.62 | 8267.02 | 56% | 4330
STAP-MEC-263 | Montaje de tanque de almacenamiento API 650 — Área 200 (Separación) | und | 2 | 1 | 105332.43 | 210664.86 | 57% | 109148
STAP-MEC-264 | Soldadura de tubería de proceso — Área 600 (Servicios) | pulg_diam | 1602 | 1326 | 45.41 | 72746.82 | 96% | 67518
STAP-MEC-265 | Soldadura de tubería de proceso — Área 300 (Tratamiento) | pulg_diam | 2210 | 1707 | 69.38 | 153329.8 | 85% | 130517
STAP-MEC-266 | Montaje de recipiente/separador API-CPI — Área 500 (Inyección) | und | 2 | 1 | 60437.04 | 120874.08 | 65% | 59084
STAP-MEC-267 | Accesorios y soportería de tubería — Área 100 (Recepción) | kg | 10088 | 6124 | 1.15 | 11601.2 | 65% | 7353
| SUBTOTAL DISCIPLINA |  |  |  |  | 19431958.8 |  | 13952191

## Rotativa
APU / Presupuesto de obra — Disciplina: Rotativa
STAP (caso hipotético). Vr. total = Cant. planificada × Vr. unitario.
Ítem | Descripción | Unidad | Cant. planificada | Cant. ejecutada | Vr. unitario (USD) | Vr. total (USD) | % avance plan. | Costo real (USD)
STAP-ROT-001 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 600 (Servicios) | und | 6 | 1 | 6716.34 | 40298.04 | 34% | 6726
STAP-ROT-002 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 300 (Tratamiento) | und | 4 | 1 | 23484.59 | 93938.36 | 41% | 22682
STAP-ROT-003 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 500 (Inyección) | und | 8 | 2 | 3127.93 | 25023.44 | 38% | 6269
STAP-ROT-004 | Montaje de compresor — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 1 | 89591.16 | 179182.32 | 63% | 91205
STAP-ROT-005 | Montaje de compresor — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 0 | 121757.28 | 243514.56 | 10% | 0
STAP-ROT-006 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 600 (Servicios) | und | 8 | 0 | 7809.3 | 62474.4 | 16% | 0
STAP-ROT-007 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 600 (Servicios) | und | 4 | 2 | 31755.51 | 127022.04 | 61% | 71824
STAP-ROT-008 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 600 (Servicios) | und | 1 | 0 | 40570.47 | 40570.47 | 15% | 0
STAP-ROT-009 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 500 (Inyección) | und | 4 | 2 | 30702.75 | 122811 | 59% | 57942
STAP-ROT-010 | Montaje de bomba de inyección — Área 400 (Bombeo) | und | 3 | 1 | 39278.71 | 117836.13 | 43% | 43017
STAP-ROT-011 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 100 (Recepción) | und | 3 | 1 | 31504.62 | 94513.86 | 45% | 33790
STAP-ROT-012 | Montaje de compresor — Área 500 (Inyección) | und | 1 | 0 | 83180.68 | 83180.68 | 9% | 0
STAP-ROT-013 | Pruebas y puesta en marcha de rotativos — Área 200 (Separación) | und | 2 | 0 | 4067.91 | 8135.82 | 18% | 0
STAP-ROT-014 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 200 (Separación) | und | 6 | 3 | 6122.75 | 36736.5 | 68% | 20448
STAP-ROT-015 | Montaje de compresor — Área 400 (Bombeo) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0
STAP-ROT-016 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 600 (Servicios) | und | 3 | 1 | 41143 | 123429 | 43% | 7168
STAP-ROT-017 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 600 (Servicios) | und | 8 | 3 | 5393.3 | 43146.4 | 57% | 18171
STAP-ROT-018 | Montaje de compresor — Área 500 (Inyección) | und | 2 | 0 | 94304.85 | 188609.7 | 8% | 0
STAP-ROT-019 | Alineación láser de equipo rotativo — Área 500 (Inyección) | und | 8 | 4 | 1178.13 | 9425.04 | 62% | 4490
STAP-ROT-020 | Montaje de compresor — Área 100 (Recepción) | und | 1 | 0 | 84249.96 | 84249.96 | 16% | 0
STAP-ROT-021 | Montaje de bomba de inyección — Área 200 (Separación) | und | 2 | 0 | 42487.08 | 84974.16 | 18% | 0
STAP-ROT-022 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 500 (Inyección) | und | 6 | 1 | 7645.12 | 45870.72 | 23% | 7686
STAP-ROT-023 | Montaje de compresor — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 0 | 131200.86 | 262401.72 | 16% | 0
STAP-ROT-024 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 400 (Bombeo) | und | 4 | 1 | 4194.91 | 16779.64 | 29% | 4393
STAP-ROT-025 | Montaje de bomba de inyección — Área 400 (Bombeo) | und | 3 | 1 | 32284.24 | 96852.72 | 53% | 34385
STAP-ROT-026 | Alineación láser de equipo rotativo — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 0 | 2381.89 | 4763.78 | 16% | 0
STAP-ROT-027 | Alineación láser de equipo rotativo — Área 400 (Bombeo) | und | 4 | 0 | 1819.13 | 7276.52 | 13% | 0
STAP-ROT-028 | Montaje de compresor — Área 500 (Inyección) | und | 1 | 1 | 84509.87 | 84509.87 | 100% | 80101
STAP-ROT-029 | Alineación láser de equipo rotativo — Área 600 (Servicios) | und | 6 | 3 | 2677.59 | 16065.54 | 59% | 8295
STAP-ROT-030 | Montaje de bomba de inyección — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 1 | 25515.23 | 51030.46 | 61% | 25128
STAP-ROT-031 | Pruebas y puesta en marcha de rotativos — Área 600 (Servicios) | und | 9 | 4 | 3245.84 | 29212.56 | 63% | 14721
STAP-ROT-032 | Alineación láser de equipo rotativo — Área 400 (Bombeo) | und | 8 | 0 | 1231.63 | 9853.04 | 7% | 0
STAP-ROT-033 | Montaje de compresor — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 0 | 111017.78 | 222035.56 | 18% | 0
STAP-ROT-034 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 100 (Recepción) | und | 3 | 0 | 4126.35 | 12379.05 | 18% | 0
STAP-ROT-035 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 300 (Tratamiento) | und | 3 | 2 | 28531.09 | 85593.27 | 78% | 55416
STAP-ROT-036 | Montaje de compresor — Área 500 (Inyección) | und | 1 | 0 | 140065.76 | 140065.76 | 19% | 0
STAP-ROT-037 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 600 (Servicios) | und | 4 | 2 | 39628.28 | 158513.12 | 69% | 87140
STAP-ROT-038 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 200 (Separación) | und | 3 | 1 | 24197.59 | 72592.77 | 46% | 27399
STAP-ROT-039 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 400 (Bombeo) | und | 3 | 1 | 6922.86 | 20768.58 | 51% | 6945
STAP-ROT-040 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 400 (Bombeo) | und | 7 | 1 | 4888.1 | 34216.7 | 29% | 4708
STAP-ROT-041 | Montaje de compresor — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 1 | 138365.31 | 276730.62 | 70% | 153687
STAP-ROT-042 | Montaje de bomba de inyección — Área 400 (Bombeo) | und | 3 | 1 | 42421.45 | 127264.35 | 45% | 43180
STAP-ROT-043 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 300 (Tratamiento) | und | 6 | 3 | 3441.12 | 20646.72 | 64% | 11604
STAP-ROT-044 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 100 (Recepción) | und | 3 | 0 | 7737.23 | 23211.69 | 12% | 0
STAP-ROT-045 | Pruebas y puesta en marcha de rotativos — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 0 | 3711.63 | 7423.26 | 15% | 0
STAP-ROT-046 | Montaje de bomba de inyección — Área 200 (Separación) | und | 3 | 1 | 35013.2 | 105039.6 | 52% | 33594
STAP-ROT-047 | Pruebas y puesta en marcha de rotativos — Área 600 (Servicios) | und | 6 | 0 | 3548.55 | 21291.3 | 13% | 0
STAP-ROT-048 | Montaje de bomba de inyección — Área 200 (Separación) | und | 1 | 0 | 29871.47 | 29871.47 | 8% | 0
STAP-ROT-049 | Pruebas y puesta en marcha de rotativos — Área 100 (Recepción) | und | 3 | 1 | 3825.04 | 11475.12 | 48% | 3794
STAP-ROT-050 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 200 (Separación) | und | 8 | 1 | 7488.04 | 59904.32 | 31% | 8150
STAP-ROT-051 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 300 (Tratamiento) | und | 8 | 1 | 6041.59 | 48332.72 | 17% | 6272
STAP-ROT-052 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 500 (Inyección) | und | 3 | 1 | 6906.11 | 20718.33 | 44% | 7607
STAP-ROT-053 | Pruebas y puesta en marcha de rotativos — Área 200 (Separación) | und | 6 | 3 | 3114.64 | 18687.84 | 69% | 10174
STAP-ROT-054 | Montaje de compresor — Área 500 (Inyección) | und | 1 | 0 | 97200.28 | 97200.28 | 5% | 0
STAP-ROT-055 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 500 (Inyección) | und | 3 | 1 | 20905.81 | 62717.43 | 47% | 21802
STAP-ROT-056 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 300 (Tratamiento) | und | 1 | 0 | 39725.12 | 39725.12 | 5% | 0
STAP-ROT-057 | Montaje de bomba de inyección — Área 200 (Separación) | und | 1 | 0 | 35628.72 | 35628.72 | 12% | 0
STAP-ROT-058 | Alineación láser de equipo rotativo — Área 400 (Bombeo) | und | 4 | 2 | 2043.17 | 8172.68 | 66% | 4071
STAP-ROT-059 | Pruebas y puesta en marcha de rotativos — Área 100 (Recepción) | und | 10 | 5 | 3085.29 | 30852.9 | 56% | 15602
STAP-ROT-060 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 200 (Separación) | und | 4 | 0 | 22919.35 | 91677.4 | 12% | 0
STAP-ROT-061 | Montaje de compresor — Área 500 (Inyección) | und | 2 | 1 | 146487.97 | 292975.94 | 59% | 159407
STAP-ROT-062 | Pruebas y puesta en marcha de rotativos — Área 200 (Separación) | und | 5 | 1 | 2161.88 | 10809.4 | 39% | 2177
STAP-ROT-063 | Montaje de compresor — Área 200 (Separación) | und | 1 | 0 | 86058.81 | 86058.81 | 18% | 0
STAP-ROT-064 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 100 (Recepción) | und | 3 | 0 | 30152.87 | 90458.61 | 4% | 0
STAP-ROT-065 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 500 (Inyección) | und | 6 | 2 | 6650.87 | 39905.22 | 39% | 12984
STAP-ROT-066 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 500 (Inyección) | und | 4 | 1 | 29377.15 | 117508.6 | 39% | 28177
STAP-ROT-067 | Alineación láser de equipo rotativo — Área 100 (Recepción) | und | 3 | 1 | 2353.67 | 7061.01 | 46% | 2587
STAP-ROT-068 | Montaje de compresor — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 1 | 121485.31 | 242970.62 | 65% | 118998
STAP-ROT-069 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 400 (Bombeo) | und | 4 | 1 | 33654.4 | 134617.6 | 36% | 34449
STAP-ROT-070 | Alineación láser de equipo rotativo — Área 500 (Inyección) | und | 7 | 3 | 2759.87 | 19319.09 | 56% | 8982
STAP-ROT-071 | Alineación láser de equipo rotativo — Área 200 (Separación) | und | 3 | 0 | 1735.8 | 5207.4 | 7% | 0
STAP-ROT-072 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 200 (Separación) | und | 4 | 1 | 24189.45 | 96757.8 | 42% | 26242
STAP-ROT-073 | Montaje de bomba centrífuga de transferencia — Área 200 (Separación) | und | 1 | 0 | 30492.24 | 30492.24 | 15% | 0
STAP-ROT-074 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 200 (Separación) | und | 5 | 2 | 6915.84 | 34579.2 | 55% | 13338
STAP-ROT-075 | Pruebas y puesta en marcha de rotativos — Área 100 (Recepción) | und | 6 | 3 | 3456.75 | 20740.5 | 64% | 9823
STAP-ROT-076 | Montaje de motor eléctrico asociado — Área 200 (Separación) | und | 2 | 0 | 3056 | 6112 | 12% | 0
| SUBTOTAL DISCIPLINA |  |  |  |  | 5551999.17 |  | 1476750

## Instrumentación
APU / Presupuesto de obra — Disciplina: Instrumentación
STAP (caso hipotético). Vr. total = Cant. planificada × Vr. unitario.
Ítem | Descripción | Unidad | Cant. planificada | Cant. ejecutada | Vr. unitario (USD) | Vr. total (USD) | % avance plan. | Costo real (USD)
STAP-INS-001 | Bandejas y canalización de señales — Área 500 (Inyección) | m | 1672 | 779 | 10.52 | 17589.44 | 65% | 8498
STAP-INS-002 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 600 (Servicios) | und | 42 | 6 | 774.98 | 32549.16 | 21% | 4529
STAP-INS-003 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 200 (Separación) | und | 29 | 8 | 1615.18 | 46840.22 | 41% | 13025
STAP-INS-004 | Válvula de control y actuador — Área 600 (Servicios) | und | 11 | 2 | 6485.06 | 71335.66 | 35% | 12611
STAP-INS-005 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 300 (Tratamiento) | und | 11 | 5 | 12274.17 | 135015.87 | 53% | 63601
STAP-INS-006 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 400 (Bombeo) | und | 53 | 22 | 467.23 | 24763.19 | 48% | 10725
STAP-INS-007 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 600 (Servicios) | und | 7 | 1 | 11261.55 | 78830.85 | 34% | 12763
STAP-INS-008 | Bandejas y canalización de señales — Área 600 (Servicios) | m | 3899 | 923 | 10.17 | 39652.83 | 33% | 8957
STAP-INS-009 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 600 (Servicios) | ml | 10 | 4 | 6555.04 | 65550.4 | 48% | 28536
STAP-INS-010 | Cableado de instrumentación — Área 200 (Separación) | m | 9018 | 4050 | 6.18 | 55731.24 | 60% | 24272
STAP-INS-011 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 600 (Servicios) | und | 5 | 1 | 6476.69 | 32383.45 | 35% | 6730
STAP-INS-012 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 200 (Separación) | und | 96 | 35 | 381.32 | 36606.72 | 55% | 13147
STAP-INS-013 | Bandejas y canalización de señales — Área 200 (Separación) | m | 1466 | 605 | 8.5 | 12461 | 53% | 5300
STAP-INS-014 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 400 (Bombeo) | und | 63 | 29 | 1134.86 | 71496.18 | 63% | 33792
STAP-INS-015 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 200 (Separación) | und | 71 | 35 | 1443.56 | 102492.76 | 56% | 53765
STAP-INS-016 | Cableado de instrumentación — Área 600 (Servicios) | m | 13243 | 2412 | 6.3 | 83430.9 | 36% | 17068
STAP-INS-017 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 100 (Recepción) | und | 5 | 2 | 11364.94 | 56824.7 | 50% | 24675
STAP-INS-018 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 600 (Servicios) | und | 143 | 37 | 360.92 | 51611.56 | 42% | 15103
STAP-INS-019 | Válvula de control y actuador — Área 600 (Servicios) | und | 25 | 12 | 5087.66 | 127191.5 | 61% | 62791
STAP-INS-020 | Cableado de instrumentación — Área 300 (Tratamiento) | m | 11626 | 1831 | 5.77 | 67082.02 | 31% | 11508
STAP-INS-021 | Bandejas y canalización de señales — Área 400 (Bombeo) | m | 3839 | 771 | 6.08 | 23341.12 | 33% | 4645
STAP-INS-022 | Cableado de instrumentación — Área 500 (Inyección) | m | 13092 | 4760 | 6.15 | 80515.8 | 56% | 30438
STAP-INS-023 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 100 (Recepción) | und | 8 | 1 | 12292.11 | 98336.88 | 20% | 13440
STAP-INS-024 | Bandejas y canalización de señales — Área 400 (Bombeo) | m | 1685 | 792 | 5.49 | 9250.65 | 60% | 4762
STAP-INS-025 | Cableado de instrumentación — Área 300 (Tratamiento) | m | 2711 | 601 | 3.92 | 10627.12 | 32% | 2228
STAP-INS-026 | Válvula de control y actuador — Área 300 (Tratamiento) | und | 18 | 5 | 4975.39 | 89557.02 | 47% | 23487
STAP-INS-027 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 400 (Bombeo) | und | 3 | 1 | 7345.36 | 22036.08 | 49% | 7051
STAP-INS-028 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 200 (Separación) | und | 11 | 5 | 8834.56 | 97180.16 | 63% | 48884
STAP-INS-029 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 400 (Bombeo) | und | 48 | 11 | 317.83 | 15255.84 | 30% | 3923
STAP-INS-030 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 300 (Tratamiento) | und | 3 | 1 | 11672.67 | 35018.01 | 46% | 12117
STAP-INS-031 | Bandejas y canalización de señales — Área 600 (Servicios) | m | 2808 | 1133 | 6.91 | 19403.28 | 54% | 8320
STAP-INS-032 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 500 (Inyección) | und | 8 | 2 | 9760.38 | 78083.04 | 29% | 19390
STAP-INS-033 | Válvula de control y actuador — Área 100 (Recepción) | und | 6 | 1 | 6199.8 | 37198.8 | 28% | 6184
STAP-INS-034 | Bandejas y canalización de señales — Área 600 (Servicios) | m | 1671 | 764 | 8.97 | 14988.87 | 54% | 6810
STAP-INS-035 | Bandejas y canalización de señales — Área 200 (Separación) | m | 3364 | 1012 | 6.84 | 23009.76 | 36% | 6754
STAP-INS-036 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 100 (Recepción) | und | 55 | 11 | 1566.45 | 86154.75 | 25% | 18112
STAP-INS-037 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 200 (Separación) | und | 4 | 1 | 8342.28 | 33369.12 | 30% | 8564
STAP-INS-038 | Bandejas y canalización de señales — Área 600 (Servicios) | m | 2652 | 343 | 10.2 | 27050.4 | 30% | 3741
STAP-INS-039 | Cableado de instrumentación — Área 300 (Tratamiento) | m | 3674 | 1213 | 6.59 | 24211.66 | 49% | 7841
STAP-INS-040 | Bandejas y canalización de señales — Área 200 (Separación) | m | 3026 | 309 | 7.27 | 21999.02 | 19% | 2398
STAP-INS-041 | Bandejas y canalización de señales — Área 200 (Separación) | m | 3880 | 1385 | 7.43 | 28828.4 | 40% | 11031
STAP-INS-042 | Válvula de control y actuador — Área 300 (Tratamiento) | und | 14 | 3 | 7144.27 | 100019.78 | 26% | 22837
STAP-INS-043 | Válvula de control y actuador — Área 100 (Recepción) | und | 21 | 5 | 4715.09 | 99016.89 | 42% | 25555
STAP-INS-044 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 600 (Servicios) | und | 190 | 21 | 748.86 | 142283.4 | 23% | 17252
STAP-INS-045 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 400 (Bombeo) | und | 2 | 1 | 13132.23 | 26264.46 | 67% | 13221
STAP-INS-046 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 300 (Tratamiento) | und | 9 | 2 | 11550.59 | 103955.31 | 40% | 24998
STAP-INS-047 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 200 (Separación) | und | 178 | 74 | 603.83 | 107481.74 | 47% | 50465
STAP-INS-048 | Bandejas y canalización de señales — Área 400 (Bombeo) | m | 1431 | 494 | 6.34 | 9072.54 | 51% | 3340
STAP-INS-049 | Bandejas y canalización de señales — Área 100 (Recepción) | m | 2144 | 1062 | 5.92 | 12692.48 | 60% | 6156
STAP-INS-050 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 600 (Servicios) | und | 9 | 4 | 7563.17 | 68068.53 | 62% | 29974
STAP-INS-051 | Válvula de control y actuador — Área 500 (Inyección) | und | 6 | 1 | 4588.56 | 27531.36 | 26% | 4427
STAP-INS-052 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 100 (Recepción) | und | 138 | 50 | 365.88 | 50491.44 | 45% | 18231
STAP-INS-053 | Bandejas y canalización de señales — Área 400 (Bombeo) | m | 726 | 193 | 8.33 | 6047.58 | 42% | 1665
STAP-INS-054 | Válvula de control y actuador — Área 600 (Servicios) | und | 10 | 4 | 6590.7 | 65907 | 47% | 28167
STAP-INS-055 | Cableado de instrumentación — Área 300 (Tratamiento) | m | 13874 | 1491 | 4.3 | 59658.2 | 18% | 7176
STAP-INS-056 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 600 (Servicios) | und | 133 | 41 | 1629.28 | 216694.24 | 48% | 66893
STAP-INS-057 | Válvula de control y actuador — Área 500 (Inyección) | und | 18 | 4 | 6739.11 | 121303.98 | 32% | 27166
STAP-INS-058 | Válvula de control y actuador — Área 500 (Inyección) | und | 39 | 9 | 6697.93 | 261219.27 | 38% | 62877
STAP-INS-059 | Bandejas y canalización de señales — Área 500 (Inyección) | m | 1132 | 505 | 10.93 | 12372.76 | 51% | 6188
STAP-INS-060 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 100 (Recepción) | und | 50 | 25 | 694.74 | 34737 | 63% | 16951
STAP-INS-061 | Bandejas y canalización de señales — Área 600 (Servicios) | m | 3270 | 628 | 7.29 | 23838.3 | 33% | 4708
STAP-INS-062 | Válvula de control y actuador — Área 400 (Bombeo) | und | 32 | 14 | 9121.81 | 291897.92 | 55% | 132897
STAP-INS-063 | Bandejas y canalización de señales — Área 300 (Tratamiento) | m | 3151 | 355 | 6.19 | 19504.69 | 26% | 2126
STAP-INS-064 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 200 (Separación) | und | 192 | 69 | 309.1 | 59347.2 | 49% | 20334
STAP-INS-065 | Cableado de instrumentación — Área 600 (Servicios) | m | 13119 | 5019 | 6.42 | 84223.98 | 51% | 33729
STAP-INS-066 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 300 (Tratamiento) | und | 57 | 14 | 1470.12 | 83796.84 | 37% | 20440
STAP-INS-067 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 300 (Tratamiento) | und | 178 | 37 | 759.74 | 135233.72 | 29% | 28793
STAP-INS-068 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 400 (Bombeo) | und | 91 | 29 | 573.47 | 52185.77 | 37% | 16299
STAP-INS-069 | Válvula de control y actuador — Área 200 (Separación) | und | 13 | 6 | 5549.69 | 72145.97 | 66% | 32954
STAP-INS-070 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 300 (Tratamiento) | und | 58 | 9 | 404.32 | 23450.56 | 30% | 3885
STAP-INS-071 | Bandejas y canalización de señales — Área 600 (Servicios) | m | 888 | 231 | 6.48 | 5754.24 | 46% | 1683
STAP-INS-072 | Válvula de control y actuador — Área 400 (Bombeo) | und | 37 | 18 | 5548.43 | 205291.91 | 63% | 98063
STAP-INS-073 | Cableado de instrumentación — Área 100 (Recepción) | m | 10867 | 1618 | 5.81 | 63137.27 | 28% | 10494
STAP-INS-074 | Bandejas y canalización de señales — Área 500 (Inyección) | m | 2602 | 474 | 10.56 | 27477.12 | 35% | 4785
STAP-INS-075 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 400 (Bombeo) | und | 124 | 25 | 1491.18 | 184906.32 | 34% | 41241
STAP-INS-076 | Cableado de instrumentación — Área 600 (Servicios) | m | 10243 | 4046 | 5.73 | 58692.39 | 58% | 22411
STAP-INS-077 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 600 (Servicios) | und | 180 | 81 | 1835.86 | 330454.8 | 63% | 141649
STAP-INS-078 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 600 (Servicios) | und | 56 | 23 | 521.86 | 29224.16 | 54% | 12243
STAP-INS-079 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 200 (Separación) | und | 10 | 2 | 7418.73 | 74187.3 | 35% | 16646
STAP-INS-080 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 200 (Separación) | und | 151 | 42 | 676.93 | 102216.43 | 46% | 28342
STAP-INS-081 | Válvula de control y actuador — Área 100 (Recepción) | und | 9 | 2 | 6421.65 | 57794.85 | 41% | 14491
STAP-INS-082 | Válvula de control y actuador — Área 500 (Inyección) | und | 8 | 4 | 4505.6 | 36044.8 | 60% | 18052
STAP-INS-083 | Cableado de instrumentación — Área 600 (Servicios) | m | 9531 | 1762 | 4.8 | 45748.8 | 35% | 8184
STAP-INS-084 | Cableado de instrumentación — Área 100 (Recepción) | m | 8979 | 993 | 7.05 | 63301.95 | 26% | 7008
STAP-INS-085 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 600 (Servicios) | und | 81 | 9 | 572.55 | 46376.55 | 28% | 5474
STAP-INS-086 | Válvula de control y actuador — Área 300 (Tratamiento) | und | 16 | 7 | 6237.65 | 99802.4 | 59% | 44849
STAP-INS-087 | Bandejas y canalización de señales — Área 300 (Tratamiento) | m | 3287 | 790 | 5.48 | 18012.76 | 32% | 4778
STAP-INS-088 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 600 (Servicios) | und | 81 | 20 | 1151.68 | 93286.08 | 43% | 22907
STAP-INS-089 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 100 (Recepción) | und | 121 | 30 | 650.74 | 78739.54 | 39% | 19351
STAP-INS-090 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 500 (Inyección) | und | 120 | 53 | 344.45 | 41334 | 49% | 18031
STAP-INS-091 | Válvula de control y actuador — Área 600 (Servicios) | und | 13 | 1 | 4599.02 | 59787.26 | 23% | 5192
STAP-INS-092 | Cableado de instrumentación — Área 600 (Servicios) | m | 6171 | 1214 | 5 | 30855 | 29% | 5815
STAP-INS-093 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 500 (Inyección) | und | 2 | 0 | 12343.74 | 24687.48 | 11% | 0
STAP-INS-094 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 400 (Bombeo) | und | 3 | 1 | 11996.77 | 35990.31 | 51% | 12299
STAP-INS-095 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 200 (Separación) | und | 38 | 11 | 1625.43 | 61766.34 | 49% | 17772
STAP-INS-096 | Cableado de instrumentación — Área 600 (Servicios) | m | 11080 | 4613 | 7.13 | 79000.4 | 53% | 35106
STAP-INS-097 | Bandejas y canalización de señales — Área 500 (Inyección) | m | 2059 | 975 | 10.15 | 20898.85 | 64% | 9633
STAP-INS-098 | Válvula de control y actuador — Área 300 (Tratamiento) | und | 40 | 19 | 9340.69 | 373627.6 | 54% | 179509
STAP-INS-099 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 200 (Separación) | und | 2 | 0 | 6336.87 | 12673.74 | 5% | 0
STAP-INS-100 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 100 (Recepción) | und | 10 | 1 | 9728.08 | 97280.8 | 28% | 10538
STAP-INS-101 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 600 (Servicios) | und | 39 | 8 | 940.41 | 36675.99 | 30% | 7922
STAP-INS-102 | Bandejas y canalización de señales — Área 400 (Bombeo) | m | 2957 | 1018 | 7.64 | 22591.48 | 54% | 7586
STAP-INS-103 | Cableado de instrumentación — Área 400 (Bombeo) | m | 13352 | 2468 | 6.81 | 90927.12 | 23% | 16683
STAP-INS-104 | Cableado de instrumentación — Área 300 (Tratamiento) | m | 12008 | 4958 | 5.6 | 67244.8 | 59% | 29373
STAP-INS-105 | Válvula de control y actuador — Área 200 (Separación) | und | 39 | 15 | 5495.87 | 214338.93 | 43% | 79237
STAP-INS-106 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 200 (Separación) | und | 189 | 77 | 316.89 | 59892.21 | 52% | 25352
STAP-INS-107 | Válvula de control y actuador — Área 400 (Bombeo) | und | 35 | 10 | 6062.32 | 212181.2 | 35% | 61902
STAP-INS-108 | Sistema de parada de emergencia (ESD) — Área 300 (Tratamiento) | und | 7 | 3 | 8475.54 | 59328.78 | 58% | 28362
STAP-INS-109 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 100 (Recepción) | und | 153 | 65 | 459.72 | 70337.16 | 49% | 28466
STAP-INS-110 | Cableado de instrumentación — Área 500 (Inyección) | m | 9526 | 4430 | 6.93 | 66015.18 | 53% | 29261
STAP-INS-111 | Instalación de instrumento de campo (Tx) — Área 200 (Separación) | und | 57 | 13 | 1543.76 | 87994.32 | 35% | 19877
STAP-INS-112 | Válvula de control y actuador — Área 500 (Inyección) | und | 30 | 7 | 5776.61 | 173298.3 | 39% | 42582
STAP-INS-113 | Válvula de control y actuador — Área 500 (Inyección) | und | 28 | 8 | 7232.03 | 202496.84 | 39% | 62835
STAP-INS-114 | Lazo de control - pruebas de lazo — Área 100 (Recepción) | und | 65 | 17 | 785.08 | 51030.2 | 40% | 14613
| SUBTOTAL DISCIPLINA |  |  |  |  | 8328002.3 |  | 2681817

## Eléctrica
APU / Presupuesto de obra — Disciplina: Eléctrica
STAP (caso hipotético). Vr. total = Cant. planificada × Vr. unitario.
Ítem | Descripción | Unidad | Cant. planificada | Cant. ejecutada | Vr. unitario (USD) | Vr. total (USD) | % avance plan. | Costo real (USD)
STAP-ELE-001 | Iluminación y tomas industriales — Área 100 (Recepción) | und | 243 | 181 | 141.39 | 34357.77 | 93% | 24944
STAP-ELE-002 | Sistema de puesta a tierra — Área 600 (Servicios) | m | 2921 | 1169 | 4.58 | 13378.18 | 49% | 5267
STAP-ELE-003 | Iluminación y tomas industriales — Área 500 (Inyección) | und | 47 | 21 | 60.86 | 2860.42 | 58% | 1344
STAP-ELE-004 | Sistema de puesta a tierra — Área 600 (Servicios) | m | 2897 | 1965 | 6.01 | 17410.97 | 75% | 12888
STAP-ELE-005 | Cableado de potencia — Área 300 (Tratamiento) | m | 13935 | 7458 | 7.82 | 108971.7 | 70% | 57081
STAP-ELE-006 | Cableado de potencia — Área 400 (Bombeo) | m | 16394 | 11190 | 8.69 | 142463.86 | 87% | 95821
STAP-ELE-007 | Cableado de control — Área 200 (Separación) | m | 10108 | 10614 | 5.07 | 51247.56 | 68% | 28912
STAP-ELE-008 | Cableado de control — Área 600 (Servicios) | m | 10354 | 6109 | 4 | 41416 | 65% | 25234
STAP-ELE-009 | Sistema de puesta a tierra — Área 500 (Inyección) | m | 5101 | 1534 | 7.61 | 38818.61 | 37% | 11267
STAP-ELE-010 | Montaje de subestación / CCM — Área 100 (Recepción) | und | 2 | 1 | 176793.05 | 353586.1 | 59% | 181821
STAP-ELE-011 | Montaje de subestación / CCM — Área 200 (Separación) | und | 1 | 0 | 165871.45 | 165871.45 | 10% | 0
STAP-ELE-012 | Iluminación y tomas industriales — Área 200 (Separación) | und | 77 | 42 | 83.29 | 6413.33 | 64% | 3953
STAP-ELE-013 | Cableado de potencia — Área 100 (Recepción) | m | 6335 | 3054 | 10.2 | 64617 | 54% | 32038
STAP-ELE-014 | Cableado de control — Área 500 (Inyección) | m | 9835 | 7042 | 3.62 | 35602.7 | 89% | 24833
STAP-ELE-015 | Montaje de subestación / CCM — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 1 | 77440.24 | 154880.48 | 61% | 77043
STAP-ELE-016 | Cableado de potencia — Área 300 (Tratamiento) | m | 12700 | 8553 | 11.96 | 151892 | 73% | 96895
STAP-ELE-017 | Sistema de puesta a tierra — Área 600 (Servicios) | m | 3709 | 1412 | 6.45 | 23923.05 | 48% | 9192
STAP-ELE-018 | Iluminación y tomas industriales — Área 300 (Tratamiento) | und | 177 | 56 | 95.34 | 16875.18 | 36% | 5701
STAP-ELE-019 | Sistema de puesta a tierra — Área 200 (Separación) | m | 4433 | 2614 | 5.28 | 23406.24 | 70% | 13648
STAP-ELE-019 | Montaje de tablero eléctrico — Área 200 (Separación) | und | 15 | 10 | 13250.47 | 198757.05 | 77% | 128302
STAP-ELE-021 | Iluminación y tomas industriales — Área 500 (Inyección) | und | 42 | 30 | 80.06 | 3362.52 | 77% | 2395
STAP-ELE-022 | Montaje de subestación / CCM — Área 200 (Separación) | und | 2 | 1 | 180337.57 | 360675.14 | 66% | 180566
STAP-ELE-023 | Iluminación y tomas industriales — Área 500 (Inyección) | und | 99 | 47 | 65.53 | 6487.47 | 62% | 3460
STAP-ELE-024 | Bandeja portacables — Área 100 (Recepción) | m | 1075 | 371 | 10.93 | 11749.75 | 39% | 4608
STAP-ELE-025 | Montaje de tablero eléctrico — Área 600 (Servicios) | und | 20 | 12 | 8252.2 | 165044 | 77% | 107438
STAP-ELE-026 | Montaje de tablero eléctrico — Área 400 (Bombeo) | und | 20 | 9 | 11334.18 | 226683.6 | 53% | 108302
STAP-ELE-027 | Sistema de puesta a tierra — Área 600 (Servicios) | m | 1007 | 356 | 5.62 | 5659.34 | 43% | 1958
STAP-ELE-028 | Bandeja portacables — Área 500 (Inyección) | m | 4655 | 1753 | 8.64 | 40219.2 | 46% | 16360
STAP-ELE-029 | Sistema de puesta a tierra — Área 600 (Servicios) | m | 4112 | 2346 | 4.71 | 19367.52 | 66% | 12456
STAP-ELE-030 | Bandeja portacables — Área 100 (Recepción) | m | 3903 | 1651 | 7.76 | 30287.28 | 55% | 14448
STAP-ELE-031 | Montaje de tablero eléctrico — Área 600 (Servicios) | und | 19 | 6 | 7732.34 | 146914.46 | 40% | 43786
STAP-ELE-032 | Iluminación y tomas industriales — Área 500 (Inyección) | und | 204 | 158 | 64.12 | 13080.48 | 86% | 10999
STAP-ELE-033 | Iluminación y tomas industriales — Área 300 (Tratamiento) | und | 154 | 89 | 145.4 | 22391.6 | 78% | 13808
STAP-ELE-034 | Montaje de subestación / CCM — Área 300 (Tratamiento) | und | 2 | 2 | 166346.78 | 332693.56 | 100% | 320327
STAP-ELE-035 | Sistema de puesta a tierra — Área 200 (Separación) | m | 5829 | 3866 | 5.64 | 32875.56 | 79% | 20748
STAP-ELE-036 | Cableado de control — Área 500 (Inyección) | m | 2578 | 1082 | 6.97 | 17968.66 | 47% | 8072
STAP-ELE-037 | Montaje de subestación / CCM — Área 300 (Tratamiento) | und | 1 | 0 | 131688.3 | 131688.3 | 5% | 0
STAP-ELE-038 | Cableado de control — Área 600 (Servicios) | m | 4323 | 3008 | 4.02 | 17378.46 | 85% | 12715
STAP-ELE-039 | Montaje de tablero eléctrico — Área 600 (Servicios) | und | 8 | 3 | 11087.66 | 88701.28 | 53% | 35724
STAP-ELE-040 | Bandeja portacables — Área 300 (Tratamiento) | m | 1154 | 396 | 7.57 | 8735.78 | 41% | 2856
STAP-ELE-041 | Bandeja portacables — Área 200 (Separación) | m | 4306 | 3103 | 6.43 | 27687.58 | 92% | 22615
STAP-ELE-042 | Iluminación y tomas industriales — Área 300 (Tratamiento) | und | 168 | 86 | 93.04 | 15630.72 | 65% | 7988
STAP-ELE-043 | Montaje de subestación / CCM — Área 100 (Recepción) | und | 2 | 1 | 123851.61 | 247703.22 | 63% | 121885
STAP-ELE-044 | Montaje de subestación / CCM — Área 400 (Bombeo) | und | 2 | 1 | 106817.37 | 213634.74 | 65% | 104872
STAP-ELE-045 | Iluminación y tomas industriales — Área 400 (Bombeo) | und | 97 | 40 | 100.12 | 9711.64 | 49% | 4078
STAP-ELE-046 | Iluminación y tomas industriales — Área 200 (Separación) | und | 129 | 89 | 129.64 | 16723.56 | 81% | 11051
STAP-ELE-047 | Cableado de potencia — Área 400 (Bombeo) | m | 13144 | 9327 | 8.88 | 116718.72 | 88% | 80642
STAP-ELE-048 | Sistema de puesta a tierra — Área 300 (Tratamiento) | m | 6408 | 2156 | 4.72 | 30245.76 | 43% | 10218
STAP-ELE-049 | Sistema de puesta a tierra — Área 300 (Tratamiento) | m | 3786 | 1321 | 6.88 | 26047.68 | 42% | 10219
STAP-ELE-050 | Cableado de potencia — Área 500 (Inyección) | m | 11112 | 7628 | 9.55 | 106119.6 | 75% | 70038
STAP-ELE-051 | Montaje de subestación / CCM — Área 300 (Tratamiento) | und | 1 | 0 | 138312.57 | 138312.57 | 5% | 0
STAP-ELE-052 | Iluminación y tomas industriales — Área 300 (Tratamiento) | und | 180 | 122 | 144.73 | 26051.4 | 81% | 19465
STAP-ELE-053 | Cableado de control — Área 100 (Recepción) | m | 5848 | 2289 | 6.62 | 38713.76 | 48% | 16203
STAP-ELE-054 | Sistema de puesta a tierra — Área 100 (Recepción) | m | 6211 | 4756 | 5.7 | 35402.7 | 93% | 27924
STAP-ELE-055 | Cableado de control — Área 300 (Tratamiento) | m | 3602 | 1139 | 5.05 | 18190.1 | 48% | 6128
STAP-ELE-056 | Sistema de puesta a tierra — Área 600 (Servicios) | m | 4044 | 1513 | 7.33 | 29642.52 | 50% | 11569
STAP-ELE-057 | Montaje de tablero eléctrico — Área 600 (Servicios) | und | 15 | 6 | 8636.07 | 129541.05 | 57% | 55402
STAP-ELE-058 | Bandeja portacables — Área 400 (Bombeo) | m | 3218 | 2205 | 11.28 | 36299.04 | 76% | 26943
STAP-ELE-059 | Iluminación y tomas industriales — Área 400 (Bombeo) | und | 171 | 130 | 90.86 | 15537.06 | 91% | 11714
STAP-ELE-060 | Bandeja portacables — Área 200 (Separación) | m | 1860 | 1217 | 11.02 | 20497.2 | 71% | 13401
STAP-ELE-061 | Bandeja portacables — Área 200 (Separación) | m | 3850 | 1160 | 6.09 | 23446.5 | 48% | 7938
STAP-ELE-062 | Montaje de subestación / CCM — Área 400 (Bombeo) | und | 1 | 0 | 84718.55 | 84718.55 | 12% | 0
STAP-ELE-063 | Montaje de tablero eléctrico — Área 400 (Bombeo) | und | 15 | 7 | 10058.86 | 150882.9 | 52% | 77284
STAP-ELE-064 | Iluminación y tomas industriales — Área 500 (Inyección) | und | 53 | 32 | 67.53 | 3579.09 | 65% | 2305
STAP-ELE-065 | Montaje de tablero eléctrico — Área 400 (Bombeo) | und | 17 | 12 | 11629.53 | 197702.01 | 75% | 136900
STAP-ELE-066 | Montaje de tablero eléctrico — Área 100 (Recepción) | und | 18 | 9 | 6923.57 | 124624.26 | 61% | 60246
STAP-ELE-067 | Montaje de tablero eléctrico — Área 500 (Inyección) | und | 15 | 9 | 9749.04 | 146235.6 | 80% | 83417
STAP-ELE-068 | Bandeja portacables — Área 600 (Servicios) | m | 877 | 519 | 9.56 | 8384.12 | 76% | 4784
STAP-ELE-069 | Cableado de control — Área 600 (Servicios) | m | 8081 | 4414 | 5.5 | 44445.5 | 71% | 24832
STAP-ELE-070 | Montaje de subestación / CCM — Área 400 (Bombeo) | und | 2 | 1 | 157060.9 | 314121.8 | 58% | 150442
STAP-ELE-071 | Cableado de potencia — Área 100 (Recepción) | m | 3475 | 2248 | 9.74 | 33846.5 | 74% | 21406
STAP-ELE-072 | Sistema de puesta a tierra — Área 100 (Recepción) | m | 1126 | 368 | 4.2 | 4729.2 | 44% | 1498
STAP-ELE-073 | Bandeja portacables — Área 100 (Recepción) | m | 2566 | 1781 | 8.96 | 22991.36 | 84% | 15108
STAP-ELE-074 | Bandeja portacables — Área 400 (Bombeo) | m | 2437 | 932 | 9.8 | 23882.6 | 48% | 8696
STAP-ELE-075 | Bandeja portacables — Área 600 (Servicios) | m | 1248 | 774 | 8.88 | 11082.24 | 81% | 7125
STAP-ELE-076 | Montaje de tablero eléctrico — Área 100 (Recepción) | und | 7 | 4 | 14294.56 | 100061.92 | 73% | 59368
STAP-ELE-077 | Bandeja portacables — Área 200 (Separación) | m | 1992 | 1189 | 7.56 | 15059.52 | 74% | 8858
STAP-ELE-078 | Sistema de puesta a tierra — Área 500 (Inyección) | m | 1049 | 646 | 4.53 | 4751.97 | 67% | 2839
STAP-ELE-079 | Montaje de subestación / CCM — Área 400 (Bombeo) | und | 2 | 1 | 85419.15 | 170838.3 | 67% | 84465
STAP-ELE-080 | Montaje de subestación / CCM — Área 500 (Inyección) | und | 2 | 1 | 134649.99 | 269299.98 | 68% | 142492
STAP-ELE-081 | Montaje de tablero eléctrico — Área 200 (Separación) | und | 4 | 2 | 8095.01 | 32380.04 | 63% | 18160
STAP-ELE-082 | Bandeja portacables — Área 500 (Inyección) | m | 3914 | 2273 | 10.32 | 40392.48 | 76% | 26026
STAP-ELE-083 | Montaje de subestación / CCM — Área 100 (Recepción) | und | 2 | 1 | 97529.87 | 195059.74 | 69% | 93816
STAP-ELE-084 | Cableado de control — Área 400 (Bombeo) | m | 10295 | 7667 | 5.92 | 60946.4 | 79% | 43536
STAP-ELE-085 | Iluminación y tomas industriales — Área 200 (Separación) | und | 290 | 183 | 124.98 | 36244.2 | 73% | 25855
STAP-ELE-086 | Montaje de subestación / CCM — Área 600 (Servicios) | und | 2 | 1 | 97347.12 | 194694.24 | 66% | 102838
STAP-ELE-087 | Sistema de puesta a tierra — Área 300 (Tratamiento) | m | 6438 | 3034 | 4.01 | 25816.38 | 57% | 12280
STAP-ELE-088 | Cableado de potencia — Área 500 (Inyección) | m | 10733 | 8308 | 8.28 | 88869.24 | 85% | 70946
STAP-ELE-089 | Bandeja portacables — Área 200 (Separación) | m | 3450 | 2194 | 5.93 | 20458.5 | 80% | 14627
STAP-ELE-090 | Bandeja portacables — Área 600 (Servicios) | m | 4397 | 2777 | 7.39 | 32493.83 | 82% | 19832
STAP-ELE-091 | Cableado de control — Área 400 (Bombeo) | m | 11200 | 5749 | 5.77 | 64624 | 60% | 33331
STAP-ELE-092 | Iluminación y tomas industriales — Área 200 (Separación) | und | 267 | 120 | 76.7 | 20478.9 | 59% | 9833
STAP-ELE-093 | Cableado de potencia — Área 600 (Servicios) | m | 4951 | 3839 | 11.77 | 58273.27 | 96% | 46785
STAP-ELE-094 | Cableado de potencia — Área 100 (Recepción) | m | 2802 | 1507 | 8.94 | 25049.88 | 64% | 14211
STAP-ELE-095 | Bandeja portacables — Área 600 (Servicios) | m | 4872 | 2191 | 6.76 | 32934.72 | 51% | 14886
STAP-ELE-096 | Sistema de puesta a tierra — Área 600 (Servicios) | m | 2344 | 1342 | 5.72 | 13407.68 | 63% | 7384
STAP-ELE-097 | Iluminación y tomas industriales — Área 500 (Inyección) | und | 190 | 94 | 133.76 | 25414.4 | 61% | 12780
STAP-ELE-098 | Bandeja portacables — Área 600 (Servicios) | m | 2102 | 665 | 6.56 | 13789.12 | 41% | 4654
STAP-ELE-099 | Cableado de control — Área 100 (Recepción) | m | 9957 | 7928 | 3.82 | 38035.74 | 87% | 32147
STAP-ELE-100 | Cableado de control — Área 400 (Bombeo) | m | 2999 | 2234 | 7.06 | 21172.94 | 85% | 15298
STAP-ELE-101 | Cableado de control — Área 400 (Bombeo) | m | 5720 | 3255 | 6.13 | 35063.6 | 65% | 19697
STAP-ELE-102 | Iluminación y tomas industriales — Área 100 (Recepción) | und | 257 | 105 | 72.02 | 18509.14 | 55% | 8016
STAP-ELE-103 | Iluminación y tomas industriales — Área 400 (Bombeo) | und | 108 | 53 | 61.23 | 6612.84 | 67% | 3107
STAP-ELE-104 | Montaje de subestación / CCM — Área 300 (Tratamiento) | und | 1 | 0 | 168132.4 | 168132.4 | 9% | 0
STAP-ELE-105 | Iluminación y tomas industriales — Área 300 (Tratamiento) | und | 118 | 44 | 86.78 | 10240.04 | 44% | 3604
STAP-ELE-106 | Montaje de subestación / CCM — Área 600 (Servicios) | und | 1 | 0 | 92270.77 | 92270.77 | 17% | 0
STAP-ELE-107 | Cableado de control — Área 300 (Tratamiento) | m | 7914 | 5864 | 7.15 | 56585.1 | 93% | 46987
STAP-ELE-108 | Montaje de tablero eléctrico — Área 200 (Separación) | und | 7 | 3 | 11089.96 | 77629.72 | 52% | 34645
STAP-ELE-109 | Iluminación y tomas industriales — Área 200 (Separación) | und | 87 | 64 | 76.15 | 6625.05 | 90% | 5525
STAP-ELE-110 | Iluminación y tomas industriales — Área 600 (Servicios) | und | 134 | 81 | 98.26 | 13166.84 | 78% | 7565
STAP-ELE-111 | Montaje de tablero eléctrico — Área 300 (Tratamiento) | und | 6 | 5 | 5691.11 | 34146.66 | 94% | 30901
STAP-ELE-112 | Cableado de potencia — Área 600 (Servicios) | m | 12772 | 3889 | 16.44 | 209971.68 | 48% | 69683
STAP-ELE-113 | Sistema de puesta a tierra — Área 400 (Bombeo) | m | 5311 | 1869 | 4.09 | 21721.99 | 43% | 7819
STAP-ELE-114 | Montaje de subestación / CCM — Área 400 (Bombeo) | und | 1 | 1 | 154978 | 154978 | 100% | 148025
| SUBTOTAL DISCIPLINA |  |  |  |  | 8327997.68 |  | 4294367

## Cálculo_Indicadores
Cálculo de indicadores de avance y valor ganado (EVM) — STAP
Tabla consolidada con fórmulas por actividad. Indicadores con fórmulas vivas (bloque derecho).
id_actividad | disciplina | unidad | cant_plan | cant_ejec | peso_usd | av_plan | costo_real | avance_i | EV_i | PV_i | INDICADORES CONSOLIDADOS
STAP-CIV-001 | Civil | m2 | 1017 | 984 | 22598 | 100% | 21822 | 0.96755 | 21864.7316 | 22598
STAP-CIV-002 | Civil | m3 | 8227 | 8046 | 72809 | 100% | 79489 | 0.978 | 71207.1489 | 72809 | Presupuesto total (Σ peso) | 55520000
STAP-CIV-003 | Civil | m | 537 | 426 | 27059 | 90% | 23256 | 0.7933 | 21465.7989 | 24353.1 | PV — Valor planificado | 39520591.76
STAP-CIV-004 | Civil | m3 | 3408 | 2796 | 23277 | 90% | 18386 | 0.82042 | 19096.9754 | 20949.3 | EV — Valor ganado | 33947130.8547
STAP-CIV-005 | Civil | m3 | 63 | 67 | 20251 | 100% | 17941 | 1 | 20251 | 20251 | AC — Costo real | 35031285
STAP-CIV-006 | Civil | m | 807 | 687 | 41415 | 93% | 39342 | 0.8513 | 35256.6357 | 38515.95 | Avance físico consolidado | 61.14%
STAP-CIV-007 | Civil | m | 553 | 482 | 23309 | 100% | 21862 | 0.87161 | 20316.3436 | 23309 | SPI = EV / PV | 0.85897
STAP-CIV-008 | Civil | m3 | 5622 | 4385 | 28953 | 92% | 24135 | 0.77997 | 22582.516 | 26636.76 | CPI = EV / AC | 0.96905
STAP-CIV-009 | Civil | kg | 35468 | 27268 | 47882 | 89% | 39446 | 0.76881 | 36811.9538 | 42614.98
STAP-CIV-010 | Civil | m | 1563 | 1489 | 65224 | 100% | 64127 | 0.95266 | 62135.9795 | 65224 | AVANCE POR DISCIPLINA
STAP-CIV-011 | Civil | m3 | 255 | 220 | 76520 | 96% | 67110 | 0.86275 | 66017.2549 | 73459.2 | Civil | 87.39%
STAP-CIV-012 | Civil | m3 | 135 | 127 | 36570 | 100% | 36588 | 0.94074 | 34402.8889 | 36570 | Mecánica estática | 69.27%
STAP-CIV-013 | Civil | m3 | 6123 | 5431 | 39738 | 97% | 38540 | 0.88698 | 35246.9505 | 38545.86 | Rotativa | 26.21%
STAP-CIV-014 | Civil | m2 | 3386 | 2687 | 159210 | 92% | 141293 | 0.79356 | 126342.9622 | 146473.2 | Instrumentación | 31.42%
STAP-CIV-015 | Civil | m2 | 2998 | 2488 | 162791 | 93% | 152165 | 0.82989 | 135098.068 | 151395.63 | Eléctrica | 51.46%
STAP-CIV-016 | Civil | kg | 24280 | 23123 | 44432 | 100% | 42192 | 0.95235 | 42314.7091 | 44432
STAP-CIV-017 | Civil | m3 | 60 | 45 | 19442 | 93% | 14322 | 0.75 | 14581.5 | 18081.06 | VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS
STAP-CIV-018 | Civil | m2 | 2006 | 1696 | 101704 | 100% | 93617 | 0.84546 | 85987.0309 | 101704 | Sobre-ejecución (ejec>plan) | 3
STAP-CIV-019 | Civil | m | 599 | 481 | 18437 | 89% | 15595 | 0.80301 | 14805.0033 | 16408.93 | Peso nulo o negativo | 1
STAP-CIV-020 | Civil | m3 | 500 | 469 | 126100 | 100% | 111896 | 0.938 | 118281.8 | 126100 | Unidad no reconocida | 2
STAP-CIV-021 | Civil | kg | 8569 | 7657 | 26135 | 99% | 22320 | 0.89357 | 23353.4479 | 25873.65 | IDs duplicados (extra) | 1
STAP-CIV-022 | Civil | m3 | 706 | 651 | 193211 | 100% | 181164 | 0.9221 | 178159.1516 | 193211 | TOTAL inconsistencias | 7
STAP-CIV-023 | Civil | m2 | 1834 | 1738 | 45300 | 100% | 46766 | 0.94766 | 42928.7895 | 45300
STAP-CIV-024 | Civil | m2 | 881 | 681 | 46473 | 96% | 35338 | 0.77299 | 35922.9432 | 44614.08
STAP-CIV-025 | Civil | m2 | 3455 | 2923 | 170953 | 99% | 142442 | 0.84602 | 144629.7016 | 169243.47
STAP-CIV-026 | Civil | kg | 50410 | 43250 | 84185 | 95% | 80759 | 0.85796 | 72227.7574 | 79975.75
STAP-CIV-027 | Civil | m2 | 1765 | 1683 | 89062 | 100% | 96081 | 0.95354 | 84924.2754 | 89062
STAP-CIV-028 | Civil | m2 | 492 | 385 | 14258 | 89% | 12528 | 0.78252 | 11157.1748 | 12689.62
STAP-CIV-029 | Civil | m3 | 775 | 729 | 192440 | 100% | 179002 | 0.94065 | 181017.7548 | 192440
STAP-CIV-030 | Civil | m^3 | 113 | 112 | 31012 | 100% | 30718 | 0.99115 | 30737.5575 | 31012
STAP-CIV-031 | Civil | kg | 31621 | 27588 | 94863 | 92% | 91522 | 0.87246 | 82764 | 87273.96
STAP-CIV-032 | Civil | m3 | 2862 | 2812 | 24098 | 100% | 22679 | 0.98253 | 23677.0007 | 24098
STAP-CIV-033 | Civil | kg | 16973 | 16668 | 31400 | 100% | 30107 | 0.98203 | 30835.7509 | 31400
STAP-CIV-034 | Civil | kg | 54294 | 47885 | 84156 | 100% | 83408 | 0.88196 | 74222.0146 | 84156
STAP-CIV-035 | Civil | kg | 21122 | 18212 | 45412 | 100% | 39496 | 0.86223 | 39155.5413 | 45412
STAP-CIV-036 | Civil | m3 | 387 | 312 | 119448 | 87% | 103236 | 0.8062 | 96299.1628 | 103919.76
STAP-CIV-037 | Civil | m2 | 3013 | 2992 | 122117 | 100% | 130959 | 0.99303 | 121265.8692 | 122117
STAP-CIV-038 | Civil | m3 | 4386 | 3409 | 29693 | 95% | 25526 | 0.77725 | 23078.759 | 28208.35
STAP-CIV-039 | Civil | m | 1605 | 1485 | 82593 | 100% | 74789 | 0.92523 | 76417.8224 | 82593
STAP-CIV-040 | Civil | m3 | 752 | 732 | 194565 | 100% | 183459 | 0.9734 | 189390.3989 | 194565
STAP-CIV-041 | Civil | m3 | 9481 | 8952 | 83907 | 98% | 89510 | 0.9442 | 79225.3416 | 82228.86
STAP-CIV-042 | Civil | m3 | 521 | 407 | 119882 | 91% | 98703 | 0.78119 | 93650.6219 | 109092.62
STAP-CIV-043 | Civil | m3 | 5444 | 4134 | 50793 | 91% | 42423 | 0.75937 | 38570.5845 | 46221.63
STAP-CIV-044 | Civil | m3 | 57 | 56 | 21076 | 100% | 22771 | 0.98246 | 20706.2456 | 21076
STAP-CIV-045 | Civil | m3 | 262 | 238 | 71568 | 100% | 61893 | 0.9084 | 65012.1527 | 71568
STAP-CIV-046 | Civil | m3 | 1501 | 1290 | 13509 | 100% | 11633 | 0.85943 | 11610 | 13509
STAP-CIV-047 | Civil | m3 | 4478 | 3470 | 41332 | 86% | 33183 | 0.7749 | 32028.1465 | 35545.52
STAP-CIV-048 | Civil | m3 | 197 | 194 | 59486 | 100% | 59044 | 0.98477 | 58580.1218 | 59486
STAP-CIV-049 | Civil | kg | 30766 | 24549 | 51995 | 88% | 40851 | 0.79793 | 41488.177 | 45755.6
STAP-CIV-050 | Civil | m3 | 2444 | 2316 | 25418 | 99% | 23729 | 0.94763 | 24086.7791 | 25163.82
STAP-CIV-051 | Civil | m2 | 2581 | 2283 | 110828 | 100% | 104437 | 0.88454 | 98031.8962 | 110828
STAP-CIV-052 | Civil | m3 | 7641 | 6263 | 60287 | 91% | 48226 | 0.81966 | 49414.6684 | 54861.17
STAP-CIV-053 | Civil | m2 | 3994 | 3834 | 199700 | 100% | 217256 | 0.95994 | 191700 | 199700
STAP-CIV-054 | Civil | m3 | 5362 | 4727 | 48633 | 100% | 43891 | 0.88157 | 42873.5903 | 48633
STAP-CIV-055 | Civil | m2 | 1000 | 757 | 25880 | 86% | 20812 | 0.757 | 19591.16 | 22256.8
STAP-CIV-056 | Civil | m3 | 425 | 388 | 125281 | 96% | 116957 | 0.91294 | 114374.1835 | 120269.76
STAP-CIV-057 | Civil | kg | 41973 | 33517 | 63379 | 98% | 53600 | 0.79854 | 50610.4863 | 62111.42
STAP-CIV-058 | Civil | m2 | 1312 | 1196 | 31396 | 96% | 27871 | 0.91159 | 28620.1341 | 30140.16
STAP-CIV-059 | Civil | m2 | 1313 | 1060 | 32733 | 92% | 30019 | 0.80731 | 26425.7273 | 30114.36
STAP-CIV-060 | Civil | m3 | 142 | 120 | 48632 | 96% | 40340 | 0.84507 | 41097.4648 | 46686.72
STAP-CIV-061 | Civil | m3 | 172 | 159 | 54171 | 100% | 54255 | 0.92442 | 50076.6802 | 54171
STAP-CIV-062 | Civil | m3 | 2457 | 2065 | 20590 | 94% | 18377 | 0.84046 | 17304.9858 | 19354.6
STAP-CIV-063 | Civil | kg | 20690 | 15552 | 36208 | 84% | 30434 | 0.75167 | 27216.3758 | 30414.72
STAP-CIV-064 | Civil | m2 | 3911 | 3760 | 213345 | 100% | 225633 | 0.96139 | 205107.9519 | 213345
STAP-CIV-065 | Civil | m2 | 729 | 637 | 14631 | 95% | 14424 | 0.8738 | 12784.5638 | 13899.45
STAP-CIV-066 | Civil | m2 | 1405 | 1323 | 61005 | 100% | 55596 | 0.94164 | 57444.5658 | 61005
STAP-CIV-067 | Civil | m | 307 | 266 | 12197 | 95% | 11049 | 0.86645 | 10568.0847 | 11587.15
STAP-CIV-068 | Civil | m2 | 747 | 726 | 20669 | 100% | 21355 | 0.97189 | 20087.9438 | 20669
STAP-CIV-069 | Civil | kg | 19062 | 17268 | 47846 | 100% | 48614 | 0.90589 | 43343.0242 | 47846
STAP-CIV-070 | Civil | kg | 27791 | 27072 | 57805 | 100% | 62432 | 0.97413 | 56309.4872 | 57805
STAP-CIV-071 | Civil | kg | 36353 | 35539 | 88338 | 100% | 89730 | 0.97761 | 86359.9753 | 88338
STAP-CIV-072 | Civil | m3 | 324 | 291 | 112085 | 100% | 109653 | 0.89815 | 100668.9352 | 112085
STAP-CIV-073 | Civil | m3 | 754 | 576 | 253419 | 81% | 217615 | 0.76393 | 193593.2944 | 205269.39
STAP-CIV-074 | Civil | m3 | 776 | 698 | 254039 | 100% | 228635 | 0.89948 | 228504.1521 | 254039
STAP-CIV-075 | Civil | m2 | 1038 | 963 | 25047 | 100% | 25146 | 0.92775 | 23237.2457 | 25047
STAP-CIV-076 | Civil | m3 | 2233 | 1926 | 18802 | 100% | 15517 | 0.86252 | 16217.0408 | 18802
STAP-CIV-077 | Civil | m3 | 5813 | 4816 | 57549 | 89% | 45510 | 0.82849 | 47678.6485 | 51218.61
STAP-CIV-078 | Civil | kg | 18766 | 14447 | 54421 | 84% | 43041 | 0.76985 | 41895.9921 | 45713.64
STAP-CIV-079 | Civil | m3 | 6126 | 4887 | 36021 | 94% | 28179 | 0.79775 | 28735.6557 | 33859.74
STAP-CIV-080 | Civil | m3 | 190 | 167 | 56308 | 99% | 49807 | 0.87895 | 49491.7684 | 55744.92
STAP-CIV-081 | Civil | kg | 14590 | 12080 | 29909 | 98% | 24848 | 0.82796 | 24763.586 | 29310.82
STAP-CIV-082 | Civil | m2 | 2276 | 2184 | 58129 | 100% | 60679 | 0.95958 | 55779.3216 | 58129
STAP-CIV-083 | Civil | kg | 38876 | 33457 | 82806 | 92% | 70147 | 0.86061 | 71263.5133 | 76181.52
STAP-CIV-084 | Civil | m3 | 642 | 494 | 120580 | 82% | 89264 | 0.76947 | 92782.7414 | 98875.6
STAP-CIV-085 | Civil | m3 | 773 | 661 | 182196 | 100% | 154473 | 0.85511 | 155797.6145 | 182196
STAP-CIV-086 | Civil | m3 | 294 | 262 | 84681 | 100% | 78801 | 0.89116 | 75464.0204 | 84681
STAP-CIV-087 | Civil | m3 | 6058 | 5119 | 39377 | 100% | 36917 | 0.845 | 33273.5 | 39377
STAP-CIV-088 | Civil | m3 | 663 | 548 | 164179 | 100% | 129168 | 0.82655 | 135701.4962 | 164179
STAP-CIV-089 | Civil | m3 | 178 | 137 | 37991 | 92% | 29538 | 0.76966 | 29240.264 | 34951.72
STAP-CIV-090 | Civil | m3 | 14652 | 11706 | 78828 | 93% | 63578 | 0.79894 | 62978.4717 | 73310.04
STAP-CIV-091 | Civil | m3 | 148 | 128 | 40024 | 96% | 38041 | 0.86486 | 34615.3514 | 38423.04
STAP-CIV-092 | Civil | m2 | 1933 | 1806 | 93789 | 100% | 83402 | 0.9343 | 87626.9705 | 93789
STAP-CIV-093 | Civil | m | 2397 | 2176 | 78622 | 99% | 76648 | 0.9078 | 71373.1631 | 77835.78
STAP-CIV-094 | Civil | m2 | 2681 | 2430 | 126141 | 100% | 120303 | 0.90638 | 114331.4547 | 126141
STAP-CIV-095 | Civil | m3 | 373 | 315 | 98345 | 96% | 88212 | 0.8445 | 83052.748 | 94411.2
STAP-CIV-096 | Civil | m3 | 327 | 311 | 91347 | 100% | 82512 | 0.95107 | 86877.422 | 91347
STAP-CIV-097 | Civil | kg | 13970 | 11158 | 33807 | 85% | 30119 | 0.79871 | 27002.0405 | 28735.95
STAP-CIV-098 | Civil | m3 | 6998 | 6308 | 51645 | 100% | 44938 | 0.9014 | 46552.8237 | 51645
STAP-CIV-099 | Civil | m3 | 211 | 176 | 61985 | 100% | 51942 | 0.83412 | 51703.128 | 61985
STAP-CIV-100 | Civil | m3 | 883 | 672 | 271055 | 92% | 208097 | 0.76104 | 206284.2129 | 249370.6
STAP-CIV-101 | Civil | m3 | 409 | 377 | 136463 | 100% | 126029 | 0.92176 | 125786.1883 | 136463
STAP-CIV-102 | Civil | m3 | 64 | 53 | 19482 | 98% | 15922 | 0.82812 | 16133.5312 | 19092.36
STAP-CIV-103 | Civil | m3 | 833 | 749 | 273249 | 100% | 271317 | 0.89916 | 245694.479 | 273249
STAP-CIV-104 | Civil | kg | 39790 | 39258 | 96690 | 100% | 106888 | 0.98663 | 95397.236 | 96690
STAP-CIV-105 | Civil | m3 | 131 | 100 | 38714 | 94% | 33122 | 0.76336 | 29552.6718 | 36391.16
STAP-CIV-106 | Civil | m2 | 479 | 372 | 10308 | 93% | 8423 | 0.77662 | 8005.3779 | 9586.44
STAP-CIV-107 | Civil | m2 | 3480 | 3015 | 130430 | 100% | 126396 | 0.86638 | 113001.8534 | 130430
STAP-CIV-108 | Civil | m3 | 758 | 718 | 165744 | 100% | 155239 | 0.94723 | 156997.6148 | 165744
STAP-CIV-109 | Civil | m3 | 7958 | 7590 | 58253 | 100% | 56901 | 0.95376 | 55559.2197 | 58253
STAP-CIV-110 | Civil | m3 | 3675 | 3212 | 27710 | 92% | 27114 | 0.87401 | 24218.917 | 25493.2
STAP-CIV-111 | Civil | kg | 57530 | 56538 | 76515 | 100% | 84167 | 0.98276 | 75195.6383 | 76515
STAP-CIV-112 | Civil | kg | 34604 | 28577 | 46715 | 98% | 39353 | 0.82583 | 38578.6197 | 45780.7
STAP-CIV-113 | Civil | m | 2325 | 1832 | 105113 | 87% | 82001 | 0.78796 | 82824.523 | 91448.31
STAP-CIV-114 | Civil | kg | 11770 | 11362 | 21539 | 100% | 20861 | 0.96534 | 20792.3635 | 21539
STAP-CIV-115 | Civil | kg | 10745 | 10164 | 24499 | 100% | 23846 | 0.94593 | 23174.2984 | 24499
STAP-CIV-116 | Civil | m3 | 8066 | 7082 | 60334 | 98% | 51034 | 0.87801 | 52973.641 | 59127.32
STAP-CIV-117 | Civil | m3 | 57 | 45 | 16502 | 89% | 12458 | 0.78947 | 13027.8947 | 14686.78
STAP-CIV-118 | Civil | m2 | 647 | 590 | 28112 | 100% | 26676 | 0.9119 | 25635.3632 | 28112
STAP-CIV-119 | Civil | kg | 23554 | 20872 | 62889 | 95% | 53483 | 0.88613 | 55728.0805 | 59744.55
STAP-CIV-120 | Civil | m3 | 846 | 725 | 179614 | 91% | 166245 | 0.85697 | 153924.5272 | 163448.74
STAP-CIV-121 | Civil | m3 | 418 | 321 | 100688 | 91% | 81301 | 0.76794 | 77322.6029 | 91626.08
STAP-CIV-122 | Civil | kg | 49200 | 39463 | 71832 | 91% | 57305 | 0.80209 | 57615.98 | 65367.12
STAP-CIV-123 | Civil | kg | 37208 | 37100 | 59905 | 100% | 65554 | 0.9971 | 59731.1197 | 59905
STAP-CIV-124 | Civil | kg | 30741 | 30527 | 56563 | 100% | 53086 | 0.99304 | 56169.2431 | 56563
STAP-CIV-125 | Civil | m3 | 2251 | 1786 | 11323 | 85% | 8655 | 0.79343 | 8983.9529 | 9624.55
STAP-CIV-126 | Civil | m3 | 314 | 272 | 76315 | 100% | 63870 | 0.86624 | 66107.2611 | 76315
STAP-CIV-127 | Civil | m2 | 1035 | 837 | 51098 | 93% | 42914 | 0.8087 | 41322.7304 | 47521.14
STAP-CIV-128 | Civil | kg | 38440 | 36267 | 99560 | 100% | 100132 | 0.94347 | 93931.9074 | 99560
STAP-CIV-129 | Civil | m3 | 435 | 411 | 114135 | 100% | 117587 | 0.94483 | 107837.8966 | 114135
STAP-CIV-130 | Civil | m2 | 1213 | 994 | 33527 | 90% | 28925 | 0.81946 | 27473.8978 | 30174.3
STAP-CIV-131 | Civil | m3 | 564 | 459 | 194879 | 90% | 155304 | 0.81383 | 158598.3351 | 175391.1
STAP-CIV-132 | Civil | m3 | 164 | 141 | 39877 | 93% | 38128 | 0.85976 | 34284.4939 | 37085.61
STAP-CIV-133 | Civil | kg | 36229 | 29305 | 49271 | 89% | 43433 | 0.80888 | 39854.4441 | 43851.19
STAP-CIV-134 | Civil | kg | 39157 | 38252 | 106899 | 100% | 110725 | 0.97689 | 104428.341 | 106899
STAP-CIV-135 | Civil | m | 1292 | 990 | 58153 | 85% | 47384 | 0.76625 | 44559.9613 | 49430.05
STAP-CIV-136 | Civil | m2 | 1359 | 1103 | 54455 | 94% | 44532 | 0.81163 | 44197.1045 | 51187.7
STAP-CIV-137 | Civil | m3 | 6312 | 5759 | 41217 | 97% | 36432 | 0.91239 | 37605.9415 | 39980.49
STAP-CIV-138 | Civil | m3 | 451 | 391 | 96054 | 91% | 93245 | 0.86696 | 83275.1973 | 87409.14
STAP-CIV-139 | Civil | m3 | 131 | 98 | 36735 | 93% | 30667 | 0.74809 | 27481.145 | 34163.55
STAP-CIV-140 | Civil | kg | 11497 | 9287 | 28857 | 92% | 22834 | 0.80778 | 23309.9903 | 26548.44
STAP-CIV-141 | Civil | m3 | 103 | 87 | 32577 | 100% | 27541 | 0.84466 | 27516.4951 | 32577
STAP-CIV-142 | Civil | m3 | 3664 | 2961 | 37519 | 86% | 32388 | 0.80813 | 30320.3491 | 32266.34
STAP-CIV-143 | Civil | kg | 44456 | 40016 | 90246 | 100% | 87597 | 0.90013 | 81232.768 | 90246
STAP-CIV-144 | Civil | kg | 27938 | 22310 | 47774 | 85% | 42951 | 0.79855 | 38150.116 | 40607.9
STAP-CIV-145 | Civil | m | 2467 | 2166 | 120858 | 95% | 109773 | 0.87799 | 106112.0503 | 114815.1
STAP-CIV-146 | Civil | m | 1895 | 1707 | 88667 | 100% | 77496 | 0.90079 | 79870.485 | 88667
STAP-CIV-147 | Civil | m2 | 1212 | 1110 | 51425 | 96% | 52900 | 0.91584 | 47097.1535 | 49368
STAP-CIV-148 | Civil | m3 | 194 | 176 | 63475 | 100% | 62207 | 0.90722 | 57585.567 | 63475
STAP-CIV-149 | Civil | m3 | 762 | 638 | 177980 | 88% | 166312 | 0.83727 | 149017.3753 | 156622.4
STAP-CIV-150 | Civil | m3 | 262 | 219 | 75228 | 88% | 63835 | 0.83588 | 62881.4198 | 66200.64
STAP-CIV-151 | Civil | m | 365 | 365 | 17640 | 100% | 19794 | 1 | 17640 | 17640
STAP-CIV-152 | Civil | m3 | 61 | 46 | 16074 | 91% | 12988 | 0.7541 | 12121.377 | 14627.34
STAP-CIV-153 | Civil | m2 | 829 | 811 | 18238 | 100% | 19220 | 0.97829 | 17842 | 18238
STAP-CIV-154 | Civil | m3 | 171 | 163 | 43723 | 100% | 39786 | 0.95322 | 41677.4795 | 43723
STAP-CIV-155 | Civil | m3 | 817 | 689 | 174013 | 98% | 139963 | 0.84333 | 146750.2534 | 170532.74
STAP-CIV-156 | Civil | m3 | 9486 | 7299 | 79777 | 81% | 65028 | 0.76945 | 61384.3899 | 64619.37
STAP-CIV-157 | Civil | m3 | 668 | 584 | 130915 | 99% | 117076 | 0.87425 | 114452.6347 | 129605.85
STAP-CIV-158 | Civil | m3 | 7609 | 6483 | 74873 | 100% | 69969 | 0.85202 | 63793.0949 | 74873
STAP-CIV-159 | Civil | m3 | 8431 | 7723 | 63317 | 98% | 61279 | 0.91602 | 57999.904 | 62050.66
STAP-CIV-160 | Civil | m3 | 99 | 87 | 33906 | 100% | 29423 | 0.87879 | 29796.1818 | 33906
STAP-CIV-161 | Civil | m2 | 2166 | 1840 | 83543 | 93% | 74966 | 0.84949 | 70969.1228 | 77694.99
STAP-CIV-162 | Civil | kg | 58264 | 58093 | 73995 | 100% | 81082 | 0.99707 | 73777.8308 | 73995
STAP-CIV-163 | Civil | m3 | 59 | 54 | 19285 | 100% | 17662 | 0.91525 | 17650.678 | 19285
STAP-CIV-164 | Civil | kg | 50698 | 38674 | 90749 | 92% | 66754 | 0.76283 | 69226.1396 | 83489.08
STAP-CIV-165 | Civil | m | 846 | 821 | 23832 | 100% | 22160 | 0.97045 | 23127.7447 | 23832
STAP-CIV-166 | Civil | m2 | 1700 | 1283 | 93857 | 92% | 77853 | 0.75471 | 70834.43 | 86348.44
STAP-CIV-167 | Civil | m3 | 212 | 202 | 66693 | 100% | 62488 | 0.95283 | 63547.1038 | 66693
STAP-CIV-168 | Civil | m3 | 412 | 349 | 97858 | 95% | 79112 | 0.84709 | 82894.2767 | 92965.1
STAP-CIV-169 | Civil | m3 | 8820 | 8692 | 78586 | 100% | 87468 | 0.98549 | 77445.5229 | 78586
STAP-CIV-170 | Civil | m3 | 5374 | 4614 | 33749 | 92% | 29071 | 0.85858 | 28976.1604 | 31049.08
STAP-CIV-171 | Civil | m3 | 8216 | 6395 | 71479 | 83% | 53517 | 0.77836 | 55636.3443 | 59327.57
STAP-CIV-172 | Civil | kg | 33352 | 29832 | 46359 | 99% | 40762 | 0.89446 | 41466.2296 | 45895.41
STAP-CIV-173 | Civil | m3 | 6263 | 5908 | 41586 | 100% | 37955 | 0.94332 | 39228.8181 | 41586
STAP-CIV-174 | Civil | m3 | 388 | 296 | 113261 | 83% | 93577 | 0.76289 | 86405.299 | 94006.63
STAP-CIV-175 | Civil | m | 2383 | 2268 | 82881 | 100% | 75795 | 0.95174 | 78881.2875 | 82881
STAP-CIV-176 | Civil | m2 | 1347 | 1203 | 31654 | 100% | 30486 | 0.8931 | 28270.0535 | 31654
STAP-CIV-177 | Civil | kg | 7627 | 7126 | 16474 | 100% | 17464 | 0.93431 | 15391.861 | 16474
STAP-CIV-178 | Civil | m2 | 2260 | 1892 | 96638 | 90% | 90099 | 0.83717 | 80902.2549 | 86974.2
STAP-CIV-179 | Civil | kg | 28541 | 22631 | 68498 | 84% | 57297 | 0.79293 | 54314.0828 | 57538.32
STAP-CIV-180 | Civil | m2 | 407 | 344 | 8689 | 100% | 7759 | 0.84521 | 7344.0197 | 8689
STAP-CIV-181 | Civil | kg | 13867 | 13146 | 42017 | 100% | 42797 | 0.94801 | 39832.3705 | 42017
STAP-CIV-182 | Civil | m3 | 14122 | 11656 | 87698 | 100% | 75004 | 0.82538 | 72384.0736 | 87698
STAP-CIV-183 | Civil | m3 | 4718 | 3590 | 38310 | 95% | 30123 | 0.76092 | 29150.6783 | 36394.5
STAP-CIV-184 | Civil | m3 | 4454 | 3691 | 47970 | 97% | 44180 | 0.82869 | 39752.4181 | 46530.9
STAP-CIV-185 | Civil | m3 | 6597 | 5997 | 35558 | 96% | 32985 | 0.90905 | 32323.9845 | 34135.68
STAP-CIV-186 | Civil | kg | 49612 | 46044 | 95751 | 100% | 91747 | 0.92808 | 88864.7715 | 95751
STAP-CIV-187 | Civil | kg | 36589 | 35593 | 59274 | 100% | 60514 | 0.97278 | 57660.4849 | 59274
STAP-CIV-188 | Civil | m2 | 2152 | 2075 | 60859 | 100% | 60666 | 0.96422 | 58681.4243 | 60859
STAP-CIV-189 | Civil | kg | 42316 | 38240 | 109598 | 98% | 94672 | 0.90368 | 99041.2024 | 107406.04
STAP-CIV-190 | Civil | m3 | 1905 | 1654 | 20593 | 100% | 17130 | 0.86824 | 17879.6966 | 20593
STAP-CIV-191 | Civil | m2 | 3118 | 2371 | 159521 | 95% | 126800 | 0.76042 | 121303.4929 | 151544.95
STAP-MEC-001 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 178309 | 100% | 200138 | 1 | 178309 | 178309
STAP-MEC-002 | Mecánica estática | und | 112 | 61 | 145142 | 68% | 86456 | 0.54464 | 79050.5536 | 98696.56
STAP-MEC-003 | Mecánica estática | pulg_diam | 2703 | 1384 | 190994 | 58% | 105393 | 0.51202 | 97793.4502 | 110776.52
STAP-MEC-004 | Mecánica estática | pulg_diam | 1727 | 1376 | 76765 | 95% | 63718 | 0.79676 | 61163.0805 | 72926.75
STAP-MEC-005 | Mecánica estática | m2 | 1326 | 714 | 14984 | 59% | 8741 | 0.53846 | 8068.3077 | 8840.56
STAP-MEC-006 | Mecánica estática | m | 1662 | 813 | 7113 | 63% | 3698 | 0.48917 | 3479.4639 | 4481.19
STAP-MEC-007 | Mecánica estática | m | 3098 | 2085 | 11122 | 76% | 8407 | 0.67301 | 7485.2711 | 8452.72
STAP-MEC-008 | Mecánica estática | m2 | 566 | 307 | 4047 | 68% | 2259 | 0.5424 | 2195.1042 | 2751.96
STAP-MEC-009 | Mecánica estática | m2 | 1152 | 885 | 9458 | 94% | 7513 | 0.76823 | 7265.9115 | 8890.52
STAP-MEC-010 | Mecánica estática | m2 | 567 | 404 | 6294 | 78% | 4881 | 0.71252 | 4484.6138 | 4909.32
STAP-MEC-011 | Mecánica estática | und | 1 | 0 | 93688 | 16% | 0 | 0 | 0 | 14990.08
STAP-MEC-012 | Mecánica estática | m | 775 | 814 | 21204 | 79% | 12674 | 1 | 21204 | 16751.16
STAP-MEC-013 | Mecánica estática | pulg_diam | 566 | 269 | 35777 | 64% | 16238 | 0.47527 | 17003.5565 | 22897.28
STAP-MEC-014 | Mecánica estática | m | 2495 | 1499 | 42914 | 78% | 27205 | 0.6008 | 25782.8 | 33472.92
STAP-MEC-015 | Mecánica estática | m | 3073 | 2578 | 16809 | 96% | 15830 | 0.83892 | 14101.3999 | 16136.64
STAP-MEC-016 | Mecánica estática | pulg_diam | 671 | 307 | 51144 | 64% | 24432 | 0.45753 | 23399.7139 | 32732.16
STAP-MEC-017 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 93917 | 100% | 105516 | 1 | 93917 | 93917
STAP-MEC-018 | Mecánica estática | kg | 9410 | 7927 | 12421 | 93% | 10744 | 0.8424 | 10463.4715 | 11551.53
STAP-MEC-019 | Mecánica estática | und | 28 | 15 | 36843 | 71% | 20308 | 0.53571 | 19737.3214 | 26158.53
STAP-MEC-020 | Mecánica estática | kg | 9202 | 5661 | 10122 | 68% | 6646 | 0.61519 | 6226.977 | 6882.96
STAP-MEC-021 | Mecánica estática | kg | 18955 | 11696 | 18765 | 75% | 12890 | 0.61704 | 11578.7623 | 14073.75
STAP-MEC-022 | Mecánica estática | m2 | 626 | 283 | 6266 | 58% | 2933 | 0.45208 | 2832.7125 | 3634.28
STAP-MEC-023 | Mecánica estática | und | 60 | 39 | 47285 | 77% | 31872 | 0.65 | 30735.25 | 36409.45
STAP-MEC-024 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 146483 | 65% | 69733 | 0.5 | 73241.5 | 95213.95
STAP-MEC-025 | Mecánica estática | m | 1943 | 1588 | 35848 | 100% | 28687 | 0.81729 | 29298.3139 | 35848
STAP-MEC-026 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 130426 | 100% | 144323 | 1 | 130426 | 130426
STAP-MEC-027 | Mecánica estática | m2 | 1337 | 1030 | 12902 | 87% | 9695 | 0.77038 | 9939.4615 | 11224.74
STAP-MEC-028 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 312450 | 100% | 314469 | 1 | 312450 | 312450
STAP-MEC-029 | Mecánica estática | m | 1921 | 917 | 6262 | 66% | 3330 | 0.47736 | 2989.2004 | 4132.92
STAP-MEC-030 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 173747 | 100% | 186722 | 1 | 173747 | 173747
STAP-MEC-031 | Mecánica estática | m2 | 671 | 451 | 5314 | 79% | 3495 | 0.67213 | 3571.7049 | 4198.06
STAP-MEC-032 | Mecánica estática | pulg_diam | 1613 | 1111 | 112652 | 81% | 86961 | 0.68878 | 77592.2951 | 91248.12
STAP-MEC-033 | Mecánica estática | kg | 24946 | 11458 | 37170 | 65% | 16960 | 0.45931 | 17072.6313 | 24160.5
STAP-MEC-034 | Mecánica estática | m | 407 | 224 | 10818 | 62% | 6167 | 0.55037 | 5953.887 | 6707.16
STAP-MEC-035 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 219597 | 58% | 118532 | 0.5 | 109798.5 | 127366.26
STAP-MEC-036 | Mecánica estática | m | 2499 | 2043 | 8946 | 86% | 7526 | 0.81753 | 7313.5966 | 7693.56
STAP-MEC-037 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 157098 | 65% | 79106 | 0.5 | 78549 | 102113.7
STAP-MEC-038 | Mecánica estática | pulg_diam | 491 | 264 | 20701 | 58% | 10848 | 0.53768 | 11130.4766 | 12006.58
STAP-MEC-039 | Mecánica estática | m | 1644 | 1183 | 28885 | 85% | 19938 | 0.71959 | 20785.2524 | 24552.25
STAP-MEC-040 | Mecánica estática | und | 72 | 49 | 74169 | 83% | 50687 | 0.68056 | 50476.125 | 61560.27
STAP-MEC-041 | Mecánica estática | und | 1 | 0 | 89719 | 18% | 0 | 0 | 0 | 16149.42
STAP-MEC-042 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 61417 | 100% | 69335 | 1 | 61417 | 61417
STAP-MEC-043 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 135966 | 56% | 68207 | 0.5 | 67983 | 76140.96
STAP-MEC-044 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 185180 | 62% | 90858 | 0.5 | 92590 | 114811.6
STAP-MEC-045 | Mecánica estática | pulg_diam | 629 | 362 | 39954 | 64% | 23003 | 0.57552 | 22994.194 | 25570.56
STAP-MEC-046 | Mecánica estática | m | 2835 | 1793 | 71329 | 69% | 49844 | 0.63245 | 45112.133 | 49217.01
STAP-MEC-047 | Mecánica estática | m2 | 708 | 507 | 5565 | 89% | 4214 | 0.7161 | 3985.1059 | 4952.85
STAP-MEC-048 | Mecánica estática | pulg_diam | 652 | 337 | 38735 | 65% | 21081 | 0.51687 | 20021.0046 | 25177.75
STAP-MEC-049 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 73080 | 100% | 70293 | 1 | 73080 | 73080
STAP-MEC-050 | Mecánica estática | pulg_diam | 2909 | 1524 | 174860 | 70% | 97667 | 0.52389 | 91607.6452 | 122402
STAP-MEC-051 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 152638 | 100% | 171983 | 1 | 152638 | 152638
STAP-MEC-052 | Mecánica estática | m | 2911 | 1819 | 8646 | 73% | 5223 | 0.62487 | 5402.6362 | 6311.58
STAP-MEC-053 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 259354 | 100% | 259831 | 1 | 259354 | 259354
STAP-MEC-054 | Mecánica estática | m2 | 1665 | 1143 | 16217 | 79% | 11165 | 0.68649 | 11132.7514 | 12811.43
STAP-MEC-055 | Mecánica estática | m | 2305 | 2014 | 6154 | 100% | 5345 | 0.87375 | 5377.0742 | 6154
STAP-MEC-056 | Mecánica estática | m2 | 559 | 337 | 4567 | 68% | 3119 | 0.60286 | 2753.2719 | 3105.56
STAP-MEC-057 | Mecánica estática | kg | 11611 | 6976 | 14978 | 71% | 9349 | 0.60081 | 8998.9258 | 10634.38
STAP-MEC-058 | Mecánica estática | m | 1478 | 1318 | 38561 | 100% | 34037 | 0.89175 | 34386.6022 | 38561
STAP-MEC-059 | Mecánica estática | m | 2543 | 2189 | 14088 | 100% | 12620 | 0.86079 | 12126.8706 | 14088
STAP-MEC-060 | Mecánica estática | und | 30 | 25 | 41090 | 88% | 33147 | 0.83333 | 34241.6667 | 36159.2
STAP-MEC-061 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 265999 | 69% | 142806 | 0.5 | 132999.5 | 183539.31
STAP-MEC-062 | Mecánica estática | und | 40 | 35 | 48652 | 95% | 40329 | 0.875 | 42570.5 | 46219.4
STAP-MEC-063 | Mecánica estática | und | 69 | 44 | 50923 | 78% | 31494 | 0.63768 | 32472.6377 | 39719.94
STAP-MEC-064 | Mecánica estática | m | 2983 | 1832 | 16019 | 74% | 10524 | 0.61415 | 9838.0181 | 11854.06
STAP-MEC-065 | Mecánica estática | m2 | 1166 | 561 | 13118 | 59% | 6739 | 0.48113 | 6311.4906 | 7739.62
STAP-MEC-066 | Mecánica estática | pulg_diam | 508 | 344 | 28448 | 72% | 21033 | 0.67717 | 19264 | 20482.56
STAP-MEC-067 | Mecánica estática | und | 93 | 48 | 127882 | 71% | 74002 | 0.51613 | 66003.6129 | 90796.22
STAP-MEC-068 | Mecánica estática | m | 2950 | 2358 | 12656 | 99% | 11437 | 0.79932 | 10116.2197 | 12529.44
STAP-MEC-069 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 62928 | 100% | 69172 | 1 | 62928 | 62928
STAP-MEC-070 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 109343 | 100% | 115733 | 1 | 109343 | 109343
STAP-MEC-071 | Mecánica estática | pulg_diam | 526 | 446 | 21929 | 100% | 19225 | 0.84791 | 18593.7909 | 21929
STAP-MEC-072 | Mecánica estática | pulg_diam | 677 | 315 | 45251 | 61% | 23608 | 0.46529 | 21054.7489 | 27603.11
STAP-MEC-073 | Mecánica estática | m | 1216 | 693 | 33537 | 72% | 20177 | 0.5699 | 19112.7804 | 24146.64
STAP-MEC-074 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 184288 | 63% | 89150 | 0.5 | 92144 | 116101.44
STAP-MEC-075 | Mecánica estática | und | 34 | 29 | 13616 | 99% | 11457 | 0.85294 | 11613.6471 | 13479.84
STAP-MEC-076 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 237819 | 62% | 118783 | 0.5 | 118909.5 | 147447.78
STAP-MEC-077 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 105696 | 100% | 115111 | 1 | 105696 | 105696
STAP-MEC-078 | Mecánica estática | m | 1469 | 1290 | 3643 | 96% | 3067 | 0.87815 | 3199.0946 | 3497.28
STAP-MEC-079 | Mecánica estática | kg | 5586 | 3281 | 7485 | 73% | 4807 | 0.58736 | 4396.399 | 5464.05
STAP-MEC-080 | Mecánica estática | m | 2865 | 1444 | 66353 | 64% | 34667 | 0.50401 | 33442.8384 | 42465.92
STAP-MEC-081 | Mecánica estática | pulg_diam | 2091 | 1841 | 86400 | 100% | 81290 | 0.88044 | 76070.0143 | 86400
STAP-MEC-082 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 236636 | 61% | 115864 | 0.5 | 118318 | 144347.96
STAP-MEC-083 | Mecánica estática | und | 111 | 77 | 149770 | 76% | 111862 | 0.69369 | 103894.5045 | 113825.2
STAP-MEC-084 | Mecánica estática | kg | 9582 | 4846 | 11211 | 57% | 5372 | 0.50574 | 5669.8503 | 6390.27
STAP-MEC-085 | Mecánica estática | und | 56 | 33 | 69142 | 69% | 40101 | 0.58929 | 40744.3929 | 47707.98
STAP-MEC-086 | Mecánica estática | pulg_diam | 1824 | 1057 | 105683 | 66% | 69145 | 0.5795 | 61242.835 | 69750.78
STAP-MEC-087 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 215820 | 63% | 118329 | 0.5 | 107910 | 135966.6
STAP-MEC-088 | Mecánica estática | kg | 22940 | 18992 | 33722 | 97% | 29254 | 0.8279 | 27918.4056 | 32710.34
STAP-MEC-089 | Mecánica estática | und | 109 | 77 | 68330 | 85% | 47905 | 0.70642 | 48269.8165 | 58080.5
STAP-MEC-090 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 119863 | 100% | 122017 | 1 | 119863 | 119863
STAP-MEC-091 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 220241 | 100% | 216218 | 1 | 220241 | 220241
STAP-MEC-092 | Mecánica estática | m | 752 | 494 | 2835 | 78% | 2018 | 0.65691 | 1862.3537 | 2211.3
STAP-MEC-093 | Mecánica estática | pulg_diam | 1923 | 1396 | 91612 | 84% | 64528 | 0.72595 | 66505.6433 | 76954.08
STAP-MEC-094 | Mecánica estática | m | 2632 | 1552 | 10581 | 67% | 6872 | 0.58967 | 6239.2523 | 7089.27
STAP-MEC-095 | Mecánica estática | und | 78 | 43 | 39548 | 67% | 21247 | 0.55128 | 21802.1026 | 26497.16
STAP-MEC-096 | Mecánica estática | pulg_diam | 1827 | 1137 | 111849 | 76% | 70367 | 0.62233 | 69607.1773 | 85005.24
STAP-MEC-097 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 227000 | 60% | 117554 | 0.5 | 113500 | 136200
STAP-MEC-098 | Mecánica estática | m | 1094 | 917 | 24713 | 92% | 21167 | 0.83821 | 20714.6444 | 22735.96
STAP-MEC-099 | Mecánica estática | kg | 22978 | 16096 | 23897 | 82% | 17629 | 0.7005 | 16739.7559 | 19595.54
STAP-MEC-100 | Mecánica estática | m2 | 1516 | 877 | 17404 | 78% | 10861 | 0.5785 | 10068.1451 | 13575.12
STAP-MEC-101 | Mecánica estática | und | 54 | 31 | 38180 | 74% | 22339 | 0.57407 | 21918.1481 | 28253.2
STAP-MEC-102 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 138631 | 100% | 149178 | 1 | 138631 | 138631
STAP-MEC-103 | Mecánica estática | m | 2869 | 1377 | 67192 | 66% | 33773 | 0.47996 | 32249.3496 | 44346.72
STAP-MEC-104 | Mecánica estática | und | 61 | 40 | 88842 | 71% | 55809 | 0.65574 | 58257.0492 | 63077.82
STAP-MEC-105 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 154013 | 100% | 145333 | 1 | 154013 | 154013
STAP-MEC-106 | Mecánica estática | und | 69 | 45 | 36887 | 81% | 26601 | 0.65217 | 24056.7391 | 29878.47
STAP-MEC-107 | Mecánica estática | kg | 28028 | 13990 | 30270 | 58% | 16111 | 0.49914 | 15109.0802 | 17556.6
STAP-MEC-108 | Mecánica estática | und | 33 | 29 | 36050 | 100% | 31194 | 0.87879 | 31680.303 | 36050
STAP-MEC-109 | Mecánica estática | kg | 10764 | 5592 | 15500 | 61% | 8847 | 0.51951 | 8052.3969 | 9455
STAP-MEC-110 | Mecánica estática | pulg_diam | 451 | 274 | 24634 | 76% | 15653 | 0.60754 | 14966.1109 | 18721.84
STAP-MEC-111 | Mecánica estática | und | 84 | 61 | 124753 | 90% | 101286 | 0.72619 | 90594.4405 | 112277.7
STAP-MEC-112 | Mecánica estática | m2 | 245 | 201 | 1899 | 94% | 1516 | 0.82041 | 1557.9551 | 1785.06
STAP-MEC-113 | Mecánica estática | m | 422 | 330 | 2021 | 94% | 1546 | 0.78199 | 1580.4028 | 1899.74
STAP-MEC-114 | Mecánica estática | m | 1336 | 1058 | 6092 | 91% | 5212 | 0.79192 | 4824.3533 | 5543.72
STAP-MEC-115 | Mecánica estática | und | 106 | 85 | 60375 | 96% | 49270 | 0.80189 | 48413.9151 | 57960
STAP-MEC-116 | Mecánica estática | m2 | 1085 | 935 | 9342 | 92% | 8749 | 0.86175 | 8050.4793 | 8594.64
STAP-MEC-117 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 203860 | 100% | 224729 | 1 | 203860 | 203860
STAP-MEC-118 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 257115 | 66% | 126782 | 0.5 | 128557.5 | 169695.9
STAP-MEC-119 | Mecánica estática | m2 | 240 | 171 | 2438 | 83% | 1648 | 0.7125 | 1737.075 | 2023.54
STAP-MEC-120 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 245660 | 100% | 243669 | 1 | 245660 | 245660
STAP-MEC-121 | Mecánica estática | m2 | 417 | 295 | 3011 | 81% | 2374 | 0.70743 | 2130.0839 | 2438.91
STAP-MEC-122 | Mecánica estática | und | 40 | 32 | 47281 | 98% | 39466 | 0.8 | 37824.8 | 46335.38
STAP-MEC-123 | Mecánica estática | m | 814 | 589 | 22784 | 82% | 16045 | 0.72359 | 16486.2113 | 18682.88
STAP-MEC-124 | Mecánica estática | und | 111 | 73 | 100631 | 77% | 62781 | 0.65766 | 66180.7477 | 77485.87
STAP-MEC-125 | Mecánica estática | m | 2536 | 1966 | 53002 | 86% | 39406 | 0.77524 | 41089.0899 | 45581.72
STAP-MEC-126 | Mecánica estática | m2 | 630 | 394 | 7566 | 75% | 5301 | 0.6254 | 4731.7524 | 5674.5
STAP-MEC-127 | Mecánica estática | m | 2504 | 1560 | 12169 | 71% | 7465 | 0.623 | 7581.3259 | 8639.99
STAP-MEC-128 | Mecánica estática | m | 3011 | 2421 | 50796 | 98% | 44807 | 0.80405 | 40842.6157 | 49780.08
STAP-MEC-129 | Mecánica estática | m | 2037 | 1375 | 5317 | 79% | 3966 | 0.67501 | 3589.0403 | 4200.43
STAP-MEC-130 | Mecánica estática | m | 2122 | 1131 | 9400 | 62% | 5609 | 0.53299 | 5010.0848 | 5828
STAP-MEC-131 | Mecánica estática | m | 2776 | 1430 | 54993 | 65% | 29888 | 0.51513 | 28328.5267 | 35745.45
STAP-MEC-132 | Mecánica estática | kg | 28296 | 20139 | 32540 | 77% | 24795 | 0.71173 | 23159.5653 | 25055.8
STAP-MEC-133 | Mecánica estática | und | 70 | 60 | 62369 | 95% | 53493 | 0.85714 | 53459.1429 | 59250.55
STAP-MEC-134 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 125353 | 100% | 124479 | 1 | 125353 | 125353
STAP-MEC-135 | Mecánica estática | und | 80 | 66 | 87780 | 100% | 73525 | 0.825 | 72418.5 | 87780
STAP-MEC-136 | Mecánica estática | und | 38 | 21 | 29114 | 66% | 16754 | 0.55263 | 16089.3158 | 19215.24
STAP-MEC-137 | Mecánica estática | m | 2317 | 1992 | 12998 | 90% | 11521 | 0.85973 | 11174.8019 | 11698.2
STAP-MEC-138 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 177592 | 63% | 91028 | 0.5 | 88796 | 111882.96
STAP-MEC-139 | Mecánica estática | kg | 27075 | 18243 | 30595 | 86% | 20566 | 0.6738 | 20614.7584 | 26311.7
STAP-MEC-140 | Mecánica estática | m | 3180 | 2538 | 9572 | 92% | 8071 | 0.79811 | 7639.5396 | 8806.24
STAP-MEC-141 | Mecánica estática | kg | 15730 | 14145 | 16516 | 100% | 15249 | 0.89924 | 14851.8004 | 16516
STAP-MEC-142 | Mecánica estática | m | 2364 | 1614 | 54136 | 83% | 37696 | 0.68274 | 36960.8731 | 44932.88
STAP-MEC-143 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 190891 | 60% | 99580 | 0.5 | 95445.5 | 114534.6
STAP-MEC-144 | Mecánica estática | m | 633 | 454 | 1703 | 81% | 1238 | 0.71722 | 1221.425 | 1379.43
STAP-MEC-145 | Mecánica estática | m | 975 | 855 | 22952 | 100% | 21745 | 0.87692 | 20127.1385 | 22952
STAP-MEC-146 | Mecánica estática | pulg_diam | 447 | 307 | 21353 | 74% | 15457 | 0.6868 | 14665.2595 | 15801.22
STAP-MEC-147 | Mecánica estática | kg | 12192 | 7541 | 15484 | 72% | 9256 | 0.61852 | 9577.169 | 11148.48
STAP-MEC-148 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 75205 | 100% | 71475 | 1 | 75205 | 75205
STAP-MEC-149 | Mecánica estática | m | 1025 | 726 | 19485 | 89% | 13859 | 0.70829 | 13801.0829 | 17341.65
STAP-MEC-150 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 114011 | 100% | 119487 | 1 | 114011 | 114011
STAP-MEC-151 | Mecánica estática | kg | 10467 | 7003 | 12560 | 78% | 7987 | 0.66906 | 8403.3324 | 9796.8
STAP-MEC-152 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 265903 | 70% | 143524 | 0.5 | 132951.5 | 186132.1
STAP-MEC-153 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 229416 | 62% | 111587 | 0.5 | 114708 | 142237.92
STAP-MEC-154 | Mecánica estática | m2 | 1209 | 988 | 11884 | 88% | 9652 | 0.8172 | 9711.6559 | 10457.92
STAP-MEC-155 | Mecánica estática | m2 | 495 | 294 | 5222 | 79% | 3484 | 0.59394 | 3101.5515 | 4125.38
STAP-MEC-156 | Mecánica estática | m2 | 537 | 441 | 5230 | 94% | 4283 | 0.82123 | 4295.0279 | 4916.2
STAP-MEC-157 | Mecánica estática | pulg_diam | 1056 | 528 | 74554 | 68% | 40597 | 0.5 | 37277 | 50696.72
STAP-MEC-158 | Mecánica estática | m2 | 1562 | 1188 | 13308 | 93% | 10778 | 0.76056 | 10121.5775 | 12376.44
STAP-MEC-159 | Mecánica estática | m | 2144 | 1920 | 47104 | 100% | 40342 | 0.89552 | 42182.6866 | 47104
STAP-MEC-160 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 130478 | 100% | 135903 | 1 | 130478 | 130478
STAP-MEC-161 | Mecánica estática | pulg_diam | 484 | 252 | 30124 | 61% | 16664 | 0.52066 | 15684.3967 | 18375.64
STAP-MEC-162 | Mecánica estática | m | 784 | 533 | 18236 | 80% | 12191 | 0.67985 | 12397.6888 | 14588.8
STAP-MEC-163 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 77432 | 100% | 73599 | 1 | 77432 | 77432
STAP-MEC-164 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 135751 | 64% | 65255 | 0.5 | 67875.5 | 86880.64
STAP-MEC-165 | Mecánica estática | m | 1798 | 1297 | 40904 | 82% | 30615 | 0.72136 | 29506.3893 | 33541.28
STAP-MEC-166 | Mecánica estática | und | 56 | 50 | 48168 | 100% | 45832 | 0.89286 | 43007.1429 | 48168
STAP-MEC-167 | Mecánica estática | kg | 22154 | 10391 | 20825 | 57% | 9260 | 0.46903 | 9767.6526 | 11870.25
STAP-MEC-168 | Mecánica estática | kg | 15638 | 12580 | 21893 | 89% | 16677 | 0.80445 | 17611.8391 | 19484.77
STAP-MEC-169 | Mecánica estática | m | 2463 | 1874 | 73693 | 80% | 62577 | 0.76086 | 56070.1104 | 58954.4
STAP-MEC-170 | Mecánica estática | m | 1233 | 724 | 31170 | 76% | 17352 | 0.58719 | 18302.5791 | 23689.2
STAP-MEC-171 | Mecánica estática | m | 1187 | 847 | 24381 | 86% | 17795 | 0.71356 | 17397.3943 | 20967.66
STAP-MEC-172 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 123315 | 100% | 129507 | 1 | 123315 | 123315
STAP-MEC-173 | Mecánica estática | m | 2670 | 1800 | 14044 | 80% | 10472 | 0.67416 | 9467.8652 | 11235.2
STAP-MEC-174 | Mecánica estática | pulg_diam | 2032 | 1158 | 103734 | 71% | 58271 | 0.56988 | 59116.128 | 73651.14
STAP-MEC-175 | Mecánica estática | pulg_diam | 1177 | 811 | 82296 | 89% | 59895 | 0.68904 | 56705.2302 | 73243.44
STAP-MEC-176 | Mecánica estática | pulg_diam | 2451 | 1737 | 179168 | 81% | 126032 | 0.70869 | 126974.6291 | 145126.08
STAP-MEC-177 | Mecánica estática | m | 2925 | 1476 | 8424 | 57% | 4482 | 0.50462 | 4250.88 | 4801.68
STAP-MEC-178 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 87251 | 100% | 90044 | 1 | 87251 | 87251
STAP-MEC-179 | Mecánica estática | m2 | 1480 | 737 | 16073 | 55% | 8464 | 0.49797 | 8003.9196 | 8840.15
STAP-MEC-180 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 94167 | 100% | 88872 | 1 | 94167 | 94167
STAP-MEC-181 | Mecánica estática | pulg_diam | 1910 | 1309 | 137004 | 86% | 94351 | 0.68534 | 93894.3644 | 117823.44
STAP-MEC-182 | Mecánica estática | kg | 22418 | 16272 | 29816 | 89% | 20845 | 0.72585 | 21641.8036 | 26536.24
STAP-MEC-183 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 126069 | 54% | 70011 | 0.5 | 63034.5 | 68077.26
STAP-MEC-184 | Mecánica estática | m | 2719 | 2166 | 12154 | 89% | 9963 | 0.79662 | 9682.0758 | 10817.06
STAP-MEC-185 | Mecánica estática | m2 | 1362 | 1051 | 13157 | 87% | 9770 | 0.77166 | 10152.7217 | 11446.59
STAP-MEC-186 | Mecánica estática | m | 2756 | 1450 | 12815 | 61% | 6804 | 0.52612 | 6742.2896 | 7817.15
STAP-MEC-187 | Mecánica estática | m2 | 337 | 167 | 2393 | 68% | 1190 | 0.49555 | 1185.8487 | 1627.24
STAP-MEC-188 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 244327 | 60% | 126657 | 0.5 | 122163.5 | 146596.2
STAP-MEC-189 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 131018 | 100% | 136230 | 1 | 131018 | 131018
STAP-MEC-190 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 94603 | 100% | 100666 | 1 | 94603 | 94603
STAP-MEC-191 | Mecánica estática | und | 1 | 0 | 100183 | 18% | 0 | 0 | 0 | 18032.94
STAP-MEC-192 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 123423 | 69% | 65503 | 0.5 | 61711.5 | 85161.87
STAP-MEC-193 | Mecánica estática | und | 77 | 50 | 92546 | 79% | 59118 | 0.64935 | 60094.8052 | 73111.34
STAP-MEC-194 | Mecánica estática | pulg_diam | 1898 | 1067 | 129406 | 61% | 77672 | 0.56217 | 72748.2624 | 78937.66
STAP-MEC-195 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 83844 | 100% | 81716 | 1 | 83844 | 83844
STAP-MEC-196 | Mecánica estática | m2 | 1143 | 954 | 11887 | 93% | 9874 | 0.83465 | 9921.4331 | 11054.91
STAP-MEC-197 | Mecánica estática | pulg_diam | 530 | 453 | 21518 | 100% | 18359 | 0.85472 | 18391.8 | 21518
STAP-MEC-198 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 213795 | 64% | 104741 | 0.5 | 106897.5 | 136828.8
STAP-MEC-199 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 218455 | 100% | 229729 | 1 | 218455 | 218455
STAP-MEC-200 | Mecánica estática | m | 2755 | 1854 | 72484 | 86% | 54133 | 0.67296 | 48778.7064 | 62336.24
STAP-MEC-201 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 137955 | 100% | 138888 | 1 | 137955 | 137955
STAP-MEC-202 | Mecánica estática | m | 3041 | 1902 | 55894 | 78% | 37486 | 0.62545 | 34959.0227 | 43597.32
STAP-MEC-203 | Mecánica estática | m2 | 989 | 544 | 10820 | 64% | 6079 | 0.55005 | 5951.547 | 6924.8
STAP-MEC-204 | Mecánica estática | kg | 29710 | 25072 | 40406 | 96% | 37196 | 0.84389 | 34098.2576 | 38789.76
STAP-MEC-205 | Mecánica estática | kg | 13171 | 10626 | 12381 | 89% | 10802 | 0.80677 | 9988.6498 | 11019.09
STAP-MEC-206 | Mecánica estática | m | 2881 | 1521 | 75713 | 63% | 40515 | 0.52794 | 39972.0489 | 47699.19
STAP-MEC-207 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 214552 | 70% | 105337 | 0.5 | 107276 | 150186.4
STAP-MEC-208 | Mecánica estática | m | 1986 | 1153 | 9155 | 71% | 5616 | 0.58056 | 5315.0629 | 6500.05
STAP-MEC-209 | Mecánica estática | und | 77 | 39 | 52837 | 63% | 25905 | 0.50649 | 26761.5974 | 33287.31
STAP-MEC-210 | Mecánica estática | m | 1477 | 921 | 29318 | 73% | 18341 | 0.62356 | 18281.5694 | 21402.14
STAP-MEC-211 | Mecánica estática | pulg_diam | 1581 | 758 | 111192 | 54% | 58621 | 0.47944 | 53310.2694 | 60043.68
STAP-MEC-212 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 277359 | 100% | 311062 | 1 | 277359 | 277359
STAP-MEC-213 | Mecánica estática | m2 | 910 | 553 | 8845 | 69% | 5588 | 0.60769 | 5375.0385 | 6103.05
STAP-MEC-214 | Mecánica estática | m2 | 981 | 526 | 7887 | 62% | 4230 | 0.53619 | 4228.9113 | 4889.94
STAP-MEC-215 | Mecánica estática | und | 59 | 33 | 62352 | 60% | 34257 | 0.55932 | 34874.8475 | 37411.2
STAP-MEC-216 | Mecánica estática | m | 2305 | 1726 | 10810 | 84% | 9113 | 0.74881 | 8094.603 | 9080.4
STAP-MEC-217 | Mecánica estática | pulg_diam | 1976 | 1028 | 112276 | 67% | 56085 | 0.52024 | 58410.7935 | 75224.92
STAP-MEC-218 | Mecánica estática | m | 656 | 323 | 12694 | 58% | 6331 | 0.49238 | 6250.247 | 7362.52
STAP-MEC-219 | Mecánica estática | kg | 21100 | 17423 | 23210 | 89% | 20085 | 0.82573 | 19165.3 | 20656.9
STAP-MEC-220 | Mecánica estática | und | 44 | 29 | 26634 | 83% | 17896 | 0.65909 | 17554.2273 | 22106.22
STAP-MEC-221 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 178890 | 100% | 202083 | 1 | 178890 | 178890
STAP-MEC-222 | Mecánica estática | m | 2048 | 1068 | 55378 | 62% | 28210 | 0.52148 | 28878.7617 | 34334.36
STAP-MEC-223 | Mecánica estática | und | 25 | 19 | 35461 | 86% | 26148 | 0.76 | 26950.36 | 30496.46
STAP-MEC-224 | Mecánica estática | m | 834 | 735 | 17764 | 95% | 17483 | 0.88129 | 15655.3237 | 16875.8
STAP-MEC-225 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 107239 | 100% | 115958 | 1 | 107239 | 107239
STAP-MEC-226 | Mecánica estática | m | 1549 | 1049 | 36216 | 75% | 26915 | 0.67721 | 24525.8773 | 27162
STAP-MEC-227 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 99199 | 100% | 108840 | 1 | 99199 | 99199
STAP-MEC-228 | Mecánica estática | m2 | 1401 | 713 | 13842 | 66% | 6760 | 0.50892 | 7044.5011 | 9135.72
STAP-MEC-229 | Mecánica estática | kg | 17957 | 10188 | 17239 | 75% | 9576 | 0.56736 | 9780.6389 | 12929.25
STAP-MEC-230 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 256200 | 60% | 138855 | 0.5 | 128100 | 153720
STAP-MEC-231 | Mecánica estática | und | 43 | 24 | 34179 | 70% | 21572 | 0.55814 | 19076.6512 | 23925.3
STAP-MEC-232 | Mecánica estática | pulg_diam | 542 | 296 | 32710 | 73% | 19963 | 0.54613 | 17863.7638 | 23878.3
STAP-MEC-233 | Mecánica estática | m2 | 1197 | 605 | 14113 | 63% | 7962 | 0.50543 | 7133.137 | 8891.19
STAP-MEC-234 | Mecánica estática | m | 891 | 619 | 4170 | 78% | 3164 | 0.69473 | 2897.0034 | 3252.6
STAP-MEC-235 | Mecánica estática | kg | 14443 | 11515 | 17909 | 90% | 14803 | 0.79727 | 14278.3449 | 16118.1
STAP-MEC-236 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 195219 | 63% | 109280 | 0.5 | 97609.5 | 122987.97
STAP-MEC-237 | Mecánica estática | m | 1363 | 804 | 40917 | 69% | 25600 | 0.58988 | 24135.9266 | 28232.73
STAP-MEC-238 | Mecánica estática | und | 1 | 0 | 135974 | 7% | 0 | 0 | 0 | 9518.18
STAP-MEC-239 | Mecánica estática | pulg_diam | 2664 | 2219 | 194232 | 92% | 159466 | 0.83296 | 161787.0901 | 178693.44
STAP-MEC-240 | Mecánica estática | kg | 29767 | 22273 | 36018 | 81% | 25977 | 0.74824 | 26950.2776 | 29174.58
STAP-MEC-241 | Mecánica estática | m2 | 314 | 221 | 2368 | 80% | 1773 | 0.70382 | 1666.6497 | 1894.4
STAP-MEC-242 | Mecánica estática | pulg_diam | 1214 | 820 | 78509 | 76% | 50653 | 0.67545 | 53029.1433 | 59666.84
STAP-MEC-243 | Mecánica estática | m2 | 1752 | 840 | 18063 | 57% | 9337 | 0.47945 | 8660.3425 | 10295.91
STAP-MEC-244 | Mecánica estática | m | 1922 | 1061 | 37844 | 61% | 22517 | 0.55203 | 20890.9906 | 23084.84
STAP-MEC-245 | Mecánica estática | m | 2371 | 1832 | 50787 | 86% | 44022 | 0.77267 | 39241.5791 | 43676.82
STAP-MEC-246 | Mecánica estática | und | 38 | 24 | 53538 | 82% | 38017 | 0.63158 | 33813.4737 | 43901.16
STAP-MEC-247 | Mecánica estática | m2 | 1668 | 1332 | 19382 | 98% | 14667 | 0.79856 | 15477.7122 | 18994.36
STAP-MEC-248 | Mecánica estática | und | 1 | 1 | 66535 | 100% | 73624 | 1 | 66535 | 66535
STAP-MEC-249 | Mecánica estática | m | 972 | 495 | 26263 | 59% | 12907 | 0.50926 | 13374.6759 | 15495.17
STAP-MEC-250 | Mecánica estática | m | 489 | 227 | 2166 | 61% | 1071 | 0.46421 | 1005.4847 | 1321.26
STAP-MEC-251 | Mecánica estática | m | 1721 | 1288 | 47586 | 84% | 36703 | 0.7484 | 35613.4619 | 39972.24
STAP-MEC-252 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 189446 | 65% | 104621 | 0.5 | 94723 | 123139.9
STAP-MEC-253 | Mecánica estática | pulg_diam | 1138 | 870 | 75108 | 84% | 58063 | 0.7645 | 57420 | 63090.72
STAP-MEC-254 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 260537 | 100% | 246226 | 1 | 260537 | 260537
STAP-MEC-255 | Mecánica estática | m | 2086 | 1269 | 6675 | 75% | 3962 | 0.60834 | 4060.6783 | 5006.25
STAP-MEC-256 | Mecánica estática | kg | 22710 | 12076 | 32021 | 59% | 16772 | 0.53175 | 17027.1068 | 18892.39
STAP-MEC-257 | Mecánica estática | und | 2 | 2 | 199496 | 100% | 193496 | 1 | 199496 | 199496
STAP-MEC-258 | Mecánica estática | m2 | 1188 | 927 | 9041 | 93% | 7379 | 0.7803 | 7054.7197 | 8408.13
STAP-MEC-259 | Mecánica estática | pulg_diam | 2984 | 1397 | 216519 | 51% | 108631 | 0.46816 | 101366.3013 | 110424.69
STAP-MEC-260 | Mecánica estática | und | 91 | 48 | 82679 | 60% | 49390 | 0.52747 | 43610.9011 | 49607.4
STAP-MEC-261 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 278001 | 60% | 148497 | 0.5 | 139000.5 | 166800.6
STAP-MEC-262 | Mecánica estática | m | 1471 | 688 | 8267 | 56% | 4330 | 0.46771 | 3866.5506 | 4629.52
STAP-MEC-263 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 210665 | 57% | 109148 | 0.5 | 105332.5 | 120079.05
STAP-MEC-264 | Mecánica estática | pulg_diam | 1602 | 1326 | 72747 | 96% | 67518 | 0.82772 | 60213.809 | 69837.12
STAP-MEC-265 | Mecánica estática | pulg_diam | 2210 | 1707 | 153330 | 85% | 130517 | 0.7724 | 118431.8145 | 130330.5
STAP-MEC-266 | Mecánica estática | und | 2 | 1 | 120874 | 65% | 59084 | 0.5 | 60437 | 78568.1
STAP-MEC-267 | Mecánica estática | kg | 10088 | 6124 | 11645 | 65% | 7353 | 0.60706 | 7069.1891 | 7569.25
STAP-INS-001 | Instrumentación | m | 1672 | 779 | 17589 | 65% | 8498 | 0.46591 | 8194.875 | 11432.85
STAP-INS-002 | Instrumentación | und | 42 | 6 | 32549 | 21% | 4529 | 0.14286 | 4649.8571 | 6835.29
STAP-INS-003 | Instrumentación | und | 29 | 8 | 46840 | 41% | 13025 | 0.27586 | 12921.3793 | 19204.4
STAP-INS-004 | Instrumentación | und | 11 | 2 | 71336 | 35% | 12611 | 0.18182 | 12970.1818 | 24967.6
STAP-INS-005 | Instrumentación | und | 11 | 5 | 135016 | 53% | 63601 | 0.45455 | 61370.9091 | 71558.48
STAP-INS-006 | Instrumentación | und | 53 | 22 | 24763 | 48% | 10725 | 0.41509 | 10278.9811 | 11886.24
STAP-INS-007 | Instrumentación | und | 7 | 1 | 78831 | 34% | 12763 | 0.14286 | 11261.5714 | 26802.54
STAP-INS-008 | Instrumentación | m | 3899 | 923 | 39653 | 33% | 8957 | 0.23673 | 9386.9502 | 13085.49
STAP-INS-009 | Instrumentación | ml | 10 | 4 | 65550 | 48% | 28536 | 0.4 | 26220 | 31464
STAP-INS-010 | Instrumentación | m | 9018 | 4050 | 55731 | 60% | 24272 | 0.4491 | 25028.8922 | 33438.6
STAP-INS-011 | Instrumentación | und | 5 | 1 | 32383 | 35% | 6730 | 0.2 | 6476.6 | 11334.05
STAP-INS-012 | Instrumentación | und | 96 | 35 | 36607 | 55% | 13147 | 0.36458 | 13346.3021 | 20133.85
STAP-INS-013 | Instrumentación | m | 1466 | 605 | 12461 | 53% | 5300 | 0.41269 | 5142.5 | 6604.33
STAP-INS-014 | Instrumentación | und | 63 | 29 | 71496 | 63% | 33792 | 0.46032 | 32910.8571 | 45042.48
STAP-INS-015 | Instrumentación | und | 71 | 35 | 102493 | 56% | 53765 | 0.49296 | 50524.7183 | 57396.08
STAP-INS-016 | Instrumentación | m | 13243 | 2412 | 83431 | 36% | 17068 | 0.18213 | 15195.6182 | 30035.16
STAP-INS-017 | Instrumentación | und | 5 | 2 | 56825 | 50% | 24675 | 0.4 | 22730 | 28412.5
STAP-INS-018 | Instrumentación | und | 143 | 37 | 51612 | 42% | 15103 | 0.25874 | 13354.1538 | 21677.04
STAP-INS-019 | Instrumentación | und | 25 | 12 | 127192 | 61% | 62791 | 0.48 | 61052.16 | 77587.12
STAP-INS-020 | Instrumentación | m | 11626 | 1831 | 67082 | 31% | 11508 | 0.15749 | 10564.8669 | 20795.42
STAP-INS-021 | Instrumentación | m | 3839 | 771 | 23341 | 33% | 4645 | 0.20083 | 4687.6559 | 7702.53
STAP-INS-022 | Instrumentación | m | 13092 | 4760 | 80516 | 56% | 30438 | 0.36358 | 29274.0727 | 45088.96
STAP-INS-023 | Instrumentación | und | 8 | 1 | 98337 | 20% | 13440 | 0.125 | 12292.125 | 19667.4
STAP-INS-024 | Instrumentación | m | 1685 | 792 | 9251 | 60% | 4762 | 0.47003 | 4348.2445 | 5550.6
STAP-INS-025 | Instrumentación | m | 2711 | 601 | 10627 | 32% | 2228 | 0.22169 | 2355.8934 | 3400.64
STAP-INS-026 | Instrumentación | und | 18 | 5 | 89557 | 47% | 23487 | 0.27778 | 24876.9444 | 42091.79
STAP-INS-027 | Instrumentación | und | 3 | 1 | 22036 | 49% | 7051 | 0.33333 | 7345.3333 | 10797.64
STAP-INS-028 | Instrumentación | und | 11 | 5 | 97180 | 63% | 48884 | 0.45455 | 44172.7273 | 61223.4
STAP-INS-029 | Instrumentación | und | 48 | 11 | 15256 | 30% | 3923 | 0.22917 | 3496.1667 | 4576.8
STAP-INS-030 | Instrumentación | und | 3 | 1 | 35018 | 46% | 12117 | 0.33333 | 11672.6667 | 16108.28
STAP-INS-031 | Instrumentación | m | 2808 | 1133 | 19403 | 54% | 8320 | 0.40349 | 7828.917 | 10477.62
STAP-INS-032 | Instrumentación | und | 8 | 2 | 78083 | 29% | 19390 | 0.25 | 19520.75 | 22644.07
STAP-INS-033 | Instrumentación | und | 6 | 1 | 37199 | 28% | 6184 | 0.16667 | 6199.8333 | 10415.72
STAP-INS-034 | Instrumentación | m | 1671 | 764 | 14989 | 54% | 6810 | 0.45721 | 6853.1394 | 8094.06
STAP-INS-035 | Instrumentación | m | 3364 | 1012 | 23010 | 36% | 6754 | 0.30083 | 6922.1522 | 8283.6
STAP-INS-036 | Instrumentación | und | 55 | 11 | 86155 | 25% | 18112 | 0.2 | 17231 | 21538.75
STAP-INS-037 | Instrumentación | und | 4 | 1 | 33369 | 30% | 8564 | 0.25 | 8342.25 | 10010.7
STAP-INS-038 | Instrumentación | m | 2652 | 343 | 27050 | 30% | 3741 | 0.12934 | 3498.5483 | 8115
STAP-INS-039 | Instrumentación | m | 3674 | 1213 | 24212 | 49% | 7841 | 0.33016 | 7993.7823 | 11863.88
STAP-INS-040 | Instrumentación | m | 3026 | 309 | 21999 | 19% | 2398 | 0.10212 | 2246.428 | 4179.81
STAP-INS-041 | Instrumentación | m | 3880 | 1385 | 28828 | 40% | 11031 | 0.35696 | 10290.4072 | 11531.2
STAP-INS-042 | Instrumentación | und | 14 | 3 | 100020 | 26% | 22837 | 0.21429 | 21432.8571 | 26005.2
STAP-INS-043 | Instrumentación | und | 21 | 5 | 99017 | 42% | 25555 | 0.2381 | 23575.4762 | 41587.14
STAP-INS-044 | Instrumentación | und | 190 | 21 | 142283 | 23% | 17252 | 0.11053 | 15726.0158 | 32725.09
STAP-INS-045 | Instrumentación | und | 2 | 1 | 26264 | 67% | 13221 | 0.5 | 13132 | 17596.88
STAP-INS-046 | Instrumentación | und | 9 | 2 | 103955 | 40% | 24998 | 0.22222 | 23101.1111 | 41582
STAP-INS-047 | Instrumentación | und | 178 | 74 | 107482 | 47% | 50465 | 0.41573 | 44683.5281 | 50516.54
STAP-INS-048 | Instrumentación | m | 1431 | 494 | 9073 | 51% | 3340 | 0.34521 | 3132.1188 | 4627.23
STAP-INS-049 | Instrumentación | m | 2144 | 1062 | 12692 | 60% | 6156 | 0.49534 | 6286.8022 | 7615.2
STAP-INS-050 | Instrumentación | und | 9 | 4 | 68069 | 62% | 29974 | 0.44444 | 30252.8889 | 42202.78
STAP-INS-051 | Instrumentación | und | 6 | 1 | 27531 | 26% | 4427 | 0.16667 | 4588.5 | 7158.06
STAP-INS-052 | Instrumentación | und | 138 | 50 | 50491 | 45% | 18231 | 0.36232 | 18293.8406 | 22720.95
STAP-INS-053 | Instrumentación | m | 726 | 193 | 6048 | 42% | 1665 | 0.26584 | 1607.8017 | 2540.16
STAP-INS-054 | Instrumentación | und | 10 | 4 | 65907 | 47% | 28167 | 0.4 | 26362.8 | 30976.29
STAP-INS-055 | Instrumentación | m | 13874 | 1491 | 59658 | 18% | 7176 | 0.10747 | 6411.2785 | 10738.44
STAP-INS-056 | Instrumentación | und | 133 | 41 | 216694 | 48% | 66893 | 0.30827 | 66800.406 | 104013.12
STAP-INS-057 | Instrumentación | und | 18 | 4 | 121304 | 32% | 27166 | 0.22222 | 26956.4444 | 38817.28
STAP-INS-058 | Instrumentación | und | 39 | 9 | 261219 | 38% | 62877 | 0.23077 | 60281.3077 | 99263.22
STAP-INS-059 | Instrumentación | m | 1132 | 505 | 12373 | 51% | 6188 | 0.44611 | 5519.7571 | 6310.23
STAP-INS-060 | Instrumentación | und | 50 | 25 | 34737 | 63% | 16951 | 0.5 | 17368.5 | 21884.31
STAP-INS-061 | Instrumentación | m | 3270 | 628 | 23838 | 33% | 4708 | 0.19205 | 4578.0624 | 7866.54
STAP-INS-062 | Instrumentación | und | 32 | 14 | 291898 | 55% | 132897 | 0.4375 | 127705.375 | 160543.9
STAP-INS-063 | Instrumentación | m | 3151 | 355 | 19505 | 26% | 2126 | 0.11266 | 2197.4849 | 5071.3
STAP-INS-064 | Instrumentación | und | 192 | 69 | 59347 | 49% | 20334 | 0.35938 | 21327.8281 | 29080.03
STAP-INS-065 | Instrumentación | m | 13119 | 5019 | 84224 | 51% | 33729 | 0.38257 | 32221.9877 | 42954.24
STAP-INS-066 | Instrumentación | und | 57 | 14 | 83797 | 37% | 20440 | 0.24561 | 20581.7193 | 31004.89
STAP-INS-067 | Instrumentación | und | 178 | 37 | 135234 | 29% | 28793 | 0.20787 | 28110.4382 | 39217.86
STAP-INS-068 | Instrumentación | und | 91 | 29 | 52186 | 37% | 16299 | 0.31868 | 16630.7033 | 19308.82
STAP-INS-069 | Instrumentación | und | 13 | 6 | 72146 | 66% | 32954 | 0.46154 | 33298.1538 | 47616.36
STAP-INS-070 | Instrumentación | und | 58 | 9 | 23451 | 30% | 3885 | 0.15517 | 3638.9483 | 7035.3
STAP-INS-071 | Instrumentación | m | 888 | 231 | 5754 | 46% | 1683 | 0.26014 | 1496.8176 | 2646.84
STAP-INS-072 | Instrumentación | und | 37 | 18 | 205292 | 63% | 98063 | 0.48649 | 99871.7838 | 129333.96
STAP-INS-073 | Instrumentación | m | 10867 | 1618 | 63137 | 28% | 10494 | 0.14889 | 9400.5398 | 17678.36
STAP-INS-074 | Instrumentación | m | 2602 | 474 | 27477 | 35% | 4785 | 0.18217 | 5005.4181 | 9616.95
STAP-INS-075 | Instrumentación | und | 124 | 25 | 184906 | 34% | 41241 | 0.20161 | 37279.4355 | 62868.04
STAP-INS-076 | Instrumentación | m | 10243 | 4046 | 58692 | 58% | 22411 | 0.395 | 23183.4259 | 34041.36
STAP-INS-077 | Instrumentación | und | 180 | 81 | 330455 | 63% | 141649 | 0.45 | 148704.75 | 208186.65
STAP-INS-078 | Instrumentación | und | 56 | 23 | 29224 | 54% | 12243 | 0.41071 | 12002.7143 | 15780.96
STAP-INS-079 | Instrumentación | und | 10 | 2 | 74187 | 35% | 16646 | 0.2 | 14837.4 | 25965.45
STAP-INS-080 | Instrumentación | und | 151 | 42 | 102216 | 46% | 28342 | 0.27815 | 28430.9404 | 47019.36
STAP-INS-081 | Instrumentación | und | 9 | 2 | 57795 | 41% | 14491 | 0.22222 | 12843.3333 | 23695.95
STAP-INS-082 | Instrumentación | und | 8 | 4 | 36045 | 60% | 18052 | 0.5 | 18022.5 | 21627
STAP-INS-083 | Instrumentación | m | 9531 | 1762 | 45749 | 35% | 8184 | 0.18487 | 8457.637 | 16012.15
STAP-INS-084 | Instrumentación | m | 8979 | 993 | 63302 | 26% | 7008 | 0.11059 | 7000.6555 | 16458.52
STAP-INS-085 | Instrumentación | und | 81 | 9 | 46377 | 28% | 5474 | 0.11111 | 5153 | 12985.56
STAP-INS-086 | Instrumentación | und | 16 | 7 | 99802 | 59% | 44849 | 0.4375 | 43663.375 | 58883.18
STAP-INS-087 | Instrumentación | m | 3287 | 790 | 18013 | 32% | 4778 | 0.24034 | 4329.2577 | 5764.16
STAP-INS-088 | Instrumentación | und | 81 | 20 | 93286 | 43% | 22907 | 0.24691 | 23033.5802 | 40112.98
STAP-INS-089 | Instrumentación | und | 121 | 30 | 78740 | 39% | 19351 | 0.24793 | 19522.314 | 30708.6
STAP-INS-090 | Instrumentación | und | 120 | 53 | 41334 | 49% | 18031 | 0.44167 | 18255.85 | 20253.66
STAP-INS-091 | Instrumentación | und | 13 | 1 | 59787 | 23% | 5192 | 0.076923 | 4599 | 13751.01
STAP-INS-092 | Instrumentación | m | 6171 | 1214 | 30855 | 29% | 5815 | 0.19673 | 6070 | 8947.95
STAP-INS-093 | Instrumentación | und | 2 | 0 | 24687 | 11% | 0 | 0 | 0 | 2715.57
STAP-INS-094 | Instrumentación | und | 3 | 1 | 35990 | 51% | 12299 | 0.33333 | 11996.6667 | 18354.9
STAP-INS-095 | Instrumentación | und | 38 | 11 | 61766 | 49% | 17772 | 0.28947 | 17879.6316 | 30265.34
STAP-INS-096 | Instrumentación | m | 11080 | 4613 | 79000 | 53% | 35106 | 0.41634 | 32890.5235 | 41870
STAP-INS-097 | Instrumentación | m | 2059 | 975 | 20899 | 64% | 9633 | 0.47353 | 9896.321 | 13375.36
STAP-INS-098 | Instrumentación | und | 40 | 19 | 373628 | 54% | 179509 | 0.475 | 177473.3 | 201759.12
STAP-INS-099 | Instrumentación | und | 2 | 0 | 12674 | 5% | 0 | 0 | 0 | 633.7
STAP-INS-100 | Instrumentación | und | 10 | 1 | 97281 | 28% | 10538 | 0.1 | 9728.1 | 27238.68
STAP-INS-101 | Instrumentación | und | 39 | 8 | 36676 | 30% | 7922 | 0.20513 | 7523.2821 | 11002.8
STAP-INS-102 | Instrumentación | m | 2957 | 1018 | 22591 | 54% | 7586 | 0.34427 | 7777.3548 | 12199.14
STAP-INS-103 | Instrumentación | m | 13352 | 2468 | 90927 | 23% | 16683 | 0.18484 | 16807.0578 | 20913.21
STAP-INS-104 | Instrumentación | m | 12008 | 4958 | 67245 | 59% | 29373 | 0.41289 | 27764.8826 | 39674.55
STAP-INS-105 | Instrumentación | und | 39 | 15 | 214339 | 43% | 79237 | 0.38462 | 82438.0769 | 92165.77
STAP-INS-106 | Instrumentación | und | 189 | 77 | 59892 | 52% | 25352 | 0.40741 | 24400.4444 | 31143.84
STAP-INS-107 | Instrumentación | und | 35 | 10 | 212181 | 35% | 61902 | 0.28571 | 60623.1429 | 74263.35
STAP-INS-108 | Instrumentación | und | 7 | 3 | 59329 | 58% | 28362 | 0.42857 | 25426.7143 | 34410.82
STAP-INS-109 | Instrumentación | und | 153 | 65 | 70337 | 49% | 28466 | 0.42484 | 29881.732 | 34465.13
STAP-INS-110 | Instrumentación | m | 9526 | 4430 | 66015 | 53% | 29261 | 0.46504 | 30699.8163 | 34987.95
STAP-INS-111 | Instrumentación | und | 57 | 13 | 87994 | 35% | 19877 | 0.22807 | 20068.807 | 30797.9
STAP-INS-112 | Instrumentación | und | 30 | 7 | 173298 | 39% | 42582 | 0.23333 | 40436.2 | 67586.22
STAP-INS-113 | Instrumentación | und | 28 | 8 | 202497 | 39% | 62835 | 0.28571 | 57856.2857 | 78973.83
STAP-INS-114 | Instrumentación | und | 65 | 17 | 51030 | 40% | 14613 | 0.26154 | 13346.3077 | 20412
STAP-ELE-001 | Eléctrica | und | 243 | 181 | 34358 | 93% | 24944 | 0.74486 | 25591.7613 | 31952.94
STAP-ELE-002 | Eléctrica | m | 2921 | 1169 | 13378 | 49% | 5267 | 0.40021 | 5353.948 | 6555.22
STAP-ELE-003 | Eléctrica | und | 47 | 21 | 2860 | 58% | 1344 | 0.44681 | 1277.8723 | 1658.8
STAP-ELE-004 | Eléctrica | m | 2897 | 1965 | 17411 | 75% | 12888 | 0.67829 | 11809.6703 | 13058.25
STAP-ELE-005 | Eléctrica | m | 13935 | 7458 | 108972 | 70% | 57081 | 0.5352 | 58321.7206 | 76280.4
STAP-ELE-006 | Eléctrica | m | 16394 | 11190 | 142464 | 87% | 95821 | 0.68257 | 97241.1956 | 123943.68
STAP-ELE-007 | Eléctrica | m | 10108 | 10614 | 51248 | 68% | 28912 | 1 | 51248 | 34848.64
STAP-ELE-008 | Eléctrica | m | 10354 | 6109 | 41416 | 65% | 25234 | 0.59001 | 24436 | 26920.4
STAP-ELE-009 | Eléctrica | m | 5101 | 1534 | 38819 | 37% | 11267 | 0.30073 | 11673.8573 | 14363.03
STAP-ELE-010 | Eléctrica | und | 2 | 1 | 353586 | 59% | 181821 | 0.5 | 176793 | 208615.74
STAP-ELE-011 | Eléctrica | und | 1 | 0 | 165871 | 10% | 0 | 0 | 0 | 16587.1
STAP-ELE-012 | Eléctrica | und | 77 | 42 | 6413 | 64% | 3953 | 0.54545 | 3498 | 4104.32
STAP-ELE-013 | Eléctrica | m | 6335 | 3054 | 64617 | 54% | 32038 | 0.48208 | 31150.8 | 34893.18
STAP-ELE-014 | Eléctrica | m | 9835 | 7042 | 35603 | 89% | 24833 | 0.71601 | 25492.2548 | 31686.67
STAP-ELE-015 | Eléctrica | und | 2 | 1 | 154880 | 61% | 77043 | 0.5 | 77440 | 94476.8
STAP-ELE-016 | Eléctrica | m | 12700 | 8553 | 151892 | 73% | 96895 | 0.67346 | 102293.88 | 110881.16
STAP-ELE-017 | Eléctrica | m | 3709 | 1412 | 23923 | 48% | 9192 | 0.3807 | 9107.381 | 11483.04
STAP-ELE-018 | Eléctrica | und | 177 | 56 | 16875 | 36% | 5701 | 0.31638 | 5338.9831 | 6075
STAP-ELE-019 | Eléctrica | m | 4433 | 2614 | 23406 | 70% | 13648 | 0.58967 | 13801.7785 | 16384.2
STAP-ELE-019 | Eléctrica | und | 15 | 10 | 198757 | 77% | 128302 | 0.66667 | 132504.6667 | 153042.89
STAP-ELE-021 | Eléctrica | und | 42 | 30 | 3363 | 77% | 2395 | 0.71429 | 2402.1429 | 2589.51
STAP-ELE-022 | Eléctrica | und | 2 | 1 | 360675 | 66% | 180566 | 0.5 | 180337.5 | 238045.5
STAP-ELE-023 | Eléctrica | und | 99 | 47 | 6487 | 62% | 3460 | 0.47475 | 3079.6869 | 4021.94
STAP-ELE-024 | Eléctrica | m | 1075 | 371 | 11750 | 39% | 4608 | 0.34512 | 4055.1163 | 4582.5
STAP-ELE-025 | Eléctrica | und | 20 | 12 | 165044 | 77% | 107438 | 0.6 | 99026.4 | 127083.88
STAP-ELE-026 | Eléctrica | und | 20 | 9 | 226684 | 53% | 108302 | 0.45 | 102007.8 | 120142.52
STAP-ELE-027 | Eléctrica | m | 1007 | 356 | 5659 | 43% | 1958 | 0.35353 | 2000.5998 | 2433.37
STAP-ELE-028 | Eléctrica | m | 4655 | 1753 | 40219 | 46% | 16360 | 0.37658 | 15145.8447 | 18500.74
STAP-ELE-029 | Eléctrica | m | 4112 | 2346 | 19368 | 66% | 12456 | 0.57053 | 11049.9339 | 12782.88
STAP-ELE-030 | Eléctrica | m | 3903 | 1651 | 30287 | 55% | 14448 | 0.42301 | 12811.6416 | 16657.85
STAP-ELE-031 | Eléctrica | und | 19 | 6 | 146914 | 40% | 43786 | 0.31579 | 46393.8947 | 58765.6
STAP-ELE-032 | Eléctrica | und | 204 | 158 | 13080 | 86% | 10999 | 0.77451 | 10130.5882 | 11248.8
STAP-ELE-033 | Eléctrica | und | 154 | 89 | 22392 | 78% | 13808 | 0.57792 | 12940.8312 | 17465.76
STAP-ELE-034 | Eléctrica | und | 2 | 2 | 332694 | 100% | 320327 | 1 | 332694 | 332694
STAP-ELE-035 | Eléctrica | m | 5829 | 3866 | 32876 | 79% | 20748 | 0.66324 | 21804.5318 | 25972.04
STAP-ELE-036 | Eléctrica | m | 2578 | 1082 | 17969 | 47% | 8072 | 0.41971 | 7541.6827 | 8445.43
STAP-ELE-037 | Eléctrica | und | 1 | 0 | 131688 | 5% | 0 | 0 | 0 | 6584.4
STAP-ELE-038 | Eléctrica | m | 4323 | 3008 | 17378 | 85% | 12715 | 0.69581 | 12091.8399 | 14771.3
STAP-ELE-039 | Eléctrica | und | 8 | 3 | 88701 | 53% | 35724 | 0.375 | 33262.875 | 47011.53
STAP-ELE-040 | Eléctrica | m | 1154 | 396 | 8736 | 41% | 2856 | 0.34315 | 2997.7955 | 3581.76
STAP-ELE-041 | Eléctrica | m | 4306 | 3103 | 27688 | 92% | 22615 | 0.72062 | 19952.5927 | 25472.96
STAP-ELE-042 | Eléctrica | und | 168 | 86 | 15631 | 65% | 7988 | 0.5119 | 8001.5833 | 10160.15
STAP-ELE-043 | Eléctrica | und | 2 | 1 | 247703 | 63% | 121885 | 0.5 | 123851.5 | 156052.89
STAP-ELE-044 | Eléctrica | und | 2 | 1 | 213635 | 65% | 104872 | 0.5 | 106817.5 | 138862.75
STAP-ELE-045 | Eléctrica | und | 97 | 40 | 9712 | 49% | 4078 | 0.41237 | 4004.9485 | 4758.88
STAP-ELE-046 | Eléctrica | und | 129 | 89 | 16724 | 81% | 11051 | 0.68992 | 11538.2636 | 13546.44
STAP-ELE-047 | Eléctrica | m | 13144 | 9327 | 116719 | 88% | 80642 | 0.7096 | 82823.9587 | 102712.72
STAP-ELE-048 | Eléctrica | m | 6408 | 2156 | 30246 | 43% | 10218 | 0.33645 | 10176.4007 | 13005.78
STAP-ELE-049 | Eléctrica | m | 3786 | 1321 | 26048 | 42% | 10219 | 0.34892 | 9088.5917 | 10940.16
STAP-ELE-050 | Eléctrica | m | 11112 | 7628 | 106120 | 75% | 70038 | 0.68647 | 72847.6746 | 79590
STAP-ELE-051 | Eléctrica | und | 1 | 0 | 138313 | 5% | 0 | 0 | 0 | 6915.65
STAP-ELE-052 | Eléctrica | und | 180 | 122 | 26051 | 81% | 19465 | 0.67778 | 17656.7889 | 21101.31
STAP-ELE-053 | Eléctrica | m | 5848 | 2289 | 38714 | 48% | 16203 | 0.39142 | 15153.2739 | 18582.72
STAP-ELE-054 | Eléctrica | m | 6211 | 4756 | 35403 | 93% | 27924 | 0.76574 | 27109.4297 | 32924.79
STAP-ELE-055 | Eléctrica | m | 3602 | 1139 | 18190 | 48% | 6128 | 0.31621 | 5751.9184 | 8731.2
STAP-ELE-056 | Eléctrica | m | 4044 | 1513 | 29643 | 50% | 11569 | 0.37413 | 11090.4696 | 14821.5
STAP-ELE-057 | Eléctrica | und | 15 | 6 | 129541 | 57% | 55402 | 0.4 | 51816.4 | 73838.37
STAP-ELE-058 | Eléctrica | m | 3218 | 2205 | 36299 | 76% | 26943 | 0.68521 | 24872.3726 | 27587.24
STAP-ELE-059 | Eléctrica | und | 171 | 130 | 15537 | 91% | 11714 | 0.76023 | 11811.7544 | 14138.67
STAP-ELE-060 | Eléctrica | m | 1860 | 1217 | 20497 | 71% | 13401 | 0.6543 | 13411.2091 | 14552.87
STAP-ELE-061 | Eléctrica | m | 3850 | 1160 | 23446 | 48% | 7938 | 0.3013 | 7064.2494 | 11254.08
STAP-ELE-062 | Eléctrica | und | 1 | 0 | 84719 | 12% | 0 | 0 | 0 | 10166.28
STAP-ELE-063 | Eléctrica | und | 15 | 7 | 150883 | 52% | 77284 | 0.46667 | 70412.0667 | 78459.16
STAP-ELE-064 | Eléctrica | und | 53 | 32 | 3579 | 65% | 2305 | 0.60377 | 2160.9057 | 2326.35
STAP-ELE-065 | Eléctrica | und | 17 | 12 | 197702 | 75% | 136900 | 0.70588 | 139554.3529 | 148276.5
STAP-ELE-066 | Eléctrica | und | 18 | 9 | 124624 | 61% | 60246 | 0.5 | 62312 | 76020.64
STAP-ELE-067 | Eléctrica | und | 15 | 9 | 146236 | 80% | 83417 | 0.6 | 87741.6 | 116988.8
STAP-ELE-068 | Eléctrica | m | 877 | 519 | 8384 | 76% | 4784 | 0.59179 | 4961.569 | 6371.84
STAP-ELE-069 | Eléctrica | m | 8081 | 4414 | 44446 | 71% | 24832 | 0.54622 | 24277.2731 | 31556.66
STAP-ELE-070 | Eléctrica | und | 2 | 1 | 314122 | 58% | 150442 | 0.5 | 157061 | 182190.76
STAP-ELE-071 | Eléctrica | m | 3475 | 2248 | 33846 | 74% | 21406 | 0.64691 | 21895.1965 | 25046.04
STAP-ELE-072 | Eléctrica | m | 1126 | 368 | 4729 | 44% | 1498 | 0.32682 | 1545.5346 | 2080.76
STAP-ELE-073 | Eléctrica | m | 2566 | 1781 | 22991 | 84% | 15108 | 0.69408 | 15957.5101 | 19312.44
STAP-ELE-074 | Eléctrica | m | 2437 | 932 | 23883 | 48% | 8696 | 0.38244 | 9133.753 | 11463.84
STAP-ELE-075 | Eléctrica | m | 1248 | 774 | 11082 | 81% | 7125 | 0.62019 | 6872.9712 | 8976.42
STAP-ELE-076 | Eléctrica | und | 7 | 4 | 100062 | 73% | 59368 | 0.57143 | 57178.2857 | 73045.26
STAP-ELE-077 | Eléctrica | m | 1992 | 1189 | 15060 | 74% | 8858 | 0.59689 | 8989.1265 | 11144.4
STAP-ELE-078 | Eléctrica | m | 1049 | 646 | 4752 | 67% | 2839 | 0.61582 | 2926.3985 | 3183.84
STAP-ELE-079 | Eléctrica | und | 2 | 1 | 170838 | 67% | 84465 | 0.5 | 85419 | 114461.46
STAP-ELE-080 | Eléctrica | und | 2 | 1 | 269300 | 68% | 142492 | 0.5 | 134650 | 183124
STAP-ELE-081 | Eléctrica | und | 4 | 2 | 32380 | 63% | 18160 | 0.5 | 16190 | 20399.4
STAP-ELE-082 | Eléctrica | m | 3914 | 2273 | 40392 | 76% | 26026 | 0.58074 | 23457.0812 | 30697.92
STAP-ELE-083 | Eléctrica | und | 2 | 1 | 195060 | 69% | 93816 | 0.5 | 97530 | 134591.4
STAP-ELE-084 | Eléctrica | m | 10295 | 7667 | 60946 | 79% | 43536 | 0.74473 | 45388.3421 | 48147.34
STAP-ELE-085 | Eléctrica | und | 290 | 183 | 36244 | 73% | 25855 | 0.63103 | 22871.2138 | 26458.12
STAP-ELE-086 | Eléctrica | und | 2 | 1 | 194694 | 66% | 102838 | 0.5 | 97347 | 128498.04
STAP-ELE-087 | Eléctrica | m | 6438 | 3034 | 25816 | 57% | 12280 | 0.47126 | 12166.1609 | 14715.12
STAP-ELE-088 | Eléctrica | m | 10733 | 8308 | 88869 | 85% | 70946 | 0.77406 | 68790.0542 | 75538.65
STAP-ELE-089 | Eléctrica | m | 3450 | 2194 | 20458 | 80% | 14627 | 0.63594 | 13010.102 | 16366.4
STAP-ELE-090 | Eléctrica | m | 4397 | 2777 | 32494 | 82% | 19832 | 0.63157 | 20522.1374 | 26645.08
STAP-ELE-091 | Eléctrica | m | 11200 | 5749 | 64624 | 60% | 33331 | 0.5133 | 33171.73 | 38774.4
STAP-ELE-092 | Eléctrica | und | 267 | 120 | 20479 | 59% | 9833 | 0.44944 | 9204.0449 | 12082.61
STAP-ELE-093 | Eléctrica | m | 4951 | 3839 | 58273 | 96% | 46785 | 0.7754 | 45184.8206 | 55942.08
STAP-ELE-094 | Eléctrica | m | 2802 | 1507 | 25050 | 64% | 14211 | 0.53783 | 13472.6445 | 16032
STAP-ELE-095 | Eléctrica | m | 4872 | 2191 | 32935 | 51% | 14886 | 0.44971 | 14811.2859 | 16796.85
STAP-ELE-096 | Eléctrica | m | 2344 | 1342 | 13408 | 63% | 7384 | 0.57253 | 7676.4232 | 8447.04
STAP-ELE-097 | Eléctrica | und | 190 | 94 | 25414 | 61% | 12780 | 0.49474 | 12573.2421 | 15502.54
STAP-ELE-098 | Eléctrica | m | 2102 | 665 | 13789 | 41% | 4654 | 0.31637 | 4362.362 | 5653.49
STAP-ELE-099 | Eléctrica | m | 9957 | 7928 | 38036 | 87% | 32147 | 0.79622 | 30285.167 | 33091.32
STAP-ELE-100 | Eléctrica | m | 2999 | 2234 | 21173 | 85% | 15298 | 0.74491 | 15772.0847 | 17997.05
STAP-ELE-101 | Eléctrica | m | 5720 | 3255 | 35064 | 65% | 19697 | 0.56906 | 19953.3776 | 22791.6
STAP-ELE-102 | Eléctrica | und | 257 | 105 | 18509 | 55% | 8016 | 0.40856 | 7562.0428 | 10179.95
STAP-ELE-103 | Eléctrica | und | 108 | 53 | 6613 | 67% | 3107 | 0.49074 | 3245.2685 | 4430.71
STAP-ELE-104 | Eléctrica | und | 1 | 0 | 168132 | 9% | 0 | 0 | 0 | 15131.88
STAP-ELE-105 | Eléctrica | und | 118 | 44 | 10240 | 44% | 3604 | 0.37288 | 3818.3051 | 4505.6
STAP-ELE-106 | Eléctrica | und | 1 | 0 | 92271 | 17% | 0 | 0 | 0 | 15686.07
STAP-ELE-107 | Eléctrica | m | 7914 | 5864 | 56585 | 93% | 46987 | 0.74097 | 41927.5259 | 52624.05
STAP-ELE-108 | Eléctrica | und | 7 | 3 | 77630 | 52% | 34645 | 0.42857 | 33270 | 40367.6
STAP-ELE-109 | Eléctrica | und | 87 | 64 | 6625 | 90% | 5525 | 0.73563 | 4873.5632 | 5962.5
STAP-ELE-110 | Eléctrica | und | 134 | 81 | 13167 | 78% | 7565 | 0.60448 | 7959.1567 | 10270.26
STAP-ELE-111 | Eléctrica | und | 6 | 5 | 34147 | 94% | 30901 | 0.83333 | 28455.8333 | 32098.18
STAP-ELE-112 | Eléctrica | m | 12772 | 3889 | 209972 | 48% | 69683 | 0.30449 | 63935.2574 | 100786.56
STAP-ELE-113 | Eléctrica | m | 5311 | 1869 | 21722 | 43% | 7819 | 0.35191 | 7644.2135 | 9340.46
STAP-ELE-114 | Eléctrica | und | 1 | 1 | 154978 | 100% | 148025 | 1 | 154978 | 154978
STAP-ROT-001 | Rotativa | und | 6 | 1 | 40298 | 34% | 6726 | 0.16667 | 6716.3333 | 13701.32
STAP-ROT-002 | Rotativa | und | 4 | 1 | 93938 | 41% | 22682 | 0.25 | 23484.5 | 38514.58
STAP-ROT-003 | Rotativa | und | 8 | 2 | 25023 | 38% | 6269 | 0.25 | 6255.75 | 9508.74
STAP-ROT-004 | Rotativa | und | 2 | 1 | 179182 | 63% | 91205 | 0.5 | 89591 | 112884.66
STAP-ROT-005 | Rotativa | und | 2 | 0 | 243515 | 10% | 0 | 0 | 0 | 24351.5
STAP-ROT-006 | Rotativa | und | 8 | 0 | 62474 | 16% | 0 | 0 | 0 | 9995.84
STAP-ROT-007 | Rotativa | und | 4 | 2 | 127022 | 61% | 71824 | 0.5 | 63511 | 77483.42
STAP-ROT-008 | Rotativa | und | 1 | 0 | 40570 | 15% | 0 | 0 | 0 | 6085.5
STAP-ROT-009 | Rotativa | und | 4 | 2 | 122811 | 59% | 57942 | 0.5 | 61405.5 | 72458.49
STAP-ROT-010 | Rotativa | und | 3 | 1 | 117836 | 43% | 43017 | 0.33333 | 39278.6667 | 50669.48
STAP-ROT-011 | Rotativa | und | 3 | 1 | 94514 | 45% | 33790 | 0.33333 | 31504.6667 | 42531.3
STAP-ROT-012 | Rotativa | und | 1 | 0 | 83181 | 9% | 0 | 0 | 0 | 7486.29
STAP-ROT-013 | Rotativa | und | 2 | 0 | 8136 | 18% | 0 | 0 | 0 | 1464.48
STAP-ROT-014 | Rotativa | und | 6 | 3 | 36736 | 68% | 20448 | 0.5 | 18368 | 24980.48
STAP-ROT-015 | Rotativa | und | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
STAP-ROT-016 | Rotativa | und | 3 | 1 | 123429 | 43% | 7168 | 0.33333 | 41143 | 53074.47
STAP-ROT-017 | Rotativa | und | 8 | 3 | 43146 | 57% | 18171 | 0.375 | 16179.75 | 24593.22
STAP-ROT-018 | Rotativa | und | 2 | 0 | 188610 | 8% | 0 | 0 | 0 | 15088.8
STAP-ROT-019 | Rotativa | und | 8 | 4 | 9425 | 62% | 4490 | 0.5 | 4712.5 | 5843.5
STAP-ROT-020 | Rotativa | und | 1 | 0 | 84250 | 16% | 0 | 0 | 0 | 13480
STAP-ROT-021 | Rotativa | und | 2 | 0 | 84974 | 18% | 0 | 0 | 0 | 15295.32
STAP-ROT-022 | Rotativa | und | 6 | 1 | 45871 | 23% | 7686 | 0.16667 | 7645.1667 | 10550.33
STAP-ROT-023 | Rotativa | und | 2 | 0 | 262402 | 16% | 0 | 0 | 0 | 41984.32
STAP-ROT-024 | Rotativa | und | 4 | 1 | 16780 | 29% | 4393 | 0.25 | 4195 | 4866.2
STAP-ROT-025 | Rotativa | und | 3 | 1 | 96853 | 53% | 34385 | 0.33333 | 32284.3333 | 51332.09
STAP-ROT-026 | Rotativa | und | 2 | 0 | 4764 | 16% | 0 | 0 | 0 | 762.24
STAP-ROT-027 | Rotativa | und | 4 | 0 | 7277 | 13% | 0 | 0 | 0 | 946.01
STAP-ROT-028 | Rotativa | und | 1 | 1 | 84510 | 100% | 80101 | 1 | 84510 | 84510
STAP-ROT-029 | Rotativa | und | 6 | 3 | 16066 | 59% | 8295 | 0.5 | 8033 | 9478.94
STAP-ROT-030 | Rotativa | und | 2 | 1 | 51030 | 61% | 25128 | 0.5 | 25515 | 31128.3
STAP-ROT-031 | Rotativa | und | 9 | 4 | 29213 | 63% | 14721 | 0.44444 | 12983.5556 | 18404.19
STAP-ROT-032 | Rotativa | und | 8 | 0 | 9853 | 7% | 0 | 0 | 0 | 689.71
STAP-ROT-033 | Rotativa | und | 2 | 0 | 222036 | 18% | 0 | 0 | 0 | 39966.48
STAP-ROT-034 | Rotativa | und | 3 | 0 | 12379 | 18% | 0 | 0 | 0 | 2228.22
STAP-ROT-035 | Rotativa | und | 3 | 2 | 85593 | 78% | 55416 | 0.66667 | 57062 | 66762.54
STAP-ROT-036 | Rotativa | und | 1 | 0 | 140066 | 19% | 0 | 0 | 0 | 26612.54
STAP-ROT-037 | Rotativa | und | 4 | 2 | 158513 | 69% | 87140 | 0.5 | 79256.5 | 109373.97
STAP-ROT-038 | Rotativa | und | 3 | 1 | 72593 | 46% | 27399 | 0.33333 | 24197.6667 | 33392.78
STAP-ROT-039 | Rotativa | und | 3 | 1 | 20769 | 51% | 6945 | 0.33333 | 6923 | 10592.19
STAP-ROT-040 | Rotativa | und | 7 | 1 | 34217 | 29% | 4708 | 0.14286 | 4888.1429 | 9922.93
STAP-ROT-041 | Rotativa | und | 2 | 1 | 276731 | 70% | 153687 | 0.5 | 138365.5 | 193711.7
STAP-ROT-042 | Rotativa | und | 3 | 1 | 127264 | 45% | 43180 | 0.33333 | 42421.3333 | 57268.8
STAP-ROT-043 | Rotativa | und | 6 | 3 | 20647 | 64% | 11604 | 0.5 | 10323.5 | 13214.08
STAP-ROT-044 | Rotativa | und | 3 | 0 | 23212 | 12% | 0 | 0 | 0 | 2785.44
STAP-ROT-045 | Rotativa | und | 2 | 0 | 7423 | 15% | 0 | 0 | 0 | 1113.45
STAP-ROT-046 | Rotativa | und | 3 | 1 | 105040 | 52% | 33594 | 0.33333 | 35013.3333 | 54620.8
STAP-ROT-047 | Rotativa | und | 6 | 0 | 21291 | 13% | 0 | 0 | 0 | 2767.83
STAP-ROT-048 | Rotativa | und | 1 | 0 | 29871 | 8% | 0 | 0 | 0 | 2389.68
STAP-ROT-049 | Rotativa | und | 3 | 1 | 11475 | 48% | 3794 | 0.33333 | 3825 | 5508
STAP-ROT-050 | Rotativa | und | 8 | 1 | 59904 | 31% | 8150 | 0.125 | 7488 | 18570.24
STAP-ROT-051 | Rotativa | und | 8 | 1 | 48333 | 17% | 6272 | 0.125 | 6041.625 | 8216.61
STAP-ROT-052 | Rotativa | und | 3 | 1 | 20718 | 44% | 7607 | 0.33333 | 6906 | 9115.92
STAP-ROT-053 | Rotativa | und | 6 | 3 | 18688 | 69% | 10174 | 0.5 | 9344 | 12894.72
STAP-ROT-054 | Rotativa | und | 1 | 0 | 97200 | 5% | 0 | 0 | 0 | 4860
STAP-ROT-055 | Rotativa | und | 3 | 1 | 62717 | 47% | 21802 | 0.33333 | 20905.6667 | 29476.99
STAP-ROT-056 | Rotativa | und | 1 | 0 | 39725 | 5% | 0 | 0 | 0 | 1986.25
STAP-ROT-057 | Rotativa | und | 1 | 0 | 35629 | 12% | 0 | 0 | 0 | 4275.48
STAP-ROT-058 | Rotativa | und | 4 | 2 | 8173 | 66% | 4071 | 0.5 | 4086.5 | 5394.18
STAP-ROT-059 | Rotativa | und | 10 | 5 | 30853 | 56% | 15602 | 0.5 | 15426.5 | 17277.68
STAP-ROT-060 | Rotativa | und | 4 | 0 | 91677 | 12% | 0 | 0 | 0 | 11001.24
STAP-ROT-061 | Rotativa | und | 2 | 1 | 292976 | 59% | 159407 | 0.5 | 146488 | 172855.84
STAP-ROT-062 | Rotativa | und | 5 | 1 | 10809 | 39% | 2177 | 0.2 | 2161.8 | 4215.51
STAP-ROT-063 | Rotativa | und | 1 | 0 | 86059 | 18% | 0 | 0 | 0 | 15490.62
STAP-ROT-064 | Rotativa | und | 3 | 0 | 90459 | 4% | 0 | 0 | 0 | 3618.36
STAP-ROT-065 | Rotativa | und | 6 | 2 | 39905 | 39% | 12984 | 0.33333 | 13301.6667 | 15562.95
STAP-ROT-066 | Rotativa | und | 4 | 1 | 117509 | 39% | 28177 | 0.25 | 29377.25 | 45828.51
STAP-ROT-067 | Rotativa | und | 3 | 1 | 7061 | 46% | 2587 | 0.33333 | 2353.6667 | 3248.06
STAP-ROT-068 | Rotativa | und | 2 | 1 | 242971 | 65% | 118998 | 0.5 | 121485.5 | 157931.15
STAP-ROT-069 | Rotativa | und | 4 | 1 | 134618 | 36% | 34449 | 0.25 | 33654.5 | 48462.48
STAP-ROT-070 | Rotativa | und | 7 | 3 | 19319 | 56% | 8982 | 0.42857 | 8279.5714 | 10818.64
STAP-ROT-071 | Rotativa | und | 3 | 0 | 5207 | 7% | 0 | 0 | 0 | 364.49
STAP-ROT-072 | Rotativa | und | 4 | 1 | 96758 | 42% | 26242 | 0.25 | 24189.5 | 40638.36
STAP-ROT-073 | Rotativa | und | 1 | 0 | 30492 | 15% | 0 | 0 | 0 | 4573.8
STAP-ROT-074 | Rotativa | und | 5 | 2 | 34579 | 55% | 13338 | 0.4 | 13831.6 | 19018.45
STAP-ROT-075 | Rotativa | und | 6 | 3 | 20740 | 64% | 9823 | 0.5 | 10370 | 13273.6
STAP-ROT-076 | Rotativa | und | 2 | 0 | 6112 | 12% | 0 | 0 | 0 | 733.44